## PR
Załącznik nr 2 do SWZ
Rozbicie Ceny Ofertowej
„MODERNIZACJA MOSTU KRATOWEGO LINIA NR 203 TCZEW- KOSTRZYN KM 341,375 NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT” W RAMACH PROJEKTU PN.: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ EKSPLOATACYJNYCH NA SIECI KOLEJOWEJ”
L.p. |  |  |  | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. |  |  |  | Prace projektowe i przygotowawcze
1. | 1. |  |  | Dokumentacja projektowa
1. | 1. | 1 |  | Projekt wykonawczy remontu oraz uzyskanie brakujących i niezbednych decyzji i uzgodnień dla wszystkich branż ujętych w PFU | kpl. | 1 |  | 0
1. | 1. | 2 |  | Projekt rusztowań | kpl. | 1 |  | 0
1. | 1. | 3 |  | Projekty warsztatowe, technologiczne | kpl. | 1 |  | 0
1. | 1. | 4 |  | Wdrożenie i zakup obsługa systemu cde, opentree | kpl. | 1 |  | 0
1. | 1. | 5 |  | Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu w km 341,375 w torze nr 1 i 2 | kpl. | 1 |  | 0
1. | 1. | 6 |  | Projekt próbnego obciążenia mostu w torze nr i 1 i 2 | kpl. | 1 |  | 0
1. | 1. | 7 |  | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
1. | 1. | 8 |  | Przegląd specjalny -zakres zgodny z pfu | kpl. | 1 |  | 0
1. | 2. |  |  | Prace przygotowawcze
1. | 2. | 1 |  | Wykarczowanie krzewów i wycinka drzew | kpl. | 1 |  | 0
1. | 2. | 2 |  | Organizacja zaplecza budowy | kpl. | 1 |  | 0
1. | 2. | 3 |  | Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniami | kpl. | 1 |  | 0
1. | 2. | 4 |  | Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego | kpl. | 1 |  | 0
1. | 3. |  |  | Zabudowa rusztowań
1. | 3. | 1 |  | Rusztowania podwieszone do konstrukcji | m2 | 2798.974 |  | 0
1. | 3. | 2 |  | Rusztowania podwieszone do pasów górnych dla naprawy dźwigarów | m2 | 5883.5008 |  | 0
1. | 3. | 3 |  | Rusztowania do naprawy podpór - wysokość do 7 m | m2 rzutu | 124 |  | 0
2. |  |  |  | Nawierzchnia torowa
2. | 1. |  |  | Rozbiórka nawierzchni torowej
2. | 1. | 1 |  | Rozbiórka ręczna torów kolejowych poza obiektem z szynami S49 mocowanymi na podkładach drewnianych/betonowych w torze nr 1 | km toru | 0.6 |  | 0
2. | 1. | 2 |  | Rozbiórka ręczna torów kolejowych poza obiektem z szynami S49 mocowanymi na podkładach betonowych/drewnianych w torze nr 2 | km toru | 0.6 |  | 0
2. | 1. | 3 |  | Rozbiórka ręczna torów kolejowych na moście w km 341,375 z szynami S49 mocowanymi do podkładów drewnianych w torze nr 1 | km toru | 0.015 |  | 0
2. | 1. | 4 |  | Rozbiórka ręczna torów kolejowych na moście w km 341,375 z szynami S49 mocowanymi na mostownicach w torze nr 1 | km toru | 0.1901 |  | 0
2. | 1. | 5 |  | Rozbiórka ręczna torów kolejowych z szynami S49 - rozbiórka odbojnic | km toru | 0.2351 |  | 0
2. | 1. | 6 |  | Wybieranie podsypki z tłucznia bez oczyszczania | m3 | 2800 |  | 0
2. | 1. | 7 |  | Demontaż mostownic | m3 | 61.248 |  | 0
2. | 1. | 8 |  | Demontaż kozłów oporowych | kpl. | 2 |  | 0
2. | 2. |  |  | Rozbiórka elementów wyposażenia mostu - moście w km 341,375
2. | 2. | 1 |  | Demontaż krat pomostowych na przęsłach w torze nr 1 | m2 | 532 |  | 0
2. | 2. | 2 |  | Demontaż blach przeciwpożarowych | kg | 6715.2825 |  | 0
2. | 2. | 3 |  | Demontaż balustrad stalowych | kg | 7862.4 |  | 0
2. | 3. |  |  | Załadunek i transport materiałów rozbiórkowych
2. | 3. | 1 |  | Utylizacja mostownic i podkładów kolejowych (uwzględnić tor nr 1,2,101,108) | km toru | 1.49 |  | 0
2. | 3. | 2 |  | Załadunek, rozładunek i transport materiałów rozbiórkowych stalowych na składowisko zamawiającego (uwzględniono tor nr 1,2,101,108 - bez rozjazdów) | t | 14.8 |  | 0
2. | 3. | 3 |  | Wywóz podsypki z remontowanego toru na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji (m.in..tor nr 1,2,101,108, rozjazdy) | m3 | 2900 |  | 0
2. | 4. |  |  | Strefy przejściowe - most w km 341,375
2. | 4. | 1 |  | Mata komórkowa wypełniona klińcem, śr. gr. 200 mm | m2 | 420 |  | 0
2. | 4. | 2 |  | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie | m3 | 210 |  | 0
2. | 4. | 3 |  | Geowłóknina separacyjno-filtracyjna | m2 | 441 |  | 0
2. | 4. | 4 |  | Geowłóknina separacyjna | m2 | 441 |  | 0
2. | 4. | 5 |  | Drenaż odwodnieniowy strefy przejściowej | m | 36 |  | 0
2. | 5. |  |  | Montaż nawierzchni kolejowej - most w km 341,375 i na dojazdach
2. | 5. | 1 |  | Montaż mostownic | m3 | 125.664 |  | 0
2. | 5. | 2 |  | Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego; przytwierdenie K, szyny UIC 60, podkłady drewniane; wariant 2.2./K - tor na obiekcie mocowany do mostownicy | km toru | 0.3952 |  | 0
2. | 5. | 3 |  | Układanie toru kolejowego montowanego na budowie na podkładach drewnianych (mostownice) o rozstawie zagęszczonym. Szyny 60E1 o długości 25 m przy dostawie materiałów luzem torem budowanym | km toru | 0.3952 |  | 0
2. | 5. | 4 |  | Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego w strefach przejściowych - szyna 60E1, podkłady drewniane twarde belkowe typ IB zbrojone na szyny 60E1, przytwierdzenia, podkładki, elementy łączące szynę z podkładami | km toru | 0.04 |  | 0
2. | 5. | 5 |  | Układanie toru kolejowego montowanego na budowie dla toru bezstykowego w strefach przejściowych - szyna 60E1, podkłady drewniane twarde belkowe typ IB zbrojone na szyny 60E1, podkładki, przekładki, elementy łączące szynę z podkładami | km toru | 0.04 |  | 0
2. | 5. | 8 |  | Badania spoin, regulacja napręzeń w torach bezstykowych - dotyczy całej inwestycji | ryczałt | 1 |  | 0
2. | 5. | 9 |  | Wykonanie podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem ubijakiem spalinowym w torowiskach bez podkładów - zabudowa podsypki | m3 | 27 |  | 0
2. | 5. | 10 |  | Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego w przęśle nr 4 tor nr 1 - szyna 60E1, podkłady drewniane twarde belkowe typ IB zbrojone na szyny 60E1, przytwierdzenia K, podkładki - PM60, elementy łączące szynę z podkładami | km toru | 0.015 |  | 0
2. | 5. | 11 |  | Układanie toru kolejowego montowanego na budowie dla toru bezstykowego w przęśle nr 4 tor nr 1 - szyna 60E1, podkłady drewniane twarde belkowe typ IB zbrojone na szyny 60E1, przytwierdzenia, podkładki - PM60, elementy łączące szynę z podkładami | km toru | 0.015 |  | 0
2. | 5. | 12 |  | demontaż istniejącego przyrządu wyrównawczego | szt. | 1 |  | 0
2. | 5. | 7 |  | Zakup i montaż przyrządu wyrównawczego | szt. | 2 |  | 0
2. | 6. |  |  | Zabezpieczenie przeciwwykolejonicowe oraz przeciwpożarowe - most w km 341,375
2. | 6. | 1 |  | Montaż blach przeciwpożarowych z blach ryflowanych | m2 | 296.25 |  | 0
2. | 6. | 2 |  | Montaż blach przeciwwykolejnicowych wewnętrznych | mb | 790 |  | 0
2. | 6. | 3 |  | Montaż blach przeciwwykolejnicowych zewnętrznych | mb | 790 |  | 0
2. | 6. | 4 |  | Materiały nawierzchniowe dla toru - nowe szyny i elementy mocowania do podkładu - montaż odbojnic na obiekcie i na dojazdach | km toru | 0.47 |  | 0
2. | 6. | 5 |  | Układanie toru kolejowego montowanego na budowie na podkładach drewnianych. Szyny S49 - montaż odbojnic na obiekcie i na dojazdach | km toru | 0.47 |  | 0
2. | 6. | 6 |  | Zakup i montaż prefabrykowanych dźobów odbojnic | szt. | 4 |  | 0
2. | 7. |  |  | Montaż nawierzchni kolejowej
2. | 7. | 1 |  | Profilkowanie torowiska wraz z ławami oraz wykonanie warstwy goewłókniny pod ułożenie podsypki tłuczniowej | m2 | 2000 |  | 0
2. | 7. | 2 |  | Wykonanie podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem ubijakiem spalinowym w torowiskach bez podkładów - zabudowa podsypki | m3 | 2900 |  | 0
2. | 7. | 3 |  | Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego w torze nr 1 i 2 poza strefą przejściową; przytwierdenie K i SB, szyny 60E1, podkłady Ps; podkładkii typu D60 i PKW i WKW | km toru | 1.2 |  | 0
2. | 7. | 4 |  | Układanie toru kolejowego montowanego na budowie dla toru bezstykowego na dojazdach poza strefą przejściową; przytwierdenie K i SB, szyny 60E1, podkłady Ps; podkładki typu D60 i PKW i WKW | km toru | 1.2 |  | 0
2. | 7. | 5 |  | Jednorazowa naprawa torów na dojazdach - podbicie torów przy użyciu plassera | km toru | 1.2 |  | 0
3. |  |  |  | Roboty ziemne - most w km 341,375
3. | 1. |  |  | Wykopy wokół ścian przyczółków
3. | 1. | 1 |  | Wykopy wokół ścian przyczółków z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy z kosztami utylizacji | m3 | 68 |  | 0
3. | 1. | 2 |  | Wykopy pod wykonanie strefy przejściowej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy z kosztami utylizacji | m3 | 139.2 |  | 0
3. | 2. |  |  | Zasypywanie wykopów
3. | 2. | 1 |  | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych o wskażniku róznoziarnistości U5 | m3 | 68 |  | 0
4. |  |  |  | Naprawa przyczółka w osi nr 1 - most w km 341,375
4. | 1. |  |  | Prace rozbiórkowe
4. | 1. | 1 |  | Rozbiórka istniejących ścianek żwirowych | m3 | 10.2282 |  | 0
4. | 1. | 2 |  | Rozbiórka górnych partii skrzydeł | m3 | 10.22 |  | 0
4. | 1. | 3 |  | Wywóz gruzu | m3 | 20.4482 |  | 0
4. | 2. |  |  | Ścianki żwirowe
4. | 2. | 1 |  | Deskowanie tradycyjne - ścianki żwirowe | m2 | 29.76 |  | 0
4. | 2. | 2 |  | Przygotowanie zakup transport i montaż zbrojenia | kg | 897.6 |  | 0
4. | 2. | 3 |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie ścianki żwirowej beton mostowy | m3 | 8.16 |  | 0
4. | 2. | 4 |  | Wykonanie powłoki antykarbonatyzacyjnej - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych | m2 | 7.8 |  | 0
4. | 2. | 5 |  | zabezpieczenie powierzchni poziomej żywicą | m2 | 1.5 |  | 0
4. | 2. | 6 |  | Wykonanie licowania ścianki cegłą klinkierową wraz z hydrofobizacją | m2 | 13.44 |  | 0
4. | 3. |  |  | Nadbudowa skrzydeł
4. | 3. | 1 |  | Deskowanie tradycyjne - nadbudowa skrzydeł | m2 | 43.68 |  | 0
4. | 3. | 2 |  | Przygotowanie zakup transport i montaż zbrojenia | kg | 1124.2 |  | 0
4. | 3. | 3 |  | zabezpieczenie powierzchni poziomej żywicą | m2 | 5 |  | 0
4. | 3. | 4 |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie nadbudowy skrzydeł beton mostowy | m3 | 10.22 |  | 0
4. | 3. | 5 |  | Wykonanie powłoki antykarbonatyzacyjnej - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych | m2 | 20.44 |  | 0
4. | 3. | 6 |  | Wykonanie licowania ścianki cegłą klinkierową wraz z hydrofobizacją | m2 | 16.38 |  | 0
4. | 4. |  |  | Oczyszczenie i zabezpieczenie przyczółka
4. | 4. | 1 |  | Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem do 100 bar (uzupełnione metodami fizykochemicznymi, mechanicznymi, metodą strumieniowo-ścierną | m2 | 128.95 |  | 0
4. | 4. | 2 |  | Dłutowanie istniejących spoin oraz wykonanie nowych spoin | m2 | 128.95 |  | 0
4. | 4. | 3 |  | Uzupełnienie materiału kamiennego/ceglanego - przyjęto 15% powierzchni | m2 | 19.3425 |  | 0
4. | 4. | 4 |  | Naprawa pęknięć i zarysowań poprzez iniekcję | kpl. | 1 |  | 0
4. | 4. | 5 |  | Hydrofobizacja powierzchni kamiennej/ceglanej preparatami płynnymi x3 | m2 | 128.95 |  | 0
4. | 4. | 6 |  | Wykonanie antygraffiti powierzchni podpór mostu | m3 | 128.95 |  | 0
4. | 4. | 7 |  | Izolacja odziemnej części ścian przyczółka z elastycznych zapraw minerlanych | m2 | 70 |  | 0
4. | 5. |  |  | Naprawa ław i ciosów podłożyskowych
4. | 5. | 1 |  | Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem do 100 bar (uzupełnione metodami fizykochemicznymi, mechanicznymi, metodą strumieniowo-ścierną | m2 | 26.2 |  | 0
4. | 5. | 2 |  | Naprawa powierzchni betonowej ław podłożyskowych i ciosów | m2 | 26.2 |  | 0
4. | 5. | 3 |  | Żywiczna powłoka uszczelniająca na górnej powierzchni nowych ław podłożyskowych | m2 | 25.2 |  | 0
4. | 5. | 4 |  | Wykonanie powłoki antykarbonatyzacyjnej - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych | m2 | 26.2 |  | 0
4 | 5. | 5 |  | Rozbiórka ciosów pod konstrukcją w torze nr 2 | m3 | 0.25 |  | 0
4 | 5. | 6 |  | Deskowanie tradycyjne | m2 | 2 |  | 0
4. | 5. | 7 |  | Przygotowanie zakup transport i montaż zbrojenia | kg | 37.5 |  | 0
4. | 5. | 8 |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie ciosów w torze nr 2 beton min C35/45 | m3 | 0.25 |  | 0
4. | 6. |  |  | Wzmocnienie posadowienia
4. | 6. | 1 |  | Wzmocnienie fundamentów | kpl. | 1 |  | 0
5. |  |  |  | Naprawa filarów w osiach nr 2-4 - most w km 341,375
5. | 1. |  |  | Prace przygotowawcze
5. | 1. | 1 |  | Zabicie ścianek szczelnych wraz z ich późniejszym odcięciem według wytycznych wód polskich | m2 | 1188 |  | 0
5. | 2. |  |  | Prace rozbiórkowe
5. | 2. | 1 |  | Skucie oczepów żelbetowych na głębokość 10 cm | m3 | 17.1938 |  | 0
5. | 2. |  |  | Zabezpieczenie dna przy podstawie podpór
5. | 2. | 1 |  | Wykonanie opasek umacniających wokół podpór | m2 | 341.28 |  | 0
5. | 3. |  |  | Odtworzenie oczepu żelbetowego
5. | 3. | 1 |  | Naprawa odsłoniętej powierzchni oczepów (iniekcja zarysowań, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia) | m2 | 291.4476 |  | 0
5. | 3. | 2 |  | Deskowanie tradycyjne | m2 | 85.632 |  | 0
5. | 3. | 3 |  | Przygotowanie zakup transport i montaż zbrojenia | kg | 1891.3158 |  | 0
5. | 3. | 4 |  | Betonowanie przy użyciu pompy beton mostowy | m3 | 17.1938 |  | 0
5. | 3. | 5 |  | Wykonanie powłoki antykarbonatyzacyjnej - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych | m2 | 291.4476 |  | 0
5. | 3. | 6 |  | Żywiczna powłoka uszczelniająca na górnej powierzchni nowych ław podłożyskowych | m2 | 171.513 |  | 0
5. | 4. |  |  | Oczyszczenie i naprawa ciosów podłożyskowych
5. | 4. | 1 |  | Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem do 100 bar (uzupełnione metodami fizykochemicznymi, mechanicznymi, metodą strumieniowo-ścierną | m2 | 3.84 |  | 0
5. | 4. | 2 |  | Naprawa odsłoniętej powierzchni oczepów (iniekcja zarysowań, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia) | m2 | 3.84 |  | 0
5. | 4. | 3 |  | Rozbiórka ciosów pod konstrukcją w torze nr 2 | m3 | 1.5 |  | 0
5. | 4. | 4 |  | Deskowanie tradycyjne | m2 | 12 |  | 0
5. | 4. | 5 |  | Przygotowanie zakup transport i montaż zbrojenia | kg | 225 |  | 0
5. | 4. | 6 |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie ciosów w torze nr 2 beton min C35/45 | m3 | 1.5 |  | 0
5. | 5. |  |  | Oczyszczenie i zabezpieczenie filarów
5. | 5. | 1 |  | Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem do 100 bar (uzupełnione metodami fizykochemicznymi, mechanicznymi, metodą strumieniowo-ścierną | m2 | 1235.9152 |  | 0
5. | 5. | 2 |  | Dłutowanie istniejących spoin oraz wykonanie nowych spoin | m2 | 1235.9152 |  | 0
5. | 5. | 3 |  | Uzupełnienie materiału kamiennego/ceglanego - przyjęto 15% powierzchni | m2 | 185.3873 |  | 0
5. | 5. | 4 |  | Naprawa pęknięć i zarysowań poprzez iniekcję | kpl. | 1 |  | 0
5. | 5. | 5 |  | Hydrofobizacja powierzchni kamiennej/ceglanej preparatami płynnymi x3 | m2 | 1235.9152 |  | 0
5. | 5. | 6 |  | Zabezpieczenie powierzchni izolacją z elastycznych zapraw mineralnych od lustra wody do poziomu 2.0 m p.p. dna | m2 | 265.8322 |  | 0
5. | 6. |  |  | Wzmocnienie posadowienia
5. | 6. | 1 |  | Wzmocnienie fundamentów | kpl. | 3 |  | 0
6. |  |  |  | Naprawa przyczółka w osi nr 5 - most w km 341,375
6. | 1. |  |  | Przyczółek pod torem nr 1
6. | 1. | 1 |  | Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem do 100 bar (uzupełnione metodami fizykochemicznymi, mechanicznymi, metodą strumieniowo-ścierną | m2 | 34.56 |  | 0
6. | 1. | 2 |  | Naprawy powierzchniowe zaprawami PCC - założono 5% powierzchni | m2 | 1.728 |  | 0
6. | 1. | 3 |  | Wykonanie powłoki antykarbonatyzacyjnej - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych | m2 | 34.56 |  | 0
4. | 1. | 4 |  | Wykonanie antygraffiti powierzchni podpór mostu | m3 | 34.56 |  | 0
6. | 2. |  |  | Przyczółek pod torem nr 2
6. | 2. | 1 |  | Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem do 100 bar (uzupełnione metodami fizykochemicznymi, mechanicznymi, metodą strumieniowo-ścierną | m2 | 58.9385 |  | 0
6. | 2. | 2 |  | Rozbiórka górnej części ścianki żwirowej i skrzydeł | m3 | 8.748 |  | 0
6. | 2. | 3 |  | Wywóz gruzu | m3 | 8.748 |  | 0
6. | 2. | 4 |  | Deskowanie tradycyjne | m2 | 36.57 |  | 0
6. | 2. | 5 |  | Przygotowanie zakup transport i montaż zbrojenia | kg | 962.28 |  | 0
6. | 2. | 6 |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie beton mostowy | m3 | 8.748 |  | 0
6. | 2. | 7 |  | Wykonanie powłoki antykarbonatyzacyjnej - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych | m2 | 24.375 |  | 0
6. | 2. | 8 |  | Uzupełnienie betonu zaprawami typu PCC - przyjęto 15% powierzchni | m2 | 8.8408 |  | 0
6. | 2. | 9 |  | Naprawa pęknięć i zarysowań poprzez iniekcję | kpl. | 1 |  | 0
6. | 2. | 10 |  | Wykonanie antygraffiti powierzchni podpór mostu | m3 | 24.375 |  | 0
6. | 2. | 11 |  | Żywiczna powłoka uszczelniająca na górnej powierzchni ław podłożyskowych i gzymsów | m2 | 9.9625 |  | 0
6. | 2. | 12 |  | Izolacja odziemnej części ścian przyczółka z elastycznych zapraw mineralnych | m2 | 30.475 |  | 0
6. | 3. |  |  | Wykonanie ściany prefabrykowanej pomiędzy przyczłkami pod torem nr 1 i torem nr 2
6. | 3. | 1 |  | Wykop pod wykonanie ściany oporowej wraz z wywozem urobku | m3 | 4.76 |  | 0
6. | 3. | 2 |  | Beton podkładowy C8/10 | m3 | 0.255 |  | 0
6. | 3. | 3 |  | Przygotowanie zakup transport i montaż zbrojenia | kg | 137.0625 |  | 0
6. | 3. | 4 |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie beton Mostowy | m3 | 0.91375 |  | 0
6. | 3. | 5 |  | Żywiczna powłoka uszczelniająca na górnej powierzchni ścianki | m2 | 0.425 |  | 0
6. | 3. | 6 |  | Wykonanie powłoki antykarbonatyzacyjnej - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych | m2 | 1.02 |  | 0
6. | 3. | 7 |  | Izolacja odziemnej części ścian z elastycznych zapraw mineralnych | m2 | 5.44 |  | 0
6. | 4. |  |  | Wzmocnienie posadowienia
6. | 4 | 1 |  | Wzmocnienie fundamentów | kpl. | 1 |  | 0
7. | 1. |  |  | Przęsło nr 1 w torze nr 1 - most w km 341,375
7. | 1. | 1. |  | Demontaż elementów
7. | 1. | 1. | 1 | Demontaż stężeń pasa dolnego w polach skrajnych | kg | 1084.4352 |  | 0
7. | 1. | 1. | 2 | Demontaż stężeń podłużnic | kg | 1080 |  | 0
7. | 1. | 1. | 3 | Demontaż nakładek podłużnic | kg | 2012.112 |  | 0
7. | 1. | 1. | 4 | Demontaż elementów ze względu na uszkodzenia korozyjne, mechaniczne lub niewystarczajcą nośność | kg | 4366.53 |  | 0
7. | 1. | 1. | 5 | Usunięcie nitów | szt. | 3563 |  | 0
7. | 1. | 1. | 6 | Załadunek i transport wyładunek materiałów rozbiórkowych stalowych na składowisko zamawiającego | kg | 10324.5772 |  | 0
7. | 1. | 2. |  | Wymiana stężeń pasa dolnego w polach skrajnych
7. | 1. | 2. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 1105.4592 |  | 0
7. | 1. | 2. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów lub nitów | otw. | 168 |  | 0
7. | 1. | 2. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów lub nitów | otw. | 168 |  | 0
7. | 1. | 2. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 1105.4592 |  | 0
7. | 1. | 2. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych lub nitów | szt. | 168 |  | 0
7. | 1. | 2. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 1.2 |  | 0
7. | 1. | 3. |  | Wymiana stężeń podłużnic
7. | 1. | 3. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 1447.2 |  | 0
7. | 1. | 3. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 360 |  | 0
7. | 1. | 3. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 360 |  | 0
7. | 1. | 3. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 1447.2 |  | 0
7. | 1. | 3. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 360 |  | 0
7. | 1. | 3. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 2.4 |  | 0
7. | 1. | 4. |  | Wzmocnienie podłużnic
7. | 1. | 4. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 6036.336 |  | 0
7. | 1. | 4. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3180 |  | 0
7. | 1. | 4. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3180 |  | 0
7. | 1. | 4. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 6036.336 |  | 0
7. | 1. | 4. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 3180 |  | 0
7. | 1. | 4. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 21.36 |  | 0
7. | 1. | 5. |  | Wzmocnienie poprzecznic
7. | 1. | 5. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 4932.312 |  | 0
7. | 1. | 5. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2244 |  | 0
7. | 1. | 5. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2244 |  | 0
7. | 1. | 5. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 4932.312 |  | 0
7. | 1. | 5. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 2244 |  | 0
7. | 1. | 5. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 24.684 |  | 0
7. | 1. | 6. |  | Wymiana elementów ze względu na uszkodzenia mechaniczne, korozyjne lub niewystarczjaścą nośność
7. | 1. | 6. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 4366.53 |  | 0
7. | 1. | 6. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1363 |  | 0
7. | 1. | 6. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1363 |  | 0
7. | 1. | 6. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 4366.53 |  | 0
7. | 1. | 6. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 1363 |  | 0
7. | 1. | 6. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 21.8327 |  | 0
7. | 1. | 7. |  | Wykonanie podkładek centrujących
7. | 1. | 7. | 1 | Prefabrykacja stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 4752 |  | 0
7. | 1. | 7. | 2 | Wykonanie otworów pod wkręty kolejowe M16 w blachach podmostownicowych, gr. otworu 16 mm | szt. | 720 |  | 0
7. | 1. | 7. | 3 | Wykonanie otworów owalnych pod śruby mocujące mostownice w blachach oporowych, gr. otworu 12 mm | szt. | 180 |  | 0
7. | 1. | 7. | 4 | Montaż stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 4752 |  | 0
7. | 1. | 7. | 5 | Wykonanie spoin pachwinowych | mb | 198 |  | 0
7. | 1. | 8. |  | Łożyska
7. | 1. | 8. | 1 | Czyszczenie i malowanie łożysk wraz z grafitowaniem powierzchni tocznych | szt. | 4 |  | 0
7. | 1. | 8. | 2 | Uzupełnienie/wymiana śrub mocujących | szt. | 4 |  | 0
7. | 1. | 8. | 3 | Regulacja łożysk | szt. | 4 |  | 0
7. | 2. |  |  | Przęsło nr 2 w torze nr 1 - most w km 341,375
7. | 2. | 1. |  | Demontaż elementów
7. | 2. | 1. | 1 | Demontaż stężeń pasa dolnego w polach skrajnych | kg | 1084.4352 |  | 0
7. | 2. | 1. | 2 | Demontaż stężeń podłużnic | kg | 1080 |  | 0
7. | 2. | 1. | 3 | Demontaż nakładek podłużnic | kg | 2012.112 |  | 0
7. | 2. | 1. | 4 | Demontaż elementów ze względu na uszkodzenia korozyjne, mechaniczne lub niewystarczajcą nośność | kg | 4366.53 |  | 0
7. | 2. | 1. | 5 | Usunięcie nitów | szt. | 3563 |  | 0
7. | 2. | 1. | 6 | Załadunek i transport materiałów rozbiórkowych stalowych na składowisko zamawiającego | kg | 10324.5772 |  | 0
7. | 2. | 2. |  | Wymiana stężeń pasa dolnego w polach skrajnych
7. | 2. | 2. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 1105.4592 |  | 0
7. | 2. | 2. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 168 |  | 0
7. | 2. | 2. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 168 |  | 0
7. | 2. | 2. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 1105.4592 |  | 0
7. | 2. | 2. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 168 |  | 0
7. | 2. | 2. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 1.2 |  | 0
7. | 2. | 3. |  | Wymiana stężeń podłużnic
7. | 2. | 3. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 1447.2 |  | 0
7. | 2. | 3. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 360 |  | 0
7. | 2. | 3. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 360 |  | 0
7. | 2. | 3. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 1447.2 |  | 0
7. | 2. | 3. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 360 |  | 0
7. | 2. | 3. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 2.4 |  | 0
7. | 2. | 4. |  | Wzmocnienie podłużnic
7. | 2. | 4. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 6036.336 |  | 0
7. | 2. | 4. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3180 |  | 0
7. | 2. | 4. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3180 |  | 0
7. | 2. | 4. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 6036.336 |  | 0
7. | 2. | 4. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 3180 |  | 0
7. | 2. | 4. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 21.36 |  | 0
7. | 2. | 5. |  | Wzmocnienie poprzecznic
7. | 2. | 5. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 4932.312 |  | 0
7. | 2. | 5. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2244 |  | 0
7. | 2. | 5. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2244 |  | 0
7. | 2. | 5. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 4932.312 |  | 0
7. | 2. | 5. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 2244 |  | 0
7. | 2. | 5. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 24.684 |  | 0
7. | 2. | 6. |  | Wymiana elementów ze względu na uszkodzenia mechaniczne, korozyjne lub niewystarczjaścą nośność
7. | 2. | 6. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 4366.53 |  | 0
7. | 2. | 6. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1363 |  | 0
7. | 2. | 6. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1363 |  | 0
7. | 2. | 6. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 4366.53 |  | 0
7. | 2. | 6. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 1363 |  | 0
7. | 2. | 6. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 21.8327 |  | 0
7. | 2. | 7. |  | Wykonanie podkładek centrujących
7. | 2. | 7. | 1 | Prefabrykacja stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 4752 |  | 0
7. | 2. | 7. | 2 | Wykonanie otworów pod wkręty kolejowe M16 w blachach podmostownicowych, gr. otworu 16 mm | szt. | 720 |  | 0
7. | 2. | 7. | 3 | Wykonanie otworów owalnych pod śruby mocujące mostownice w blachach oporowych, gr. otworu 12 mm | szt. | 180 |  | 0
7. | 2. | 7. | 4 | Montaż stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 4752 |  | 0
7. | 2. | 7. | 5 | Wykonanie spoin pachwinowych | mb | 198 |  | 0
7. | 2. | 8. |  | Łożyska
7. | 2. | 8. | 1 | Czyszczenie i malowanie łożysk wraz z grafitowaniem powierzchni tocznych | szt. | 4 |  | 0
7. | 2. | 8. | 2 | Uzupełnienie/wymiana śrub mocujących | szt. | 4 |  | 0
7. | 2. | 8. | 3 | Regulacja łożysk | szt. | 4 |  | 0
7. | 3. |  |  | Przęsło nr 3 w torze nr 1 - most w km 341,375
7. | 3. | 1. |  | Demontaż elementów
7. | 3. | 1. | 1 | Demontaż stężeń pasa dolnego | kg | 7960.32 |  | 0
7. | 3. | 1. | 2 | Demontaż stężeń pasa górnego | kg | 2592 |  | 0
7. | 3. | 1. | 3 | Demontaż stężeń podłużnic | kg | 1464 |  | 0
7. | 3. | 1. | 4 | Demontaż podkładek centrujących celem wykonania wzmocnienia podłużnic | kg | 3216 |  | 0
7. | 3. | 1. | 5 | Demontaż elementów ze względu na uszkodzenia korozyjne, mechaniczne lub niewystarczajcą nośność | kg | 8565.165 |  | 0
7. | 3. | 1. | 6 | Usunięcie nitów | szt. | 3549 |  | 0
7. | 3. | 1. | 7 | Załadunek i transport materiałów rozbiórkowych stalowych na składowisko zamawiającego | kg | 25571.985 |  | 0
7. | 3. | 2. |  | Wzmocnienie pasa dolnego
7. | 3. | 2. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 6901.536 |  | 0
7. | 3. | 2. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 9600 |  | 0
7. | 3. | 2. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 9600 |  | 0
7. | 3. | 2. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 6901.536 |  | 0
7. | 3. | 2. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 9600 |  | 0
7. | 3. | 2. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 112 |  | 0
7. | 3. | 3. |  | Wzmocnienie poprzecznic
7. | 3. | 3. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 10385.55 |  | 0
7. | 3. | 3. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 4410 |  | 0
7. | 3. | 3. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 4410 |  | 0
7. | 3. | 3. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 10385.55 |  | 0
7. | 3. | 3. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 4410 |  | 0
7. | 3. | 3. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 41.16 |  | 0
7. | 3. | 4. |  | Wzmocnienie słupków niskich skrajnych i przedskrajnych
7. | 3. | 4. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 904.32 |  | 0
7. | 3. | 4. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1200 |  | 0
7. | 3. | 4. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1200 |  | 0
7. | 3. | 4. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 904.32 |  | 0
7. | 3. | 4. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 1200 |  | 0
7. | 3. | 4. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 7.6 |  | 0
7. | 3. | 5. |  | Wzmocnienie podłużnic
7. | 3. | 5. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 11304 |  | 0
7. | 3. | 5. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 4800 |  | 0
7. | 3. | 5. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 4800 |  | 0
7. | 3. | 5. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 11304 |  | 0
7. | 3. | 5. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 4800 |  | 0
7. | 3. | 5. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 29.6 |  | 0
7. | 3. | 6. |  | Wymiana stężeń pasa dolnego
7. | 3. | 6. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 7960.32 |  | 0
7. | 3. | 6. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 4080 |  | 0
7. | 3. | 6. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 4080 |  | 0
7. | 3. | 6. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 7960.32 |  | 0
7. | 3. | 6. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 4080 |  | 0
7. | 3. | 6. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 42.7 |  | 0
7. | 3. | 7. |  | Wymiana stężeń pasa górnego
7. | 3. | 7. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 2592 |  | 0
7. | 3. | 7. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 384 |  | 0
7. | 3. | 7. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 384 |  | 0
7. | 3. | 7. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 2592 |  | 0
7. | 3. | 7. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 384 |  | 0
7. | 3. | 7. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 18.62 |  | 0
7. | 3. | 8. |  | Wymiana stężeń podłużnic
7. | 3. | 8. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 1608 |  | 0
7. | 3. | 8. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 360 |  | 0
7. | 3. | 8. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 360 |  | 0
7. | 3. | 8. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 1608 |  | 0
7. | 3. | 8. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 360 |  | 0
7. | 3. | 8. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 42.44 |  | 0
7. | 3. | 9. |  | Wymiana elementów ze względu na uszkodzenia mechaniczne, korozyjne lub niewystarczjaścą nośność
7. | 3. | 9. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 10278.198 |  | 0
7. | 3. | 9. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3853.5 |  | 0
7. | 3. | 9. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3853.5 |  | 0
7. | 3. | 9. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 10278.198 |  | 0
7. | 3. | 9. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 3853.5 |  | 0
7. | 3. | 9. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 51.391 |  | 0
7. | 3. | 10. |  | Wykonanie podkładek centrujących
7. | 3. | 10. | 1 | Prefabrykacja stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 7075.2 |  | 0
7. | 3. | 10. | 2 | Wykonanie otworów pod wkręty kolejowe M16 w blachach podmostownicowych, gr. otworu 16 mm | szt. | 1072 |  | 0
7. | 3. | 10. | 3 | Wykonanie otworów owalnych pod śruby mocujące mostownice w blachach oporowych, gr. otworu 12 mm | szt. | 268 |  | 0
7. | 3. | 10. | 4 | Montaż stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 7075.2 |  | 0
7. | 3. | 10. | 5 | Wykonanie spoin pachwinowych | mb | 294.8 |  | 0
7. | 3. | 11. |  | Łożyska
7. | 3. | 11. | 1 | Czyszczenie i malowanie łożysk wraz z grafitowaniem powierzchni tocznych | szt. | 4 |  | 0
7. | 3. | 11. | 2 | Uzupełnienie/wymiana śrub mocujących | szt. | 4 |  | 0
7. | 3. | 11. | 3 | Regulacja łożysk | szt. | 4 |  | 0
7. | 4. |  |  | Przęsło nr 4 w torze nr 1 - most w km 341,375
7. | 4. | 1. |  | Oczyszczenie i naprawa konstrukcji przęsła
7. | 4. | 1. | 1 | Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem do 100 bar (uzupełnione metodami fizykochemicznymi, mechanicznymi, metodą strumieniowo-ścierną | m2 | 243.31 |  | 0
7. | 4. | 1. | 2 | Naprawa odsłoniętej powierzchni przęsła | m2 | 243.31 |  | 0
7. | 4. | 1. | 3 | Uzupełnienie betonu zaprawami typu PCC - przyjęto 15% powierzchni | m2 | 36.4965 |  | 0
7. | 4. | 2. |  | Izolacje i zabezpieczenia powierzchni betonowych
7. | 4. | 2. | 1 | Izolacje przeciwwilgociowe koryta balastowego odporne na uszodzenia tłuczniem np. MMA | m2 | 78.3 |  | 0
7. | 4. | 2. | 2 | Wykonanie powłoki antykarbonatyzacyjnej - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych | m2 | 107.155 |  | 0
7. | 4. | 2. | 3 | Żywiczna powłoka uszczelniająca na górnej powierzchni ścianki | m2 | 29 |  | 0
7. | 4. | 3. |  | Balustrady stalowe
7. | 4. | 3. | 1 | Wiercenie otworów pod wykonanie kotew | szt. | 80 |  | 0
7. | 4. | 3. | 2 | Montaż kotew za pomocą kotew chemicznych z żywicy epoksydowej i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu żelbetowych | szt. | 80 |  | 0
7. | 4. | 3. | 3 | Prefabrykacja elementów stalowych balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | kg | 840 |  | 0
7. | 4. | 3. | 4 | Montaż elementów stalowych balustrady | kg | 840 |  | 0
7. | 4. | 4. |  | Naprawa dylatacji
7. | 4. | 4. | 1 | Demontaż istniejącego przykrycia szczeliny dylatacyjnej | mb | 3.35 |  | 0
7. | 4. | 4. | 2 | Montaż nowego przykrycia szczeliny dylatacyjnej | mb | 3.35 |  | 0
7. | 5. |  |  | Przęsło nr 1 w torze nr 2 - most w km 341,375
7. | 5. | 1. |  | Demontaż elementów
7. | 5. | 1. | 1 | Demontaż stężeń podłużnic | kg | 3178.44 |  | 0
7. | 5. | 1. | 2 | Demontaż podłużnic | kg | 12331.656 |  | 0
7. | 5. | 1. | 3 | Demontaż elementów ze względu na uszkodzenia korozyjne, mechaniczne lub niewystarczajcą nośność | kg | 4777.3845 |  | 0
7. | 5. | 1. | 4 | Usunięcie nitów | szt. | 3034 |  | 0
7. | 5. | 1. | 5 | Załadunek, transport i wyładunek materiałów rozbiórkowych stalowych na składowisko zamawiającego | kg | 21804.4805 |  | 0
7. | 5. | 2. |  | Wymiana podłużnic
7. | 5. | 2. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 16383.744 |  | 0
7. | 5. | 2. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2760 |  | 0
7. | 5. | 2. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2760 |  | 0
7. | 5. | 2. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 16383.744 |  | 0
7. | 5. | 2. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 2760 |  | 0
7. | 5. | 2. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 6.36 |  | 0
7. | 5. | 3. |  | Wymiana stężeń podłużnic
7. | 5. | 3. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 3178.44 |  | 0
7. | 5. | 3. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1560 |  | 0
7. | 5. | 3. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1560 |  | 0
7. | 5. | 3. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 3178.44 |  | 0
7. | 5. | 3. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 1560 |  | 0
7. | 5. | 3. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 1.4 |  | 0
7. | 5. | 4. |  | Wymiana elementów ze względu na uszkodzenia mechaniczne,korozyjne lub niewystarczającą nośnść
7. | 5. | 4. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 4777.3845 |  | 0
7. | 5. | 4. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1791 |  | 0
7. | 5. | 4. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1791 |  | 0
7. | 5. | 4. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 4777.3845 |  | 0
7. | 5. | 4. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 1791 |  | 0
7. | 5. | 4. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 23.8869 |  | 0
7. | 5. | 5. |  | Wykonanie podkładek centrujących
7. | 5. | 5. | 1 | Prefabrykacja stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 4752 |  | 0
7. | 5. | 5. | 2 | Wykonanie otworów pod wkręty kolejowe M16 w blachach podmostownicowych, gr. otworu 16 mm | szt. | 720 |  | 0
7. | 5. | 5. | 3 | Wykonanie otworów owalnych pod śruby mocujące mostownice w blachach oporowych, gr. otworu 12 mm | szt. | 180 |  | 0
7. | 5. | 5. | 4 | Montaż stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 4752 |  | 0
7. | 5. | 5. | 5 | Wykonanie spoin pachwinowych | mb | 198 |  | 0
7. | 5. | 6. |  | Łożyska
7. | 5. | 6. | 1 | Wykonanie podparcia tymczasowego konstrukcji pod torem nr 2 | kpl. | 2 |  | 0
7. | 5. | 6. | 2 | Podniesienie przęsła o masie 150-200 ton 2 w celu wykonania nowych ciosów podłożyskowych i naprawy łożysk | kpl. | 1 |  | 0
7. | 5. | 6. | 3 | Czyszczenie i malowanie łożysk wraz z grafitowaniem powierzchni tocznych | szt. | 4 |  | 0
7. | 5. | 6. | 4 | Uzupełnienie/wymiana śrub mocujących | szt. | 4 |  | 0
7. | 5. | 6. | 5 | Regulacja łożysk | szt. | 4 |  | 0
7. | 6. |  |  | Przęsło nr 2 w torze nr 2 - most w km 341,375
7. | 6. | 1. |  | Demontaż elementów
7. | 6. | 1. | 1 | Demontaż stężeń podłużnic | kg | 3178.44 |  | 0
7. | 6. | 1. | 2 | Demontaż podłużnic | kg | 12331.656 |  | 0
7. | 6. | 1. | 3 | Demontaż elementów ze względu na uszkodzenia korozyjne, mechaniczne lub niewystarczajcą nośność | kg | 4777.3845 |  | 0
7. | 6. | 1. | 4 | Usunięcie nitów | szt. | 3034 |  | 0
7. | 6. | 1. | 5 | Załadunek i transport materiałów rozbiórkowych stalowych na składowisko zamawiającego | kg | 21804.4805 |  | 0
7. | 6. | 2. |  | Wymiana podłużnic
7. | 6. | 2. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 16383.744 |  | 0
7. | 6. | 2. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2760 |  | 0
7. | 6. | 2. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2760 |  | 0
7. | 6. | 2. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 16383.744 |  | 0
7. | 6. | 2. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 2760 |  | 0
7. | 6. | 2. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 6.36 |  | 0
7. | 6. | 3. |  | Wymiana stężeń podłużnic
7. | 6. | 3. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 3178.44 |  | 0
7. | 6. | 3. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1560 |  | 0
7. | 6. | 3. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1560 |  | 0
7. | 6. | 3. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 3178.44 |  | 0
7. | 6. | 3. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 1560 |  | 0
7. | 6. | 3. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 1.4 |  | 0
7. | 6. | 4. |  | Wymiana elementów ze względu na uszkodzenia mechaniczne, korozyjne lub niewystarczjaścą nośność
7. | 6. | 4. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 4777.3845 |  | 0
7. | 6. | 4. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1791 |  | 0
7. | 6. | 4. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1791 |  | 0
7. | 6. | 4. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 4777.3845 |  | 0
7. | 6. | 4. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 1791 |  | 0
7. | 6. | 4. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 23.8869 |  | 0
7. | 6. | 5. |  | Wykonanie podkładek centrujących
7. | 6. | 5. | 1 | Prefabrykacja stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 4752 |  | 0
7. | 6. | 5. | 2 | Wykonanie otworów pod wkręty kolejowe M16 w blachach podmostownicowych, gr. otworu 16 mm | szt. | 720 |  | 0
7. | 6. | 5. | 3 | Wykonanie otworów owalnych pod śruby mocujące mostownice w blachach oporowych, gr. otworu 12 mm | szt. | 180 |  | 0
7. | 6. | 5. | 4 | Montaż stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 4752 |  | 0
7. | 6. | 5. | 5 | Wykonanie spoin pachwinowych | mb | 198 |  | 0
7. | 6. | 6. |  | Łożyska
7. | 6. | 6. | 1 | Wykonanie podparcia tymczasowego konstrukcji pod torem nr 2 | kpl. | 2 |  | 0
7. | 6. | 6. | 2 | Podniesienie przęsła o masie 150-200 ton 2 w celu wykonania nowych ciosów podłożyskowych i naprawy łożysk | kpl. | 1 |  | 0
7. | 6. | 6. | 3 | Czyszczenie i malowanie łożysk wraz z grafitowaniem powierzchni tocznych | szt. | 4 |  | 0
7. | 6. | 6. | 4 | Uzupełnienie/wymiana śrub mocujących | szt. | 4 |  | 0
7. | 6. | 6. | 5 | Regulacja łożysk | szt. | 4 |  | 0
7. | 7. |  |  | Przęsło nr 3 w torze nr 2 - most w km 341,375
7. | 7. | 1. |  | Demontaż elementów
7. | 7. | 1. | 1 | Demontaż stężeń pasa dolnego | kg | 11138.112 |  | 0
7. | 7. | 1. | 2 | Demontaż stężeń pasa górnego | kg | 5991.936 |  | 0
7. | 7. | 1. | 3 | Demontaż stężeń podłużnic | kg | 2498.496 |  | 0
7. | 7. | 1. | 3 | Demontaż elementów tężników hamownych | kg | 151.032 |  | 0
7. | 7. | 1. | 4 | Demontaż nakładek na podłużnicach skrajnych celem wykonania wzmocnienia podłużnic | kg | 813.888 |  | 0
7. | 7. | 1. | 5 | Demontaż elementów ze względu na uszkodzenia korozyjne, mechaniczne lub niewystarczajcą nośność | kg | 8240.4 |  | 0
7. | 7. | 1. | 6 | Usunięcie nitów | szt. | 4476 |  | 0
7. | 7. | 1. | 7 | Załadunek i transport materiałów rozbiórkowych stalowych na składowisko zamawiającego | kg | 30920.832 |  | 0
7. | 7. | 2. |  | Wzmocnienie pasa dolnego
7. | 7. | 2. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 2411.52 |  | 0
7. | 7. | 2. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2400 |  | 0
7. | 7. | 2. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 2400 |  | 0
7. | 7. | 2. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 2411.52 |  | 0
7. | 7. | 2. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 2400 |  | 0
7. | 7. | 2. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 25.6 |  | 0
7. | 7. | 3. |  | Wzmocnienie pasa górnego
7. | 7. | 3. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 10851.84 |  | 0
7. | 7. | 3. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3840 |  | 0
7. | 7. | 3. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3840 |  | 0
7. | 7. | 3. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 10851.84 |  | 0
7. | 7. | 3. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 3840 |  | 0
7. | 7. | 3. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 38.4 |  | 0
7. | 7. | 4. |  | Wzmocnienie poprzecznic
7. | 7. | 4. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 7121.52 |  | 0
7. | 7. | 4. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 7560 |  | 0
7. | 7. | 4. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 7560 |  | 0
7. | 7. | 4. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 7121.52 |  | 0
7. | 7. | 4. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 7560 |  | 0
7. | 7. | 4. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 75.6 |  | 0
7. | 7. | 5. |  | Montaż dodatkowych stężeń portalowych
7. | 7. | 5. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 3280.344 |  | 0
7. | 7. | 5. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 231 |  | 0
7. | 7. | 5. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 231 |  | 0
7. | 7. | 5. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 3280.344 |  | 0
7. | 7. | 5. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 231 |  | 0
7. | 7. | 5. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 1.05 |  | 0
7. | 7. | 6. |  | Wzmocnienie krzyżulców skrajnych
7. | 7. | 6. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 3730.32 |  | 0
7. | 7. | 6. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1320 |  | 0
7. | 7. | 6. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1320 |  | 0
7. | 7. | 6. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 3730.32 |  | 0
7. | 7. | 6. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 1320 |  | 0
7. | 7. | 6. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 13.2 |  | 0
7. | 7. | 7. |  | Wzmocnienie podłużnic
7. | 7. | 7. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 8817.12 |  | 0
7. | 7. | 7. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 4680 |  | 0
7. | 7. | 7. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 4680 |  | 0
7. | 7. | 7. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 8817.12 |  | 0
7. | 7. | 7. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 4680 |  | 0
7. | 7. | 7. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 46.8 |  | 0
7. | 7. | 8. |  | Wymiana stężeń pasa dolnego
7. | 7. | 8. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 12785.472 |  | 0
7. | 7. | 8. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1680 |  | 0
7. | 7. | 8. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 1680 |  | 0
7. | 7. | 8. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 12785.472 |  | 0
7. | 7. | 8. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 1680 |  | 0
7. | 7. | 8. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 15 |  | 0
7. | 7. | 9. |  | Wymiana stężeń pasa górnego
7. | 7. | 9. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 6569.472 |  | 0
7. | 7. | 9. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 768 |  | 0
7. | 7. | 9. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 768 |  | 0
7. | 7. | 9. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 6569.472 |  | 0
7. | 7. | 9. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 768 |  | 0
7. | 7. | 9. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 8 |  | 0
7. | 7. | 10. |  | Wymiana stężeń podłużnic
7. | 7. | 10. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 2498.496 |  | 0
7. | 7. | 10. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 360 |  | 0
7. | 7. | 10. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 360 |  | 0
7. | 7. | 10. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 2498.496 |  | 0
7. | 7. | 10. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 360 |  | 0
7. | 7. | 10. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 2.76 |  | 0
7. | 7. | 11. |  | Wymiana poziomych elementów tężników hamownych
7. | 7. | 11. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 252 |  | 0
7. | 7. | 11. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 96 |  | 0
7. | 7. | 11. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 96 |  | 0
7. | 7. | 11. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 252 |  | 0
7. | 7. | 11. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 96 |  | 0
7. | 7. | 11. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 1 |  | 0
7. | 7. | 12. |  | Wymiana elementów ze względu na uszkodzenia mechaniczne, korozyjne lub niewystarczjaścą nośność
7. | 7. | 12. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji | kg | 9888.48 |  | 0
7. | 7. | 12. | 2 | Wiercenie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3708 |  | 0
7. | 7. | 12. | 3 | Rozwiercanie otworów na budowie pod montaż śrub pasowanych lub nitów | otw. | 3708 |  | 0
7. | 7. | 12. | 4 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 9888.48 |  | 0
7. | 7. | 12. | 5 | Wykonanie połączeń śrubowych pasowanych | szt. | 3708 |  | 0
7. | 7. | 12. | 6 | Wykonanie warstwy kleju epoksydowego z wypełniaczem mineralnym w miejscach styku nowych elementów z istniejącymi | m2 | 49.4424 |  | 0
7. | 7. | 13. |  | Wykonanie podkładek centrujących
7. | 7. | 13. | 1 | Prefabrykacja stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 7075.2 |  | 0
7. | 7. | 13. | 2 | Wykonanie otworów pod wkręty kolejowe M16 w blachach podmostownicowych, gr. otworu 16 mm | szt. | 1072 |  | 0
7. | 7. | 13. | 3 | Wykonanie otworów owalnych pod śruby mocujące mostownice w blachach oporowych, gr. otworu 12 mm | szt. | 268 |  | 0
7. | 7. | 13. | 4 | Montaż stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 7075.2 |  | 0
7. | 7. | 13. | 5 | Wykonanie spoin pachwinowych | mb | 294.8 |  | 0
7. | 7. | 14. |  | Łożyska |  |  |  | 0
7. | 7. | 14. | 1 | Wykonanie podparcia tymczasowego konstrukcji pod torem nr 2 | kpl. | 2 |  | 0
7. | 7. | 14. | 2 | Podniesienie przęsła o masie 250-300 ton 2 w celu wykonania nowych ciosów podłożyskowych i naprawy łożysk | kpl. | 1 |  | 0
7. | 7. | 14. | 3 | Czyszczenie i malowanie łożysk wraz z grafitowaniem powierzchni tocznych | szt. | 4 |  | 0
7. | 7. | 14. | 4 | Uzupełnienie/wymiana śrub mocujących | szt. | 4 |  | 0
7. | 7. | 14. | 5 | Regulacja łożysk | szt. | 4 |  | 0
7. | 8. |  |  | Przęsło nr 4 w torze nr 2 - most w km 341,375
7. | 8. | 1. |  | Demontaż elementów |  |  |  | 0
7. | 8. | 1. | 1 | Demontaż przęsła blachownicowego | kg | 16318.7267 |  | 0
7. | 8. | 1. | 2 | Demontaż łożysk | szt. | 4 |  | 0
7. | 8. | 2. |  | Montaż nowych elementów |  |  |  | 0
7. | 8. | 2. | 1 | Zakup, prefabrykacja i transport stalowych elementów konstrukcji przęsła | kg | 19582.472 |  | 0
7. | 8. | 2. | 2 | Montaż stalowych elementów konstrukcji | kg | 19582.472 |  | 0
7. | 8. | 2. | 3 | Zakup, prefabrykacja i montaż łożysk stalowych | szt. | 4 |  | 0
7. | 8. | 2. | 4 | Montaż nawierzchni chodnika roboczego z kratek WEMA | m2 | 15.95 |  | 0
7. | 8. | 3. |  | Wykonanie podkładek centrujących |  |  |  | 0
7. | 8. | 3. | 1 | Prefabrykacja stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 1267.2 |  | 0
7. | 8. | 3. | 2 | Wykonanie otworów pod wkręty kolejowe M16 w blachach podmostownicowych, gr. otworu 16 mm | szt. | 192 |  | 0
7. | 8. | 3. | 3 | Wykonanie otworów owalnych pod śruby mocujące mostownice w blachach oporowych, gr. otworu 12 mm | szt. | 48 |  | 0
7. | 8. | 3. | 4 | Montaż stalowych elementów podkładek centrujących | kg | 1267.2 |  | 0
7. | 8. | 3. | 5 | Wykonanie spoin pachwinowych | mb | 52.8 |  | 0
8. |  |  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej - most w km 341,375
8. | 1. |  |  | Konstrukcje salowe w torze nr 1
8. | 1. | 1 |  | Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniemUsuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem | m2 | 11119.68 |  | 0
8. | 1. | 2 |  | Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2 1/2 czystości konstrukcji | m2 | 11119.68 |  | 0
8. | 1. | 3 |  | Czyczszenie konstrukcji stalowych roztworem zmywającym | m2 | 11119.68 |  | 0
8. | 1. | 4 |  | Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowych | m2 | 11119.68 |  | 0
8. | 1. | 5 |  | Malowanie natryskiem pneumatycznym okres trwłości długi klasa korozyjności środowiska C5 | m2 | 11119.68 |  | 0
8. | 1. | 8 |  | Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I | t | 908.4936 |  | 0
8. | 1. | 9 |  | Usunięcie zużytego ścierniwa czyszczącego na składowisko wykonawcy - wywóz + koszty utylizacji | kurs | 181.6992 |  | 0
8. | 2. |  |  | Konstrukcje salowe w torze nr 2 |  |  |  | 0
8. | 2. | 1 |  | Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniemUsuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem | m2 | 9556.8 |  | 0
8. | 2. | 2 |  | Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2 1/2 czystości konstrukcji | m2 | 9556.8 |  | 0
8. | 2. | 3 |  | Czyczszenie konstrukcji stalowych roztworem zmywającym | m2 | 9556.8 |  | 0
8. | 2. | 4 |  | Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowych | m2 | 9556.8 |  | 0
8. | 2. | 5 |  | Malowanie natryskiem pneumatycznym okres trwłości długi klasa korozyjności środowiska C5 | m2 | 9556.8 |  | 0
8. | 2. | 8 |  | Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I | t | 780.8041 |  | 0
8. | 2. | 9 |  | Usunięcie zużytego ścierniwa czyszczącego na składowisko wykonawcy - wywóz + koszty utylizacji | kurs | 156.1612 |  | 0
9. |  |  |  | Elementy wyposażenia i zagospodarowania terenu - most w km 341,375
9. | 1. |  |  | Skarpy i stożki nasypowe
9. | 1. | 1 |  | Oczyszczenie i reprofilacja terenu | m2 | 1500 |  | 0
9. | 1. | 2 |  | Rozbiórka istniejącego umocnienia stożków z darniny/betonu/kamienia | m2 | 657.4 |  | 0
9. | 1. | 3 |  | Uzupełnienie i reprofilacja skarp nasypowych | m2 | 657.4 |  | 0
9. | 1. | 4 |  | Brukowanie skarp stożków nasypowych przyczółków | m2 | 657.4 |  | 0
9. | 2. |  |  | Schody skarpowe
9. | 2. | 1 |  | Rozbiórka istniejących schodów skarpowych | m biegu | 32.87 |  | 0
9. | 2. | 2 |  | Wykonanie nowych schodów skarpowych | m biegu | 32.87 |  | 0
9. | 2. | 3 |  | Wykopanie dołów pod fundamety słupków balustrady | dół. | 14 |  | 0
9. | 2. | 4 |  | Fundamenty pod słupki balustrady, beton C20/25 | m3 | 1.372 |  | 0
9. | 2. | 5 |  | Balustrady stalowe schodów skarpowych | m | 35 |  | 0
9. | 3. |  |  | Balustrady stalowe na przyczółkach
9. | 3. | 1 |  | Wiercenie otworów pod wykonanie kotew | szt. | 100 |  | 0
9. | 3. | 2 |  | Montaż kotew za pomocą kotew chemicznych z żywicy epoksydowej i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu żelbetowych | szt. | 100 |  | 0
9. | 3. | 3 |  | Prefabrykacja elementów stalowych balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | kg | 840 |  | 0
9. | 3. | 4 |  | Montaż elementów stalowych balustrady na przyczółku | kg | 840 |  | 0
9. | 4. |  |  | Wyposażenie obiektu
9. | 4. | 1 |  | Montaż krat pomostowych chodnika roboczego na mostownicach | m2 | 1501 |  | 0
9. | 4. | 2 |  | Odtworzenie balustrad na obiekcie | kg | 21306.3 |  | 0
9. | 5. |  |  | Konstrukcje wsporcze pod sieci obce
9. | 5. | 1 |  | Prefabrykacja stalowej konstrukcji wsporczej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | kg | 18049.152 |  | 0
9. | 5. | 2 |  | Montaż stalowej konstrukcji wsporczej | kg | 18049.152 |  | 0
9. | 5. | 2 |  | zabezpieczenie (lub demontaż i montaż) sieci wystepujących na obiekcie i dojazdach | komplet | 1 |  | 0
9. | 5. | 3 |  | montaż drabin umożliwających zejście z przesła na podporę | szt. | 6 |  | 0
9. | 5. | 3 |  | remont wózkow rewizyjnych przywrócenie do eksploatacji i uzskanie niezbędnych dokumentów dopuszczających do użytkowania | szt. | 3 |  | 0
9. | 5. | 4 |  | wykonanie zamkniecia otworu w filarze | komplet | 1 |  | 0
9. | 5. | 4 |  | odprowadzenie wody z ustroju nośnego poza obrys podpór | komplet | 1 |  | 0
9. | 5. | 5 |  | udrożnienie odwodnienia dolnych pasów dźwigarów głównych poprzez zwiększenie średnicyi ilości otworów odwadniających. | szt. | 380 |  | 0
9. | 5. | 6 |  | Wymiana rur osłonowych sieci obcych | mb | 410 |  | 0
10 |  |  |  | Prace inne
10. | 1. |  |  | Obsługa i utrzymanie budowy
10. | 1. | 1 |  | Utrzymanie zaplecza i zabezpieczenie placu budowy | komplet | 10 |  | 0
10 | 1. | 2 |  | obsługa laboratoryjna budowy | komplet | 1 |  | 0
10 | 1. | 3 |  | Nadzór Środowiskowy wraz z co miesięcznym raportem | komplet | 1 |  | 0
10. | 1. | 4 |  | Obsługa geodezyjna budowy | komplet | 1 |  | 0
10. | 1. | 5 |  | Obsługa geologiczna budowy | komplet | 1 |  | 0
10. | 2. |  |  | Inne
10. | 2. | 1 |  | Wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego w torze nr 1 i 2 wraz z raportem | kpl. | 1 |  | 0
10. | 2. | 2 |  | Montaż stałych znaków wysokościowych wraz z dowiązaniem do niwelacji państwowej | kpl. | 2 |  | 0
10. | 2. | 3 |  | Montaż reperów na konstrukcjach przęseł oraz podporach wraz z pełną dokumentacją geodezyjną | kpl. | 68 |  | 0
Wartość kosztorysowa robocizny i sprzętu (R+S) objętych przedmiotem Umowy bez podatku VAT [PLN] | [7 empty] | 0
Wartość podatku VAT [PLN] | [7 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robocizny i sprzętu (R+S) objętych przedmiotem Umowy wraz z podatkiem VAT [PLN] | [7 empty] | 0