## kosztorys Koluszki
RCO
Wymiana rozjazdu Rkpd S49-1:9-190 nr. 113 wraz torami m/rozj. 109/113 -11,00mb; 113/115 - 13,00mb; 115/116 - 12,00mb na stacji Koluszki
lp | opis robót | obmiar | j.m | c.jedn. robót | wartość robót | c.jedn. mater | wartość mater | wartość ogółem
1 | Roboty rozbiórkowe rozjazdu nr. 113 -1 kpl. typ Rkpd S49- 1:9 - 190 na podrozjazdnicach drewnianych utylizacja podrozjazdnic drewnianych wraz z przekazaniem kart utylizacji po stronie Wykonawcy, przekazanie elementów stalowych do ISE po stronie Wykonawcy | 1 | kpl |  | 0
2 | Roboty rozbiórkowe torów m/rozj. 109/113 -11,00mb; 113/115 - 13,00mb; 115/116 - 12,00mb na łącznej długości 36,00mb toru. Nawierzchnia S49 na podkładach drewnianych utylizacja podkładów drewnianych wraz z przekazaniem kart utylizacji po stronie Wykonawcy | 0.036 | kmt |  | 0
3 | Roboty ziemne: wybieranie starej podsypki gruntu na długości rozjazdu nr. 113; torów m/rozj. 109/113 -11,00mb; 113/115 - 13,00mb; 115/116 - 12,00mb na łącznej długości 36,00mb toru- do gł. 0,55m pod podrozjazdnicą, podkładem -(pod zabudowę warstwy ochronnej gr. 0,20m i warstwy podsypki 0,35m pod podrozjazdnicą drewnianą) - nadanie założonych spadków, wywóz urobku do 10 km | 210.24 | m3 |  | 0
4 | Zabudowa geowłókniny pod rozjazdem nr. 113; oraz torami m/rozj. 109/113 -11,00mb; 113/115 - 13,00mb; 115/116 - 12,00mb na łącznej długości 36,00mb toru (geowłókinę zapewnia ZRK-DOM. Do odbioru przez Wykonawcę ze st Łódź Widzew ul. Maszynowa 2a) | 309 | m2 |  | 0
5 | Zabudowa warstwy ochronnej z pospółki - niesortu zagęszczonej do grubości 0,20 m pod rozjazdem nr. 113; oraz torami m/rozj. 109/113 -11,00mb; 113/115 - 13,00mb; 115/116 - 12,00mb na łącznej długości 36,00mb toru (Niesort zostanie dostarczony w rejon robót przez ZRK-DOM) | 65.4 | m3 |  | 0
6 | Zabudowa subwarstwy z tłucznia, grubości 35 cm po zagęszczeniu, pod rozjazdem nr. 113; oraz torami m/rozj. 109/113 -11,00mb; 113/115 - 13,00mb; 115/116 - 12,00mb na łącznej długości 36,00mb toru Tłuczeń znajduje się na stacjach: Łódź Olechów ŁOA oraz Słotwiny.załadunek, transport i wyładunek po stronie Wykonawcy) | 107 | m3 |  | 0
7 | Wymiana kompleksowa rozjazdu: nr 113 - Rkpd 49E1- 190- 1:9 na podrozjazdnicach drewnianych twardych, odmiana klasyczna - 1kpl (materiał - rozjazd zamawiającego); montaż, mechaniczne układanie rozjazdu na przygotowanej wcześniej zagęszczonej subwarstwie tłucznia do grubości 0,25m. Rozjazd zapewnia IZ Łódź. Rozjazd składowany w obrębie robót Balastowanie tluczniem rozjazdów, podbicie z podnoszeniem do wymaganej niwelety po stronie ZRK-DOM Transport nawierzchni i tłucznia do balastowania i podbicia wraz z załadunkiem . po stronie Wykonawcy. Tłuczeń znajduje się na stacjach: Łódź Olechów ŁOA oraz Słotwiny. Spawy termitowe i złącza izolowane po stronie ZRK_DOM | 1 | kpl |  | 0
8 | Kompleksowa wymiana nawierzchni torów między rozjazdami: 109/113 -11,00mb; 113/115 - 13,00mb; 115/116 - 12,00mb na łącznej długości 36,00mb toru : typ nawierzchni 49E1 na podkładach drewnianych twardych, na przygotowanej wcześniej warstwie podbudowy - (materiał: szyny 49E1 - 72mb, podkłady drewniane twarde, złączki przytw. "K" - zamawiającego ) Balastowanie tłuczniem , podbicie do wymaganej niwelety po stronie ZRK-DOM. Tłuczeń znajduje się na stacjach: Łódź Olechów ŁOA oraz Słotwiny.Transport nawierzchni i tłucznia do balastowania i podbicia wraz z załadunkiem oraz odtworzenie urządzeń rozjazdowych: sieć powrotna, czujniki itp. po stronie Wykonawcy Spawy termitowe i złącza izolowane po stronie ZRK-DOM | 0.036 | kmt |  | 0 | 950000 | 34200 | 34200
9 | Uzupełnienie tlucznia w rozjeździe nr. 113, oraz w torach między rozjazdami nr. 109/113 -11,00mb; 113/115 - 13,00mb; 115/116 - 12,00mb na łącznej długości 36,00mb toru- (w klatkach między podrozjazdnicami do szerokości 40cm od czoła podrozjazdnic wraz z oprofilowaniem) pod balastowanie rozjazdów, rozładunek tłucznia Tłuczeń znajduje się na stacjach: Łódź Olechów ŁOA oraz Słotwiny. Transport tłucznia wraz z załadunkiem po stronie Wykonawcy | 32.98 | m3 |  | 0
10 | wyrównanie międzytorzy klińcem na dł. ok. 60m, szer - 3,5m - na łącznej powierzchni ok.210m2 do grubości ok. 0,05cm. Kliniec zostanie dostarczony w obręb robót przez ZRK-DOM | 10.5 | m3 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
Niezależnie od zakresu Robót ujętego w RCO, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania również innych czynności, jeżeli są konieczne do prawidłowego działania w/w urządzeń srk, nawet jeżeli nie zostały wskazane wprost w załączonym RCO. Koszty tych czynności należy uwzględnić w cenie ofertowej.