## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Przedmiar robót dla wykonania zadania pn. „Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 linii 359 Leszno – Zbąszyń wraz z wykonaniem robót towarzyszących”
L.p |  | Rodzaj Robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1.1 | Etap I tor nr 1 w km 10,700 - 11,300 od 06.05.2019 do 07.06.2019 | Ciągła wymiana podkładów drewnianych na PS83 w torze nr 1 w km 10,700 - 11,300 wraz z rozbrojeniem podkładów po wymianie i rozliczeniem złomu z ISE Zbąszynek zgodnie z OPZ | szt | 930 |  | 0
1.2 |  | Likwidacja rozjazdów o R300 z szyn S49 nr 1 i 2 na stacji Krzycko Wielkie i zabudowa torem (rozjazdy znajdują się w lokalizacji wymiany podkładów) zgodnie z OPZ | kpl | 2 |  | 0
1.3 | Etap II tor nr 1 w km 19,500 - 25,100 od 01.07.2019 do 20.08.2019 | Ciągła wymiana podkładów drewnianych na PS83 w torze nr 1 w km 19,500 - 25,100 wraz z rozbrojeniem podkładów po wymianie i rozliczeniem złomu z ISE Zbąszynek zgodnie z OPZ | szt | 6070 |  | 0
1.4 |  | Utylizacja podkładów drewnianych | szt | 7000 |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0