## Arkusz1
Załącznik nr 2 do PROTOKOŁU Nr 1 z dnia 16.05.2025 r. z oceny Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) powołanego Decyzją Dyrektora Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 43/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie”
Lp. | Branża | Jednostka zgłaszająca | Osoba zgłaszająca | Lokalizacja w opracowaniu (tom, rozdział, strona, …) | Wada | Podstawa zgłoszenia wady (np. brak zgodności z SIWZ, niezgodność z przepisem) | Stanowisko Wykonawcy | Stanowisko ZOPI
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Koncepcja projektowa dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie" - bez stacji Odolanów | [8 empty] | `
1. | torowa | IRERI5 | Waldemar Janiszewski | Tom 1 Koncepcja Projektowa pkt. 2 str. 8; pkt.7.4 str. 18 | Literówka: przebudowa istniejących punktu (powinno być punktów)…..; Przejazdy kolejowe (powinno być przejazdy kolejowo-drogowe) |  | Uzupełniono. | Uwzględniono.
2. | torowa | IRERI5 | Waldemar Janiszewski | Tom 1 Koncepcja Projektowa pkt. 8.1 str. 23 | Brak technologii łączenia szyn w torze bezstykowym, długości szyn od producenta, gatunku szyn R260, R350HT (łuki poniżej 600 m); brak regulacji naprężeń i reprofilacji (szlifowania szyn) . Brak informacji o złączkach przytwierdzenia szyn i wymianie podkładów drewnianych. Brak adnotacji o osnowie geodezyjnej (czy zgodna z obowiązującymi przepisami czy do założenia). | Zapisy PFU, Rozporządzenia, Instrukcje, Standardy techniczne | Uzupełniono. | Uwzględniono.
3. | peronowa | IRERI5 | Waldemar Janiszewski | Tom 1 Koncepcja Projektowa pkt. 8.4 wszystkie lokalizacje | Brak opisu nawierzchni peronu z szerokością strefy bezpieczeństwa jak w części rysunkowej (przekroje) oraz dojść do peronów. Brak informacji o montażu wskaźników W16 i W32. | PFU, Instrukcja Ie-1 | Uzupełniono. | Uwzględniono.
4. | torowa | IRERI5 | Waldemar Janiszewski | Tom 1 Koncepcja Projektowa pkt. 10 str. 37 | Brak w spisie instrukcji Id-6 |  | Uzupełniono. | Uwzględniono.
5. | torowa | IRERI5 | Waldemar Janiszewski | Plany sytuacyjne | Brak w legendzie oznaczenia kolorem zielonym odcinków zaznaczonych na zielono na planach. |  | Uzupełniono. | Uwzględniono.
6. | elektroenergetyka do 1kV i LPN | IEN | Marcin Żaboklicki | Tom 1 Koncepcja Projektowa | Brak opracowania koncepcji dla pkt. 3.3.2, ppkt. 10), 11) PFU | Zapisy PFU | Ad. ppkt. 10) Linia Potrzeb Nietrakcyjnych jest poza zakresem niniejszego opracowania prac projektowych; w przypadku kolizji LPN wynikającej z projektowanymi peronami na etapie projektu technicznego / wykonawczego zostanie opracowana propozycja przebudowy linii. Ad. ppkt. 11). W opisie do koncepcji w pkt. 8.7 przedstawiono stanowisko w zakresie każdej z modernizowanych lokalizacji w zakresie branży elektroenergetycznej. Szczegółowe rozwiązania i przedstawienie urządzeń na planach sytuacyjnych zostanie przedstawione po akceptacji układu torowego i układu peronów.
7. | torowa | ID | Andrzej Dąbek | Tom 1 koncepcja | Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym nie rekomenduje proponowanych prac tylko obejmujących sieś zasilającą w km 13,597 - 31,900. Powinny być też prace drogowe obejmujące wymianę toru do podniesienia nacisku do 221 kN ,oraz przebudowę torów głównych zasadniczych na st. Odolanów, Granowiec, Sośnie Ostrowskie , Międzybórz Sycowski do długości 750 m, Przebudowa urządzeń srk na przejazdach kolejowych, przebudowa peronów dostosowując dostęp podróżnych do bezkolizyjnych dojść. |  | Do decyzji Zamawiającego o zwiększeniu zakresu robót | IRE5: Prace poza zakresem Umowy. Brak środków finansowych. Brak możliwości realizacji.
8. | koncepcja projektowa | IGK | Andrzej Piaścik | Wykaz regulacji wewnętrznych PKP PLK SA, 11.1.2. Geodezja Kolejowa | Proszę poinformować Wykonawcę prac projektowych, budowlanych, geodezyjnych itp., że od 2023 roku obowiązującym w naszej Spółce standardem określającym wymagania geodezyjne są „Standardy dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znaków regulacji osi torów, wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz opracowań map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-6”. Standard Ig-6 powołany uchwałą 22/2023 (punkt 18) uchyla Standard Ig-7 (punkt 19), Ig-8 (punkt 20) oraz standard mapy dla opracowań realizowanych…(punkt 22). | Uwaga informacyjna | Zostanie uzupełnione | Bez uwag. Konieczność wprowadzenia.
9. | koncepcja projektowa | IGK | Andrzej Piaścik | Punkt 6 Lokalizacja inwestycji | Brak w opracowaniu analizy stanu prawnego nieruchomości (wraz z numerami ksiąg wieczystych) niezbędnych do zajęcia w celu prowadzenia robót budowlanych, w tym stanowiących przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. | PFU Punkt 3.3 Dokumentacja projektowa strona 40 | Wykaz działek jest zawarty w koncepcji projektowej, Projektant nie ma wglądu do umowy D50. | Wykonawca uzupełni analizę. IZ przekaże załącznik do D50. W przypadku pytań kontakt z Panem A. Piaścikiem.
|  | IGK | Andrzej Piaścik |  | Zgodnie z punktem 3.3 PFU Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej - jednakże przed podjęciem decyzji o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej - określi nieruchomości niezbędne do zajęcia w celu prowadzenia robót budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomości, w tym stanowiących przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. Weryfikacji stanu prawnego należy dokonać na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej, przy pomocy dostępu elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntów i budynków, w tym dotyczących numerów ksiąg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy należy przedstawić w formie wykazu (wraz z podstawą określającą tytuł prawny) Zamawiającemu który bez zbędnej zwłoki zaakceptuje lub przekaże uwagi do wykazu ze wskazaniem na potrzebę pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz będzie stanowił podstawę do dalszych prac projektowych w tym także zatwierdzenia koncepcji projektowej i opracowania wniosków o których mowa w pkt. 3.3.3. W związku z powyższym proszę o informację, czy taka analiza została wykonana. Jeśli tak, to proszę o przedstawienie jej wyników. |  | Analiza została wykonana dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę.
10. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Koncepcja projektowa pkt. 8.10 | Bardzo ogólnikowy opis zakresu robót do wykonania. Szczegóły zawarte w PFU wnoszą dużo więcej informacji o przedmiocie zadania niż prezentowana koncepcja |  |  | POPRAWIONE - BRAK NOWYCH UWAG
11. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Koncepcja projektowa | Brak planów schematycznych posterunków ruchu oraz przejazdów kolejowo - drogowych, na których wykonywane będą roboty budowlano - montażowe, na których będą zaznaczone zakresy prac |  | Zostanie uzupełnione | POPRAWIONE
12. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plany sytuacyjne | Na mapach brak naniesionej infrastruktury SRK - zakresy modernizowanych przejazdów, kabli do powiązań z urządzeniami stacyjnymi |  | Zostanie uzupełnione w miejscach, gdzie nie jest planowana przebudowa układu torowego. W pozostałych miejscach uzupełnienie 7 dni po zatwierdzeniu układu torowego | PRZYJMUJĘ WYJAŚNIENIE
13. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plany sytuacyjne | Na mapach zaznaczono budowę nowych / modernizację istniejących peronów. Brak zaznaczonych wskaźników W4 w miejscach, gdzie pociąg ma się zatrzymać |  | Zostanie uzupełnione | PRZYJMUJĘ WYJAŚNIENIE
14. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plany sytuacyjne | Na mapach zaznaczono zielonym kolorem fragmenty toru - brak w legendzie oznaczenia, jaki zakres kryje się pod tym kolorem |  | Zostanie uzupełnione | PRZYJMUJĘ WYJAŚNIENIE
15. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plany sytuacyjne | Na mapach brak naniesionych elementów koniecznych do demontażu / ponownego montażu związanego z budową / modernizacją toru (np.. Istniejące czujniki koła do przejazdów, istniejące SHP, etc.) |  | Uwaga zostanie uwzględniona na etapie projektu wykonawczego. | PRZYJMUJĘ WYJAŚNIENIE
16. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plany sytuacyjne | Na stacji Odolanów następuje przebudowa układu torowego - widać przesunięcie osi toru. Nie zaznaczono zakresu prac związanego z dostosowaniem istniejących semaforów wyjazdów do wymogów skrajni. Czy zostanie ona zachowana? |  | Zostanie uzupełnione | Prace na st. Odolanów w ramach odrębnego opracowania.
|  | IRERI5 | Łukasz Piotrowski |  | Wykonawca uzupełnił tę informację, jednak od razu zaznaczył, że to roboty dodatkowe, a to zakres ściśle powiązany z pracami branży peronowej / torowej |  | Tak, w PFU prace te nie są ujęte. | Prace na st. Odolanów w ramach odrębnego opracowania.
17. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plany sytuacyjne | W zakresie przebudowy jest sieć trakcyjna. Na mapie nie zaznaczono zakresu przebudowy, lokalizacji słupów. Wpływać to może na kolizję z istniejącymi / nowymi urządzeniami srk - w ujęciu uzyskania wymaganego przepisami poziomu widoczności sygnałów na semaforach, tarczach TOP etc. |  | Sieć trakcyjna będzie przebudowywana wyłącznie na długości peronów na odcinku Ostrów-Odolanów i odcinkach z tym związanych. | Wyjaśniono. Bez uwag.
|  | IRERI5 | Łukasz Piotrowski |  | Wykonawca bierze na siebie ryzyko braku widoczności w przypadku przebudowy sieci. Jeżeli semafory będą niewidoczne, Wykonawca na własny koszt doprowadzi infrastrukturę do takiego stanu, aby uzyskać wymagany poziom widoczności wskazań. |  | Branże zostaną skoordynowane na etapie PW | Wyjaśniono. Bez uwag.
18. | sieć trakcyjna | IRERI5 | Wiesław Mąka | KP rozdział 8.8 | Brak informacji o zakresie prac związanych z przebudową sieci trakcyjnej, brak lokalizacji, ilości, itp.. Zgodnie z PFU punkt 3.6.10 ppkt.2 zakres przebudowy jest większy niż "przebudowa wybranych słupów sieci trakcyjnej będących w kolizji z projektowanymi peronami na odcinku Ostrów – Odolanów" | niezgodność z PFU | Sieć trakcyjna będzie przebudowywana wyłącznie na długości peronów i odcinkach z tym związanych na odcinku Ostrów - Odolanów. Sieć trakcyjna na odcinku Odolanów - Granica IZ będzie realizowana odrębnym kontraktem. | Zamawiający na odcinku Ostrów Wlkp. - Odolanów do km 13,597 zabudował już całkowicie nową sieć trakcyjną typu YwsC120-2C (tor główny zasadniczy) oraz C-95C (tory główne dodatkowe)
19. | drogowa | IRERI5 | Krzysztof Matyniak | Koncepcja projektowa pkt. 8.12 Koncepcja usuwania drzew i krzewów | W PFU w pkt. 3.6.4 jest zapis, że trójkąty widoczności mają być zapewnione na wszystkich przejazdach, a nie tylko na przejazdach kat. D jak to zostało ujęte w Koncepcji Projektowej | PFU pkt. 3.6.4 | W PFU jest zapis, że w szczególności dla kat. D, stąd takie zapisy w koncepcji. | Wycinka zgodnie z PFU.
|  | IRERI5 | Krzysztof Matyniak |  | W PFU jest zapis, że dla wszystkich przejazdów, szczególnie dla przejazdów kategorii D należy zapewnić trójkąty widoczności … - zapis w koncepcji jest trochę inny - wnoszę o poprawienie zapisów, żeby były takie jak w PFU |  | Wykonawca rozumie "szczególnie" jako te przejazdy, które muszą mieć zachowaną widoczność. Pozostałe przejazdy posiadają urządzenia srk. | Wycinka zgodnie z PFU.
20. | drogowa | IRERI5 | Krzysztof Matyniak | Całe opracowanie | Poza krótkim opisem zakresu robót branży drogowej brak jakichkolwiek rysunków dot. przejazdów: przekrojów, planów, itp. |  | W koncepcji podano zakres prac, szczegóły w tym przekroje będą w projekcie wykonawczym. | Akceptacja.
21. | drogowa | IRERI5 | Krzysztof Matyniak | Całe opracowanie | Brak informacji o konieczności opracowania Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz o ewentualnych Projektach Stałej Organizacji Ruchu. | PFU pkt. 4.2.1 | Zostanie uzupełnione | Akceptacja.
22. | ochrona środowiska | IOS | Anna Abram | Całe opracowanie | W związku z planowanym odwodnieniem, proszę o wskazanie czy planowane jest uzyskanie zgłoszeń lub powoleń wodnoprawnych. Proszę o wskazanie kiedy Wykonawca planuje wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zgód wodnoprawnych oraz czy zostało to uwzględnione w harmonogramie. | pkt 3.3.2. PFU | Planowana jest do pozyskania zgoda wodnoprawna dla odprowadzenia wód z odwodnienia w st. Sośnie Ostrowskie | Bez uwag.
|  | IOS | Anna Abram |  | Przypominamy, że zgodnie z pkt 3.6.12.6 PFU Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym wszystkich wystąpień do Wód Polskich. |  | Uzgodnimy, wystąpienia do WP przewidujemy dla odprowadzenia wód na st. Sośnie Ostrowskie w zakresie toru nr 1. | Bez uwag.
23. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | pkt.8,3 | …"Na stacji Sośnie Ostrowskie należy wykonać odwodnienie wgłębne toru nr 1 dostosowane do projektowanych peronów z odprowadzeniem wód do cieku w km 25,568."… - Bliżej peronów jest most w km 25,343 |  | Odprowadzenie wód do rzeki w km 25,343 (jeżeli zostanie wydana zgoda wodnoprawna) | Uwzględniono.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi - proszę o kontakt z p. Kamilą Bakinowską z IZ Ostrów Wlkp. |  | Poprawiono km obiektu - pkt. 8.3 KP | Uwzględniono.
24. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Propozycja wprowadzenia zapisu, że w trakcie zamknięć torowych dla robót objętych zadaniem będą prowadzone roboty utrzymaniowe obiektów inżynieryjnych finansowanie z innego źródła. np. przebudowa 2 obiektów w km... , remont w km… |  | Uwzględniono. | Uwzględniono.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi - proszę o kontakt z p. Kamilą Bakinowską z IZ Ostrów Wlkp. |  | jw. | Uwzględniono.
25. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Załącznik nr 1 km 1,473 | pkt.1.1.1.7 Wnioski - dopisać: korekta lub wykonanie spadków na przęśle w celu odprowadzenia wody; wykonać zabezpieczenie hydrofobowe elementów betobowych; wykonać nowe odwodnienie za przyczółkami |  | Zostanie uzupełnione | Uwzględniono.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi - proszę o kontakt z p. Kamilą Bakinowską z IZ Ostrów Wlkp. |  | Zapisy są uwzględnione | Uwzględniono.
26. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Załącznik nr 1 km 20,545 | proszę określić sposób naprawy izolacji przeciwwodnej i doprecyzować czy dotyczy tylko sklepienia czy ścian też - przede wszystkim czy będzie wymagany demontaż toru; dopisać: wykonać zabezpieczenie hydrofobowe elementów betobowych i ceglanych; |  | Zostanie uzupełnione | Uwzględniono.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi - proszę o kontakt z p. Kamilą Bakinowską z IZ Ostrów Wlkp. |  | Zapisy są uwzględnione | Uwzględniono.
27. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Załącznik nr 1 km 25,568 | proszę określić sposób naprawy izolacji przeciwwodnej i doprecyzować czy dotyczy tylko sklepienia czy ścian też - przede wszystkim czy będzie wymagany demontaż toru; dopisać: wykonać zabezpieczenie hydrofobowe elementów betonowych i ceglanych; |  | Zostanie uzupełnione | Uwzględniono.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi - proszę o kontakt z p. Kamilą Bakinowską z IZ Ostrów Wlkp. |  | Zapisy są uwzględnione | Uwzględniono.
28. | srk | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | W zapisach w PFU jest przebudowa przejazdów kategorii A wraz z powiazaniem w przebiegach, w koncepcji nie ma o tym ani słowa, wypadałoby napisać planowana ilość napędów, ilość sygnalizatorów itp. Bez konkretnych danych producenta. Podobnie z kamerami SKP zaproponować lokalizacje kamer. |  | Uzupełniono.
29. | srk | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Punkt 7.5 | Stacja Sośnie Ostrowskie przejazd w km 25,593 jest przejazdem kategorii F z urządzeniami jak dla kategorii A. W koncepcji nie ma informacji odnośnie Automatyki i Telekomunikacji. |  | Uzupełniono.
30. | srk | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Punkt 11 | Wykaz regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – brak wyszczególnionych instrukcji srk. Brak na planach sytuacyjnych miejsc ustawienia kamer dla skp . |  | Uzupełniono.
31. | srk | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | 1. Można było przewidzieć modernizację systemów kontroli niezajętości torów i rozjazdów, obecnie standardem są liczniki osi, ułatwia to również uzależnianie przejazdów w przebiegach. Obecnie zastosowane urządzenia SOT i klasyczne odcinki (Sośnie Ostrowskie) przynoszą wiele problemów z utrzymaniem ich sprawności. 2. Na przejeździe na stacji Granowiec proponuję zabudowę na przejeździe (20,362) urządzeń TVU 3. Podstawy semaforów Odolanów H i J oraz w Sośniach Ostrowskich K i ToK zostały już wymienione, nie można już było czekać z tym tematem. Zamiast tego proponuję Odolanów: ToA, A, C, D |  | Ad. 1. Wymiana systemu liczenia osi nie jest w zakresie PFU. Ad. 2. Zakres nie jest ujęty w PFU Ad. 3. Zostanie skorygowane. | Wyjaśniono. Bez uwag.
32. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Koncepcja Projektowa 7.4 str. 18-19 | Przejazd kat. F km 9,482 - zlikwidowany w roku 2023 |  | Skorygowano.
33. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Adrian Patoka | Koncepcja Projektowa 8.1 str. 23 | Zwraca się uwagę, że od km +0,480 do km +0,568 zabudowana jest nawierzchnia z szyn S49 na podkładach drewnianych. W związku z planowaną wymianą szyn na szyny 60E1 zachodzi konieczność wymiany 146 szt. podkładów drewnianych zbrojonych |  | Uzupełniono. | W związku z wymianą szyn z S49 na 60E1 prace niezbędne.
34. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Adrian Patoka | Koncepcja Projektowa 8.2 str. 23 | Zaktualizowane lokalizację wychlapów i mocno zanieczyszczonej podsypki w stosunku do założeń PFU: Zachodzi konieczność oczyszczenia podsypki od km +0,600 do km +0,900; od km +1,420 do km +2,220 (w tym wychlap km +1,940); od km +2,235 do km +2,980; od km +3,170 do km +3,800; od km +5,120 do km +5,180 (na długości dojścia i początku planowanego peronu nr 1 Topola); od km +5,380 do km +5,755 (w tym wychlapy km +5,385 i km +5,755); do km +7,630 do km +7,640 (wychlap); od km +10,240 do km +10,500 (Peron Tarchały Wielkie obecny i projektowany, w tym wychlap w km +10,240); od km +12,755 do km +12,950; od km +16,650 do km +17,470 (w tym przejazd drogowo-kolejowy w km +17,184 i peron Garki, w tym wychlapy w km +16,730, +17,060, +17,140, +17,184 - przejazd; od +17,210 do +17,290); od km +17,510 do km +17,516 (w tym wychlap w przejeździe drogowo-kolejowy w km +17,513); od km +19,570 do km +19,930; od km +20,080 do km +20,220; od km +20,350 do km 20,380 (w tym przejazd drogowo-kolejowy w km +20,362); od km +20,980 do km +21,000 (wychlap po zlikwidowanym przejeździe drogowo-kolejowym); od km+23,850 do km +24,230 (w tym wychlapy w km od +24,140 do +24,200); od km +24,760 do km +24,910 (w tym wychlapy +24,850; +24,900; +24,920); od km +25,360 do km +25,555 (w tym wychlapy km +25,480 i +25,510); od km +25,563 do km +25,893 (w tym przejazd drogowo-kolejowy w km +25,593; wychlapy w km +25,600; +25,720; +25,840); od km +28,190 do km +28,300 (w tym wychlap w km +28,260) |  | Zwiększony zakres prac w stosunku do PFU. | IRE5 (Zamawiający): Zakres poza PFU; brak środków - brak możliwości realizacji. IZ przyjmuje wyjaśnienia. Do omówienia możliwość realizacji przez IZ w ramach zamknięć torowych.
35. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Koncepcja Projektowa 8.6 str. 34 PFU (str. 38) | Błędny numer linii kolejowej Rozbieżności pomiędzy koncepcją projektową a PFU co do rodzaju skrajni |  | Skorygowano.
36. | torowa / peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Koncepcja Projektowa 8.4.7 str. 32-33 Plan sytuacyjny - rys. nr 36 | Dojście do peronu (przejście przez tory) dla planowanego peronu w nowej lokalizacji p.o. Pawłów Wielkopolski może być niebezpieczne dla podróżnych Strona lewa w prawo - tor w łuku poziomym z wysokimi drzewami po stronie wewnętrznej łuku (na terenie prywatnym) Możliwość obserwacji czoła pociągu z planowanego przejścia oraz obserwacji przejścia z kabiny maszynisty wynosić będzie w tym przypadku około 180-200 m W związku z powyższym lepszym rozwiązaniem będzie budowa peronu w obecnym śladzie |  | Zostanie zmieniona lokalizacja peronu | Peron pozostaje w dotychczasowej lokalizacji. Bez uwag.
37. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Przekroje - rys. nr 38, 39, 40, 41, 43, 44 | Brak wartości pochylenia poprzecznego na peronach jednokrawędziowych od końca płyt peronowych w kierunku płytek betonowych chodnikowych |  | Uzupełniono.
38. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Przekroje - rys. nr 40, 42 | Strefa zagrożenia dla peronu nr 1 w Odolanowie od strony toru nr 2 powinna wynosić 0,75 m Strefa zagrożenia dla peronu w Granowcu od strony toru nr 3 powinna wynosić 0,75 m | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU z dnia 5 czerwca 2014 | Uzupełniono.
39. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Przekroje - rys. nr 43 Plan sytuacyjny - rys. nr 29 | Rozważyć dodatkowo budowę schodów zewnętrznych na początku peronu nr 1 i 2 przy przejeździe drogowo-kolejowym w km 24,918 (wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia wygrodzenia nowo budowanych peronów na początku peronów bądź od czół peronów) |  | Wykonano.
40. | torowa / peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Plan sytuacyjny - rys. nr 16, 17 Przekroje - rys. nr | Stacja Odolanów Rozważyć pozostawienie toru nr 2 i 3 w obecnym układzie torowym, tor nr 1 na odcinku za końcem Rz nr 2 do końca Rz nr 13 przesunąć w kierunku toru nr 3 W związku z powyższym peron nr 2 jednokrawędziowy przenieś za zewnątrz toru nr 3, a na międzytorzu toru nr 1-2 zaprojektować peron nr 1 dwukrawędziowy (rozważyć również opcję peronu dwukrawędziowego z niesymetrycznymi krawędziami peronowymi) |  | Uzupełniono.
41. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Plan sytuacyjny - rys. nr 21 | Za peronem p.o. Garki przejazd drogowo-kolejowy kat. D (km 17,513) W związku z koniecznością sprawdzania warunków widoczności (trójkąty widoczności) na przejazdach kat. D istnieje ryzyko, że planowana budowa peronu o wysokości 0,76 m, zabezpieczenie czoła peronu w postaci wygrodzenia oraz elementy małej architektury i nowe oznakowanie stałe peronu ograniczy widoczność na przejeździe | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 20 października 2015 r. | Do decyzji Zamawiającego o zwiększeniu zakresu robót | Zaleca się zmianę kategorii przejazdu bądź likwidację IRE5: Brak uwzględnienia w PFU i w Umowie. Realizacja tylko w przypadku uzyskania dodatkowych środków.
42. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Koncepcja Projektowa 8.1 str. 23 | Wykonawca po wymianie szyn na odcinku Odolanów - granica IZ wykona zabudowę osnowy pomiarowej punktów stałych toru bezstykowego (po wymianie słupów sieci trakcyjnej objętych innym postępowaniem) w postaci słupków betonowych (szacunkowo 91 szt.) |  | Uzupełniono.
43. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | 8.4.1 ; 8.4.2; 8.4.3; 8.4.4. 8.4.5; 8.4.6; 8.4.7. | wiata - tylna ściana blacha perforowana- otwory powinny być wyprofilowane w taki sposób aby zapobiec przedostawaniu się deszczu do wnętrza wiaty o śr. max 5 mm. ; zbędne wolnostojące poręcze do odpoczynku. ; Czy wymienione ławki będą też poza wiatami? Proszę zaplanować po jednej wolnostojącej ławce na każdy peron zgodnie z PFU. | Ipi- 1; PFU | Tylna ściana w wiatach - zostanie poprawiona. W PFU mamy zapis o wyposażeniu peronów w poręcze do odpoczynku - zlokalizowane pod wiatą. Poręcze poza wiatą nie będą projektowane. Ławki poza wiatami - zostaną wymienione | Akceptacja.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi. |  | Wszystkie elementy małej architektury zostaną przedstawione w późniejszym etapie, w dalszej części dokumentacji | Akceptacja.
44. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | 8.4.1 .str. 25 | Topola- Osiedle -wyposażenie peronu - brak tablic z nr peronu; | Ipi-2 | Zostanie uzupełnione | Akceptacja.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi. |  | Wszystkie elementy małej architektury zostaną przedstawione w późniejszym etapie, w dalszej części dokumentacji | Akceptacja.
45. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | 8.4.3. str.28 | Odolanów brak tablic- na peronie 1 tablice z nr peronu i torów, na peronie 2 - tablice z nr peronu | Ipi-2 | Zostanie uzupełnione | Akceptacja.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi. |  | Wszystkie elementy małej architektury zostaną przedstawione w późniejszym etapie, w dalszej części dokumentacji | Akceptacja.
46. | Peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | 8.4.5. str. 30 | Granowiec - brak tablic z nr toru | Ipi-2 | Zostanie uzupełnione | Akceptacja.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi. |  | Wszystkie elementy małej architektury zostaną przedstawione w późniejszym etapie, w dalszej części dokumentacji | Akceptacja.
47. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | 8.4.5 i Przekroje_v1.1--42 | Granowiec - proponuję dwie pojedyncze wiaty ustawione w jednej linii - uzyskamy szersze trasy pozbawione przeszkód; | Ipi-1 |  | uwaga nieaktualna (zmiana liczby peronów)
48. | Peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | 8.4.6. | Sośnie Ostrowskie - brak tablic z nr peronów | Ipi-2 | Zostanie uzupełnione | Akceptacja.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi. |  | Wszystkie elementy małej architektury zostaną przedstawione w późniejszym etapie, w dalszej części dokumentacji | Akceptacja.
49. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | 8.4.4; 8.4.7 | Garki i Pawłów Wlkp. zaplanowano po 4szt. stojaków rowerowych. Obecnie jest tam po 5szt. stojaków do ponownego wykorzystania. Proszę zaplanować po 5 szt.. |  | Zostanie poprawione | Poprawiono częściowo. Nowa Uwaga w pkt. 97
50. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Plan syt.13 | Tarchały W. lokalizacja stojaków rowerowych - czy będzie dojście do stojaków? Proszę rozważyć możliwość usytuowania bliżej początku dojścia do peronu. | Ipi-1 | Zostanie zmieniona lokalizacja stojaków rowerowych | uzgadniam
51. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Plan syt.16 | Odolanów - układ stojaków wzdłuż drogi dojścia utrudnia dojście do stojaków od drugiej strony - stojaki są dwustronne. Proponuję ustawić prostopadle do torów oraz zmienić lokalizację - z drugiej strony wiat bliżej wejścia. W razie konieczności odgrodzić od torów. | Ipi-1 | Zostanie poprawione | Poprawiono częściowo. Nowa Uwaga w pkt. 98
52. | Peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska |  | Brak długości dojść do peronów. |  | Zostanie uzupełnione | Akceptacja.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Nie uwzględniono powyższej uwagi. |  | Na rysunkach Plan sytuacyjny zostały dodane wymiary długości dojść do peronów | Akceptacja.
53. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska |  | Jesteśmy w trakcie inwentaryzacji - przydatności na dzień dzisiejszy elementów infr.pasaż. do ponownego wykorzystania. |  | Po przekazaniu inwentaryzacji zostanie przygotowany spis elementów wykorzystanych ponownie. | Akceptacja.
|  | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Przekazano inwentaryzację. |  | Inwentaryzacja zostanie uwzględniona w projekcie | Akceptacja.
54. | sieć trakcyjna | IZ Ostrów Wielkopolski | - | 8.8. str.35 | W którym etapie realizacji prac na linii nr 355 wykonawca planuje ułożenie uziomu wyrównawczego liniowego wraz z studzienką kontrolno - pomiarową dla każdego z przebudowywanych peronów. | Brak uszczegółowienia w koncepcji projektowej. | Zostanie ujęte w dok. wykonawczej i jest opisane w koncepcji. | Wyjaśniono. Bez uwag.
55. | elektroenergetyka NN | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Tom 1, pkt. 8.7, str. 34 | Przejazd w km 20,977 zlikwidowany, przewidzieć demontaż istniejących słupów i opraw oświetleniowych |  | W części opisowej w pkt. 8.7 dotyczącym branży elektroenergetycznej zawarto informację o demontażu istniejących opraw i słupów. | Wyjaśniono. Bez uwag.
56. | elektroenergetyka NN | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Tom 1, pkt. 8.7, str. 34 | W koncepcji projektowej nie uwzględniono wymiany urządzeń oświetlenia zewnętrznego rozjazdów na stacjach Sośnie Ostrowskie, Granowiec, Odolanów i Topola Osiedle | PFU | W części opisowej w pkt. 8.7 dotyczącym branży elektroenergetycznej zawarto informację w tym zakresie. W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy ilościami opraw i stanowisk słupowych w PFU oraz stanem faktycznym zarówno na rozjazdach jak i na peronach, propozycja rozmieszczenia opraw zostanie uwzględniona po ostatecznej akceptacji układu torowego i układu peronów. | Wyjaśniono. Bez uwag.
57. | elektroenergetyka NN | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Tom 1, pkt. 8.7, str. 34 | Na przejazdach kolejowo-drogowych w km 0,905 oraz 2,227 przewidzieć wymianę linii zasilających i sterowniczych | PFU | Uwaga zostanie uwzględniona na etapie przygotowania dokumentacji projektowej technicznej/wykonawczej | Wyjaśniono. Bez uwag.
58. | peronowa | IES | Seweryn Charczuk | Koncepcja Projektowa_355_v1.1 | 1. Pkt 8.4 – wykorzystanie powtórnie istniejącego wyposażenia możliwe jest jedynie jeżeli spełnia wymagania aktualnych wytycznych Ipi-1 i ipi-2 oraz uzyskano zgodę Zakładu Linii Kolejowych. 2. Wyjścia z peronów powinny łączyć się z drogami zewnętrznymi. 3. Garki a) należy zweryfikować możliwość wykonania dojścia również od strony końca peronu. b) poszerzenie peronu należy zastosować na odcinku od wiaty do początku peronu. c) należy połączyć drogę dojścia do peronu z terenem zewnętrznym. 4. Sośnie Ostrowskie a) należy zweryfikować możliwość wykonania dojścia również od strony początku peronu. b) perony wraz z drogą dojścia należy przedstawić na jednym pliku PDF c) należy poprowadzić drogę dojścia do peronu w miarę po prostej linii, bez załamań. d) poszerzenie peronu należy zastosować na odcinku od wiaty do początku peronu. 5. Pawłów Wielkopolski a) należy przeanalizować możliwość przesunięcia peronu w stronę wiaduktu. b) poszerzenie peronu należy zastosować na odcinku od wiaty do początku peronu. 6. Stacja Odolanów a) perony wraz z drogą dojścia należy przedstawić na jednym pliku PDF b) czy jest możliwość zabudowania systemu rogatek dla pieszych w przejściu w poziomie szyn zamiast systemu labiryntu? c) w nawiązaniu do powyższej uwagi, jeśli montaż systemu rogatek na przejściu w poziomie szyn nie jest możliwy, prosimy o szczegółowy rysunek z wymiarowaniem labiryntów prowadzących na peron. d) wiaty peronowe należy zlokalizować na peronach 7. Topola Osiedle; poszerzenie peronu należy zastosować na odcinku od wiaty do początku peronu. 8. Tarchały wielkie; a) poszerzenie peronu należy zastosować na odcinku od wiaty do początku peronu. b) należy poprowadzić drogę dojścia do peronu w miarę po prostej linii, bez załamań. | Ipi-1, Ipi-2 | Pkt 1. - Po przekazaniu inwentaryzacji zostanie przygotowany spis elementów do wykorzystania ponownego. Pkt 2. - Zostanie poprawione Pkt 3.a. - Zostanie zweryfikowane Pkt 3.b. - Zostanie poprawione Pkt 3.c. - Zostanie poprawione Pkt 4.a. - Zostanie zweryfikowane Pkt 4.b. - Zostanie poprawione Pkt 4.c. - Dojście do peronu zostało zaprojektowane w układzie labiryntów z przesuniętym przejściem w międzytorzu ze względu na zachowanie skrajni budowy do ogrodzenia labiryntów, a także minimalnej odległości przejścia w między torzu do rozjazdu. Pkt 4.d. - Zostanie poprawione Pkt 5.a. - Zostanie zweryfikowane Pkt 5.b. - Zostanie poprawione Pkt 6.a. - Zostanie poprawione Pkt 6.b. - Brak możliwości (roboty dodatkowe) Pkt 6.c. - Zostanie przesłany schemat labiryntów Pkt 6.d. - Lokalizacja wiat na peronie spowoduje poszerzenie peronów. Wiaty zostały zlokalizowane poza peronem zgodnie z ustaleniami z spotkania dnia 29.10.2024 (pkt VII. Przebieg spotkania, ppkt. c.v.) Pkt 7 - Zostanie poprawione Pkt 8.a. - Zostanie poprawione Pkt 8.b. - Chodnik prowadzący do dojścia na peron został usytuowany pod kątem z powodu kierowania użytkownika przed system rogatek na przejeździe. | Prace na st. Odolanów w ramach odrębnego opracowania.
|  | IES | Seweryn Charczuk |  | W odniesieniu do alternatywnej koncepcji peronów w Granowcu oraz Sośniu Ostrowskim poniższa uwaga: Granowiec 1. Poszerzenie peronu należy zastosować na odcinku od wiaty do początku peronu. |  | Poszerzenie zaprojektowano na odcinku 30 m, tak aby zmieścić wszystkie niezbędne elementy małej architektury w przestrzeni poszerzenia. Dodatkowo perony muszą zostać przesunięte w kier. Grabowna z uwagi na lokalizację przepustu pod torami i drogą. | Wykonano. Bez uwag.
59. | peronowa | IES | Jakub Madrjas | Plan Sytuacyjny - 8 | Szerokość peronów Topola Osiedle - zmniejszyć do 3metrów z poszerzeniem na wiaty |  | Szerokość peronu zostanie zmieniona zgodnie z decyzją Zamawiającego. Przy szerokości peronu 3m, i umieszczeniu odwodnienia linowego oraz ścieżki prowadzącej, nie mamy możliwości zmieszczenia zgodnie z Ipi-1 znaków na peronie (brak odpowiedniej odległości znaków od ścieżki prowadzącej (ok.33cm)) | Perony o rozmiarach zgodnych z PFU - zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IES, ISR, IWE.
60. | peronowa | IES | Jakub Madrjas | Plan Sytuacyjny - 12 | Szerokość peronu Tarchały Wielkie - zmniejszyć do 3metrów z poszerzeniem na wiaty |  | Szerokość peronu zostanie zmieniona zgodnie z decyzją Zamawiającego. Przy szerokości peronu 3m, i umieszczeniu odwodnienia linowego oraz ścieżki prowadzącej, nie mamy możliwości zmieszczenia zgodnie z Ipi-1 znaków na peronie (brak odpowiedniej odległości znaków od ścieżki prowadzącej (ok.33cm)) | Perony o rozmiarach zgodnych z PFU - zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IES, ISR, IWE.
61. | peronowa | IES | Jakub Madrjas | Plan Sytuacyjny - 12 | Tarchały Wielkie - czy możemy umieścić peron po północnej stronie linii kolejowej? Tam jest większość miejscowości, zmniejszy nam to liczbę osób przechodzących przez przejazd. Jeśli nie, proszę o umieszczenie drugiego wyjścia do ulicy Nowy Świat, po zachodniej stronie peronu |  | Oczywiście jest taka możliwość, niemniej ingerujemy wówczas w nową sieć trakcyjną, odwodnienie oraz zajdzie konieczność PnB. Łatwiej wykonać drugiej dojście. Do decyzji Zamawiającego. | IRE5: Wykonanie zgodnie z propozycją KPP; brak środków; brak możliwości zmian na tym etapie
62. | peronowa | IES | Jakub Madrjas | Plan Sytuacyjny - 25 | Szerokość peronu Granowiec - 3,5 dla peronów krawędziowych (z poszerzeniem na wiaty), 5 metrów dla peronu wyspowego |  | Szerokość peronu zostanie zmieniona zgodnie z decyzją Zamawiającego. W Granowcu zostały zaprojektowane dwa perony jednokrawędziowe. Brak peronu wyspowego w obecnej wersji. | Perony o rozmiarach zgodnych z PFU - zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IES, ISR, IWE.
63. | peronowa | IES | Jakub Madrjas |  | Garki - szerokość peronu 3 metry (z poszerzeniem na wiaty). Potrzebne drugie wejście na peron. Jeśli są obawy o zachowanie widoczności - można wygrodzenie na końcu peronu zastąpić barierką |  | Szerokość peronu zostanie zmieniona zgodnie z decyzją Zamawiającego. Przy szerokości peronu 3m, umieszczeniu odwodnienia linowego oraz ścieżki prowadzącej, nie mamy możliwości zmieszczenia zgodnie z Ipi-1 znaków na peronie (brak odpowiedniej odległości znaków od ścieżki prowadzącej (ok.33cm)) Proszę się zastanowić nad zasadnością drugiego dojścia (z przejazdu w km 17,513) jeżeli ma on zostać zlikwidowany. | Perony o rozmiarach zgodnych z PFU - zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IES, ISR, IWE.
64. | peronowa | IES | Jakub Madrjas | Plan Sytuacyjny - 30 | Sośnie Ostrowskie - potrzebne dojście z obu stron peronów |  | Każdy z peronów posiada dwa wejścia. Drugie wejście na perony zostało przedstawione na planie sytuacyjnym - 29 | Wykonano. Bez uwag.
65. | peronowa | IES | Jakub Madrjas |  | Pawłów Wielkopolski - korekta lokalizacji do km 30,300 (wiadukt kolejowy). Peron szerokości 3-3,5 m z poszerzeniem na wiatę. Konieczność uzgodnienia z samorządem bezpiecznego przejścia dla pasażerów pod wiaduktem |  | Lokalizacja peronu do decyzji Zamawiającego. PFU przewidywało lokalizacje peronu w miejscu istniejącego. Szerokość peronu zostanie zmieniona zgodnie z decyzją zamawiającego. Przy szerokości peronu 3m, umieszczeniu odwodnienia linowego oraz ścieżki prowadzącej, nie mamy możliwości zmieszczenia zgodnie z Ipi-1 znaków na peronie (brak odpowiedniej odległości znaków od ścieżki prowadzącej (ok.33cm)) | Perony o rozmiarach zgodnych z PFU - zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IES, ISR, IWE.
66. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska |  | W przypadku kolizji odprowadzenia toru nr 1 do cieku w km 25,343 z mostem kolejowym należy dokonać uzgodnienia |  | Uwaga zostanie uwzględniona przez projektantów branżowych na etapie PB | Akceptacja.
67. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska |  | Przejścia kablowe przez obiekt inżynieryjny (na obiekcie i pod obiektem) należy uzgodnić i uzyskać akceptację |  | Uwaga zostanie uwzględniona przez projektantów branżowych na etapie PB | Akceptacja.
68. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska |  | Brak rysunków koncepcyjnych z podanym zakresem robót |  | Zostanie uzupełnione | Uzupełniono
69. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska |  | Brak informacji o konieczności uszynienia balustrad (zwierniki) |  | Zostanie uzupełnione | Uzupełniono
70. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska | dotyczy km 1,473; 20,545; 25,568 | Podać ile metrów skarp z każdej strony należy oczyścić |  | Zostanie uzupełnione | Uzupełniono
71. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska | km 1,473 | Dopisać: wykonanie stref przejściowych dł. 20m z każdej strony; |  | Zostanie uzupełnione | Uzupełniono
72. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska | km 20,545 | Poz. 27 (tabela z uwagami) nie ujęto w zakresie: określić sposób naprawy izolacji przeciwwodnej i doprecyzować czy dotyczy tylko sklepienia czy ścian też - przede wszystkim czy będzie wymagany demontaż toru |  | Zapisy zostaną doprecyzowane | Uzupełniono
73. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska | km 20,545 | Czy obiekt będzie wydłużony ze względu na budowę dojść do peronów? |  | Ostateczny zakres prac zostanie przyjęty po zatwierdzeniu ostatecznego położenia peronów i dojść | Uzgodniono
74. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska | km 20,545; km 25,568 | Proszę doprecyzować co znaczy "na możliwych do odsłonięcia częściach konstrukcji sklepienia oraz ścian" |  | Zapisy zostaną doprecyzowane | Uzupełniono
| mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska | dotyczy obiektów z jazda na mostownicach | Obiekty te nie pozwalają na jazdę z V=140km/h. W celu osiągnięcia tej prędkości należy przebudować obiekty - sztuk 7 a pozostałe przeliczyc na nowe parametry |  |  | v_max = 120 km/h po mostownicach; projektant uwzględni adnotację w KPP.
75. | mostowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska | km 20,545; km 25,568 | Doprecyzować: oczyścić ciek pod obiektem - udrożnić obiekt. |  | Zapisy zostaną doprecyzowane | Uzupełniono
76. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny R1 Topola Osiedle | W związku z budową peronu 2 w nowej lokalizacji konieczna zabudowa wskaźników W4 na jego końcach - brak na planie schematycznym |  | zostanie uzupełnione | Wyjaśniono. Bez uwag.
77. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny R1 Topola Osiedle | W związku z propozycją zabudowy powtarzacza IspG - uzupełnić kilometraż jego zabudowy oraz w związku ze stwierdzeniem, że poprawi on widoczność wskazania semafora wyjazdowego G, przedstawić wizualizację widoczności zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji Ie-117 |  | Powtarzacz na PZT zostanie usunięty | Wyjaśniono. Bez uwag.
78. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny R1 Topola Osiedle / Plan sytuacyjny | Niezgodność miejsca zabudowy peronu nr 2 - na R1 są dwa perony naprzemianległe, wg mapy są dwa perony naprzeciwko budynku nastawni. Która wersja jest aktualna? |  | Zostanie skorygowane | POPRAWIONE
79. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan sytuacyjny Topola Osiedle (ark. 8) | Odnośnie uwagi powyżej dot. wersji zabudowy peronu nr 2 i kwestii wykonania przejścia przez tory czy przejście to spełnia warunki widoczności określone w części C załącznika 3 do "Rozporządzenia Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie". Kwestia wyposażenia przejścia w urządzenia zabezpieczenia ruchem kolejowym. |  | Przypominamy że zgodnie z rozporządzeniej jest to ciąg komunikacyjny pomiędzy peronami a nie przejście - nie podlega pod rozporządzenie | PRZYJMUJĘ WYJAŚNIENIE - BRAK DALSZYCH UWAG
80. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan sytuacyjny Topola Osiedle (ark. 7,8) | Nieszczęśliwie ucięte miejsce mapy i brak całego poglądu na propozycję zabudowy urządzeń srk na przejeździe w km. 5.124. Jest o tyle znaczące, że do wyjaśnienia teraz / w momencie przystąpienia do prac jest kwestia lokalizacji sygnalizatorów S5 i S6 - czy nie powinny one znajdować się po prawej stronie dróg dojazdowych? |  | Skorygowano.
81. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny R1 Topola Osiedle | Sygnalizator S1 nie wyposażony w generator akustyczny. Za to posiada go sygnalizator S5. Ponadto w jakim celu został zaprojektowany tam sygnalizator S5 prawdopodobnym jest, że nie będzie tam żadnej drogi / dojścia, bo perony będą budowane oba jako równoległe naprzeciwko nastawni "To"? |  | Zostanie skorygowane | POPRAWIONE
82. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny R1 Odolanów | Dopracować kwestię wrysowania rzeczywistej długości peronów nr 1 i 2 bo na chwilę obecną perony licują się z miejscem zabudowy semaforów B, C a wg mapy różnica wynosi ok. 50m (kwestia zasadności zabudowy wskaźników W4) |  | Zostanie skorygowane
83. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny R1 Odolanów | Proszę podać podstawę prawną związaną z koniecznością zmiany lokalizacji semafora wjazdowego A do st. Odolanów od strony Ostrowa Wielkopolskiego. |  | Istniejący semafor A jest mniej niż 100m od przejazdu, mniej niż 1000m od sem H po uzyskaniu wymaganych odległości nie spełnia warunkó widoczności dla 120km/h | Prace na st. Odolanów w ramach odrębnego opracowania.
84. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan sytuacyjny Odolanów (ark. 16) | Czy przejście przez tory z labiryntem spełnia warunki widoczności określone w części C załącznika 3 do "Rozporządzenia Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie". Kwestia wyposażenia przejścia w urządzenia zabezpieczenia ruchem kolejowym. |  | Przypominamy że zgodnie z rozporządzeniej jest to ciąg komunikacyjny pomiędzy peronami a nie przejście - nie podlega pod rozporządzenie | Prace na st. Odolanów w ramach odrębnego opracowania.
85. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny Odolanów | W związku z faktem budowy peronu nr 2 na st. Odolanów, a co za tym idzie zmianą układu torowego, roboty w branży srk są również z tym związane i nie może być mowy o tym, że przestawienie zewnętrznych urządzeń srk i wymiana kabli to roboty dodatkowe. Wykonawca składając ofertę winien przewidzieć takie roboty w ofercie pierwotnej, gdyż zakres zadania był znany Wykonawcy. |  | Odpowiedź dotycząca robót dodatkowych znajduje się w punkcie 99. Przypominamy że aktualnie usytuowanie semaforów nie jest niezgodnie z przepisami możemy je tylko dostosować do nowego ukłądu torowego - jednak ich aktualne rozmieszczenie zmniejsza funkcjomalność stacji. O ile zamawiający tak sobie życzy możemy pozostawić stan istniejący dostosowany do układu torowego. | Prace na st. Odolanów w ramach odrębnego opracowania.
86. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny Odolanów | Uzupełnić, które sygnalizatory na przejazdach w km. 12.766 i 12.945 będą wyposażone w generatory akustyczne |  | Na przejeździe w km 12,766 zostanie skorygowane przejazd 12.945 istnieja generatory na S1 o S2 | Prace na st. Odolanów w ramach odrębnego opracowania.
87. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny Granowiec | W związku z faktem budowy peronu nr 2 na st. Granowiec, a co za tym idzie zmianą układu torowego, roboty w branży srk są również z tym związane i nie może być mowy o tym, że przestawienie zewnętrznych urządzeń srk to roboty dodatkowe. Wykonawca składając ofertę winien przewidzieć takie roboty w ofercie pierwotnej, gdyż zakres zadania był znany Wykonawcy. |  | Zostanie skorygowane Loklalizacj sem B zostałą jedynie skorygowana ze względu na przesunięcie toru wskaźnik W4 zgodnie z Ie4 - jeżeli opiniujący się nie zgadza z decyzją projektanta proszę o oficjalną decyzję która zostanie dołączona do KPP i projektu. Na pozostałych przystankach osobowych (na PZT) również zostaną dodane wskaźniki W4 | Wyjaśniono. Bez uwag.
88. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny Granowiec | Proszę podać podstawę prawną związaną z koniecznością ograniczenia prędkości dla wjazdów na sem. H w przypadku otwartych urządzeń przejazdowych. Dlaczego Wykonawca oznacza to jako roboty dodatkowe? W przypadku konieczności wykonania takiego ograniczenia |  | Ze względu na lokalizacje sem C w odległości mniejszeniż 100m od przejazdu - w stanie istniejącym nie ma tego ograniczenia i zamawiający nie przedstawił takich informacji w PFU zatem są to zgodnie zprawem zamówień publicznych roboty dodatkowe Zapisów dotyczących robót dodatkowych nie ma w koncepcji 3.3 o konieczności wykonania robót dodatkowych lub nie zdecyduje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą robót | Wyjaśniono. Bez uwag.
89. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan sytuacyjny Granowiec | Czy przejście przez tory z labiryntem spełnia warunki widoczności określone w części C załącznika 3 do "Rozporządzenia Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie". Kwestia wyposażenia przejścia w urządzenia zabezpieczenia ruchem kolejowym. |  | Przypominamy że zgodnie z rozporządzeniej jest to ciąg komunikacyjny pomiędzy peronami a nie przejście - nie podlega pod rozporządzenie | PRZYJMUJĘ WYJAŚNIENIE - BRAK DALSZYCH UWAG
90. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny Sośnie Ostrowskie | Czy sprawdzono i uzyskano drogę ochronną od semaforów B i C do przejazdu w km. 24.919? Brak informacji o tym na planie schematycznym. |  | Semafory zgodnie ze stanem istniejącym i PFU nie są przestawione w związku z powyższym nie mają wymaganej drogi ochronnej - wjazd spod sem K zgodnie z uwagą k możliwy dopiero po zamknięciu przejazdu Zapisów dotyczących robót dodatkowych nie ma w koncepcji 3.3 o konieczności wykonania robót dodatkowych lub nie zdecyduje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą robót | Wyjaśniono - projektant uwzględni w KPP.
91. | srk | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Plan schematyczny Sośnie Ostrowskie | Czy sprawdzono i uzyskano drogę ochronną od semaforów H do przejścia w km. 25.593? Brak informacji o tym na planie schematycznym. |  | Semafor zgodnie ze stanem istniejącym i PFU nie są przestawione w związku z powyższym nie mają wymaganej drogi ochronnej -przejazd jest zamykany na stałe i otwierany na rządzanie przez dyżurnego ruchu gdy umożliwia to sytuacja ruchowa. Przypominamy że przestawienie semaforów zmniejsza długość użyteczną torów | Wyjaśniono - projektant uwzględni w KPP.
92. | srk / tt | IRERI5 | Łukasz Piotrowski | Opis techniczny | Czy na wszystkich przejazdach / przejściach gdzie będzie sterowanie z odległości przewidziano zabudowę systemu Tvu? Brak wzmianki o tym w koncepcji |  | W PFU są szegółowo określone gdzie i jakie urządzenia TVU należy zabudować nie ma tam wpisanych TVU na przejazdach. PFU jest bardzo nieprecyzjne - z jednej strony ma napisane dokładne miejsce zabudowę 2 kamer SKP na konkretnych stacjach a z drugiej strony ma zapisane ogólnikowe zapisy z Ie118 dotyczące przejazdów - dodatkowo jest napisane w 2 miejscach na st. Topola Osiedle i na p.odg. Granowiec - zatem nie powinno ich być ani na st Odolanów ani na Sośnie Ostrowskie. Wykonawca zakładał że skoro są wskazane konkretne 2 lokalizacje kamer SKP na pozostałych nie ma koniecznosci wymiany systemu TVU - np że są to nowe systemy zabudowane poza kontraktem. | IRE5 (Zamawiający): Zakres poza PFU; brak środków - brak możliwości realizacji.
93. | drogowa | IRERI5 | Krzysztof Matyniak | KP opis pkt. 7.4 | Niezgodność opisu i tabeli - w opisie jest napisane, że jest 30 przejazdów, a w tabeli wymieniono 29. |  | Jeden przejazd został zlikwidowany, zostanie skorygowane. | Wyjaśniono. Bez uwag.
94. | drogowa | IRERI5 | Krzysztof Matyniak | KP opis pkt. 8.5 | Brak zapisu o konieczności wymiany / uzupełnienia oznakowania przejazdów. | PFU pkt. 3.6.4 | Brak takich zapisów w PFU przy pracach na przejazdach. Wymiana oznakowania tylko dla 2 przejazdów - km 0,905 i km 4,039. | Wyjaśniono
95. | drogowa | IRERI5 | Krzysztof Matyniak | Koncepcja projektowa pkt. 8.14 Koncepcja usuwania drzew i krzewów | Uwaga taka sama jak do Wersji 1 KP, ponieważ uwaga nie została poprawiona: W PFU jest zapis, że dla wszystkich przejazdów, szczególnie dla przejazdów kategorii D należy zapewnić trójkąty widoczności … - zapis w koncepcji jest trochę inny - wnoszę o poprawienie zapisów, żeby były takie jak w PFU | PFU pkt. 3.6.4 | Odpowiedź przy uwadze nr 19. | -
96. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | KP-Opis | Wytyczne Ipi-1 zmienić uchwałę - Uchwała Nr 1000/2024 z dnia 30 października 2024r. |  | Poprawiono | Akceptacja.
97. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | 8.4.4; Plan syt.21 | Pawłów Wlkp. zmieniono na 5 szt. stojaków rowerowych. Garki pozostawiono 4 szt. Obecnie jest tam 5szt. stojaków do ponownego wykorzystania. Proszę zaplanować 5 szt. |  | Poprawiono | Akceptacja.
98. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | Plan syt.16 | Odolanów - zmieniono układ stojaków wzdłuż drogi dojścia. Pozostaje kwestia odgrodzenia od strony torów dla bezpieczeństwa. Zgodnie z Ipi-1 miejsce utwardzone na 1 stojak to 100/120cm x 200cm. |  | Poprawiono | Akceptacja.
99. | automatyka i telekomunikacja | IZ Ostrów Wielkopolski | - |  | Brak uzasadnienie zabudowy sygnału powtarzającego G na stacji Topola, na planie pokazano sygnał powtarzający przed peronem w opisie jest mowa o widoczności z peronu, proszę uzasadnić. Na planie schematycznym nie oznaczono zmiany układu torowego na stacji Odolanów stąd nie ma podstaw do przestawiania semaforów B C D i Wk2, Odolanów semafor H będzie miał wymieniana podstawę dlatego przy wymianie podstawy powinien zostać ustawiony zgodnie z obowiązującą skrajnią. Zapis o robotach dodatkowy nie ujętych w PFU proszę przeanalizować: jeżeli jest do wykonania powiązanie przejazdu w urządzeniach i dla wykonania powiązania należy przestawić semafor lub inne urządzenie to takie roboty wchodzą w skład wykonania powiazania urządzeń rogatkowych i nie są robotami dodatkowymi. Z koncepcji nie wynika które roboty wykonawca uważa za dodatkowe proszę to wyraźnie zaznaczyć i uzasadnić. Jeżeli dla wykonania powiązania urz. rogatkowych trzeba zmienić urządzenia rogatkowe na nowe bo zgodnie z rozporządzeniem nie ma fazy wstępnego ostrzegania lub są nieodpowiednie typy napędów rogatkowych taka zmiana urządzeń wynika również z PFU (wykonanie powiązania) i nie jest to robota dodatkowa. |  | 1) Zostanie sprawdzone czy konieczna jest zabudowa powtarzacza 2) została zmieniona lokalizacja rozjazdów w związku z tym konieczne jest przestawienie semaforów i Wk2 nie zostało to wskazane w PFU 3) Zostanie poprawione W PFU zostały wskazane konkretne prace w związku z tym wykonawca ma prawo uważać że należy wykonać jedynie wskazane roboty a pozostałę prace które nie zostały wskazane muszą być wykonane w ramach robót dodatkowych | Wyjaśniono. Bez uwag.
100. | automatyka i telekomunikacja |  | - |  | 1. punkt 8.7 – brak wyszczególnionego przejazdu 3,088 (nie wymieniony w PFU) 2. Punkt 8,7 – brak wyszczególnionego przejazdu 10,247 (nie wymieniony w PFU) 3. Punkt 8.7 – likwidacja przejazdu w km 20,362???? (w PFU wpisana wymiana opraw) .Natomiast na stronie 52 opisana przebudowa urządzeń rogatkowych na tym przejeździe. 4. Punkt 8,7 – przejazd w km 20,977 – mamy taki przejazd ?(był podany w PFU – wymiana opraw) 5. Punkt 8.7 – przejazd w km 25,593 kat F (wymiana oświetlenia na przejeździe – podane w PFU) 6. Dlaczego w punkcie 8.7 opisana kanalizacja kablowa?? 7. Kanalizacja kablowa pierwotna wg Ie-108 winna być zbudowana z rur RHDPE110/6,3 8. Plan Ps urządzeń srk Topola Osiedle nie współgra z planem sytuacyjnym drogowym przedstawionym w koncepcji (umieszczenie peronu 2). 9. Dla przejazdu 5,124 sygnalizator S5 jest ustawiony dla nieistniejącej obecnie drogi – dojścia do peronu – czy na pewno będzie potrzebny? 10. Dla przejazdu w km 12,945 powtórzona numeracja sygnalizatora S1 (Powinno być S3) 11. Na Ps Odolanowa brak informacji o przestawieniu semafora H. 12. Roboty do wykonania określone jako „roboty dodatkowe” są związane z koniecznością wykonania zadania (powiązanie przejazdu; remont peronów) więc nie powinny być traktowane jako coś „dodatkowego”. |  | 1)2) Przejazdy ze względu na ich brak w wyszczególnonym zakresie robót dot. urządzeń elektroenergetyki do 1 kV w PFU, nie zostały uwzględnione, natomiast zgodnie z niniejszą uwagą mogą być one uwzględnione i uzupełnioe w dokumentacji projektowej. 3) 4) Wkradł się błąd podczas uzupełniania tabeli - uwaga odnośnie likiwdacji przejazu i demontażu istniejących słupów oraz linii kablowych miała odnosić się do przejazdu 20,977, który zgodnie z wcześniejszymy uwagami Zamawiającego będzie likwidowany. Na przejeździe 20,362 zostaną wymienione istniejące oprawy LED na nowe. Zostanie to poprawione i uzupełnione w dokumentacji projektowej. 5) Informacja odnośnie wymiany opraw na przejeździe 25,593 znajduje się w opisie koncepcji. 6) Kanalizacja kablowa w dokumentacji projekowej znajdować się będzie w osobnym punkcie. 7) Zostanie poprawione 8) Zostanie poprawione 9) Zostanie poprawione 10) Zostanie poprawione 11) Znajduje się w uwagach podpunkt b) oraz w opisie koncepcji 12) Odpowiedź dotycząca robót dodatkowych znajduje się powyżej Ad. 5) Informacja odnośnie wymiany opraw na przejeździe 25,593 znajduje się w opisie koncepcji. Roboty dodatkowe - propozycja wymiany słupów ŻN na słupy wirowane. Ad. 6) Dodano pkt. 8.8. Kanalizacja kablowa w opisie KP. | Wyjaśniono. Bez uwag.
101. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | KP_plan_syt_v3.1-Plan sytuacyjny - 8 | Proponuje się rozważyć inną formę labiryntu od strony toru nr 1 (peron nr 1) zgodnie ze schematem |  | Poprawiono.
102. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | KP_plan_syt_v3.1-Plan sytuacyjny - 25 | Proponuje się rozważyć inną formę labiryntu od strony toru nr 1 (peronu nr 1) zgodnie ze schematem |  | Poprawiono.
103. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | KP_plan_syt_v3.1-Plan sytuacyjny - 30 | Proponuje się rozważyć inną formę labiryntu oraz pochylni, które znajdują się na końcu peronu nr 1 i 2 zgodnie ze schematem (Sośnie Ostrowskie) |  | Poprawiono.
104. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | - | Opis, punkt 8.4.6. | W przypadku stacji Sośnie Ostrowskie nie zapisano informacji o możliwości przedłużenia peronu do 200m, tak jak w przypadku innych peronów - proszę o ujednolicenie. |  | Brak możliwości wydłużenia peronu ze względu na istniejący przejazd oraz w przypadku p1, rozjazd | Bez uwag.
105. | peronowa | IES | Paweł Haraszczuk | Pkt 8.4 | Wykorzystanie powtórnie istniejącego wyposażenia możliwe jest jedynie jeżeli spełnia wymagania aktualnych wytycznych Ipi-1 i ipi-2 oraz uzyskano zgodę Zakładu Linii Kolejowych – należy poprawić opis techniczny |  | Poprawiono.
106. | peronowa | IES | Paweł Haraszczuk |  | Wyjścia z peronów powinny łączyć się z drogami zewnętrznymi.- prosimy o wyraźne zaznaczanie na planie sytuacyjnym |  | Poprawiono.
107. | peronowa | IES | Paweł Haraszczuk |  | Brak róży wiatrów |  | Poprawiono.
108. | peronowa | IES | Paweł Haraszczuk |  | Brak kilometracji początkowych i końcowych krawędzi peronowych |  | Poprawiono.
109. | peronowa | IES | Paweł Haraszczuk |  | Pawłów Wielkopolski: 1) należy przeanalizować możliwość przesunięcia peronu w stronę wiaduktu |  | Odpowiedź przy uwadze 65 | -
110. | peronowa | IES | Paweł Haraszczuk |  | Sośnie Ostrowskie: 1) perony wraz z drogą dojścia należy przedstawić na jednym pliku PDF |  | Poprawiono.
111. | peronowa | IES | Paweł Haraszczuk |  | Stacja Odolanów: 1) perony wraz z drogą dojścia należy przedstawić na jednym pliku PDF |  | Poprawiono.
112. | peronowa | IRTL5 | Paulina Kubacka-Kopeć | KP_02_Przekroje_linia 335_v3.3-38-44 | Zgodnie z nowymi wytycznymi Id-22 wymagania materiałów zasypowych na peronach to: - materiał piaszczysty U>4, niewysadzinowy WP>35 o zagęszczeniu Is≥0,97 - materiał ławy: beton C12/15 | Id-22 Uchwała nr 761/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. | Poprawiono.
113. | peronowa | IRTL5 | Paulina Kubacka-Kopeć | KP_opis_v3.4 pkt 8.4 Perony | Zgodnie z nowymi wytycznymi Id-22 wymagania materiałów zasypowych na peronach to: - materiał piaszczysty U>4, niewysadzinowy WP>35 o zagęszczeniu Is≥0,97 - materiał ławy: beton C12/15 | Id-22 Uchwała nr 761/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. | Poprawiono.
114. | torowa | IRTL5 | Paulina Kubacka-Kopeć | pkt 11. Wykaz regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | W wykazie regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przywołano nieobowiązujące Id-110 z dnia 13 grudnia 2016r. | Id-110 załącznik do uchwały nr 1076/2024 z dnia 19 listopada 2024r. | Poprawiono.
115. | telekomunikacja | IPD | Elżbieta Bogacka-Lewandowska | KPP opis pkt 7.6 | Proszę opisać stan istn. ( kable, rurociągi szlakowe, kanalizacja stacyjna , peronowa, łączność radiowa 150 MHz, urządzenia teletransmisyjne, ) |  | Uzupełniono.
116. | telekomunikacja | IPD | Elżbieta Bogacka-Lewandowska | KPP opis | Proszę podać informacje na temat GSM-R |  | Uzupełniono.
117. | telekomunikacja | IPD | Elżbieta Bogacka-Lewandowska | KPP opis | Czy w ramach zadania przewidziana jest zabudowa TVu na przejazdach kolejowo drogowych , jeżeli tak to proszę podać kilometrację i ich kategorię |  | Taka informacja jest zapisana w punkcie telekomunikacja przed punktem dotyczącym usuwania drzew i krzewów. | Akceptacja.
118. | telekomunikacja | IPD | Elżbieta Bogacka-Lewandowska | KPP opis | Brak informacji o zabudowie kabli ( światłowodowych, miedzianych) i rurociągów szlakowych , kanalizacji stacyjnej oraz króćców dla potrzeb CSDIP i SMW |  | Budowa kabli szlakowych nie jest przedmiotem PFU. Budowa kanalizacji peronowej została opisana w branży elektroenergetyka pod tabelką. | IRE5 (Zamawiający): Zakres poza PFU; brak środków w ramach Umowy - brak możliwości realizacji w ramach tej Umowy.
119. | telekomunikacja | IPD | Elżbieta Bogacka-Lewandowska | KPP opis 8.8 | W punkcie należy dopisać o łącznikach między peronami oraz między peronami i kanalizacją szlakową ( podstawową i protekcyjną ) o profilu kanalizacji peronowej. Ponadto proszę dodać informację , że słupy oświetleniowe na peronach będą przystosowane do montażu elementów CSDIP i SMW i nie mogą być łamane |  | Budowa kabli szlakowych nie jest przedmiotem PFU. LK355 nie posiada kablizacji podstawowej ani protekcyjnej kabli OTK ani TKM. Zgodnie z zapisami w PFU modernizowane słupy oświetleniowe na peronach przystosowane będą do montażu kamer SMW, głośników CSDIP i zegarów SSC - dodano taki zapis w pkt. 8.7 KP. | IRE5 (Zamawiający): Zakres poza PFU; brak środków w ramach Umowy - brak możliwości realizacji w ramach tej Umowy.
120. | telekomunikacja | IPD | Elżbieta Bogacka-Lewandowska | KPP rys. | Proszę o załączenie schematu typu taśma uwzdlędniającego projektowaną infrastrukturę ( kanalizacja , rurociągi i kable szlakowe z odgałęzieniami , TVu na przejazdach kolejowo- drogowych, TVu SKP, urządzenia teletransmisyjne, kontenery , szafy , maszty ) |  | Schemat typu taśma załącza się w przypadku kompleksowej budowy urządzeń telekomunikacyjnej na całym odcinku linii kolejowej. W tym przypadku budujemy tylko Tvu i tylko na dwóch stacjach tylko dla SKP z jednego kierunku. Brak podstawy formalno - prawnej i zakresu PFU do załączenia taśmy - nie ma co na niej pokazać.
121. | telekomunikacja | IPD | Elżbieta Bogacka-Lewandowska | KPP opis | Proszę dodać punkt o kolizjach z infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych |  | Uzupełniono. | Nie uzupełniono . Proszę skorygować zgodnie z uwagą
122. | telekomunikacja | IPD | Elżbieta Bogacka-Lewandowska | KPP opis | Proszę doprecyzować branżę telekomunikacyjną , tak aby całość znalazła się w jednym rozdziale |  | Skorygowano.
123. | telekomunikacja | IPD | Elżbieta Bogacka-Lewandowska | KPP opis | Proszę dodać informację o SSP, SUG, SSWiN, KD | ` | Skorygowano.
124. | torowa | IPD | Piotr Peszek | Opis techniczny | Opis techniczny - Należy załączyć tabelę z kinematyką projektowanej geometrii – zgodnie z naszą wiedzą, prędkość maksymalna powinna wynosić V = 140 km/h, zgodnie z podatnością modernizacyjną linii i uwzględnieniem istn. parametrów sieci trakcyjnej. |  |  | Wykonawca przedstawi obliczenia kinematyczne dla prędkości 140 km/h.
125. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Cel i zapis projeku nie uwzględniają podstawowych parametrów, jakie powinny zostać osiągnięte w wyniku modernizacji linii kolejowej nr 355. |  | O jakich parametrach mowa? | Wyjaśniono.
126. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Stacja Ostrów Wielkopolski – łuki regulacyjne w obrębie stacji są zbyt krótkie; długość elementu pośredniego powinna być zgodna z wymaganiami ST-T1-A6. |  | Proszę o doprecyzowanie miejsca | Wyjaśniono.
127. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Brak określonych przechyłek na łukach – uniemożliwia to wyznaczenia i weryfikacji maksymalnych prędkości, jakie mogą być osiągane na danym odcinku. |  | Będzie w PW | Wyjaśniono.
128. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Wyjazd ze stacji Ostrów Wielkopolski – krzywa przejściowa od Rkpd nr 220 jest zbyt krótka |  | W stanie istniejącym też jest za krótka, lokalizacja Rkpd uniemożliwia zmianę | Wyjaśniono.
129. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Promienie łuków – maksymalny promień łuku powinien wynosić r=30 000 m - dla łuku regulacyjnego r=200 000 m brak praktycznej możliwości wykonania takiego układu - dotyczy całego opracowania. |  | Za zgodą IZ możemy odstąpić od łuków powyżej 200000m | Wyjaśniono.
130. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Km 3+088 – przejazd w krzywej przejściowej – proszę o weryfikację możliwości zmiany położenia |  | Do zweryfikowania | Wyjaśniono.
131. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Topola Osiedle – proszę o wyjaśnienie, dlaczego perony są odsunięte od przejazdu. Zaproponowane dojście do peronu dubluje funkcję przejazdu kolejowego. |  | Brak gruntów kolejowych | Wyjaśniono.
132. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Km 14+200 – 14+800 – proszę o zweryfikowanie poprawności rozwiązania geometrii. Zaproponowana oś różni się od stanu istniejącego. Istnieje podejrzenie znacznego zmniejszenia promienia łuku np. w km 14+600 – zmiana z r=2600 na r=600, bez zastosowania elementu pośredniego. Cały układ wymaga korekty. |  | Optymalizacja będzie wykonywana w PW lub odstąpimy od zmiany geometrii na tym łuku | Wyjaśniono.
133. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Km 25+100 – proszę o informację, w jakim celu zaprojektowano dodatkowe przejście między peronami, które ogranicza długość użyteczną torów. |  | Zgodnie z sugestią ZOPI | Wyjaśniono.
134. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Km 28+000 – 28+500 – proszę o wyjaśnienie, co dzieje się z geometrią toru na tym odcinku. |  | Archiwalna mapa nie jest w skali | Wyjaśniono.
135. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Km 30+200 – 30+600 – należy zwiększyć promień łuku do wartości umożliwiającej przejazd z prędkością 120 km/h (IRE5: Proszę o wyjaśnienie braku możliwości) |  | Rozwiązanie bauzje na istniejącej geometrii | Wyjaśniono.
136. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Wymiany rozjazdów na poszczególnych stacjach – brak ich oznaczenia na schematach; proszę o uzupełnienie. O ile wiadomo, projekt obejmował swym zakresem rozjazdy |  |  | IRE5 (Zamawiający): Wymiana rozjazdów nie była przedmiorem umowy. Brak środków na realizację.
137. | peronowa | IES | Seweryn Charczuk |  | Pawłów Wielkopolski - należy przeanalizować możliwość przesunięcia peronu w stronę wiaduktu. |  |  | IRE5: Taka możliwość była weryfikowana podczas komisji terenowej z udziałem IES, IZ, IR i Wykonawcy. Brak możliwości przesunięcia z uwagi na warunki terenowe i brak możliwości wykonania dojścia do takiego peronu - wysoka skarpa.
138. | peronowa | IES | Seweryn Charczuk |  | Sośnie Ostrowskie - perony wraz z drogą dojścia należy przedstawić na jednym pliku PDF |  | Poprawiono.
139. | peronowa | IES | Seweryn Charczuk |  | Stacja Odolanów - perony wraz z drogą dojścia należy przedstawić na jednym pliku PDF |  | Poprawiono.
140. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Adrian Patoka | KP_plan_syt_v3.3-Plan sytuacyjny - | wskaźniki W4 na początku peronu w osi toru 3 oraz w labiryncie przy torze nr 1 |  | Poprawiono.
141. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Adrian Patoka | KP_02_Przekroje_linia 355_v3.3-43 | Peron nr 2 stacji Sośnie Ostrowskie zlokalizowany będzie przy torze nr 2 a nie jak jest na przekroju poprzecznym przy torze nr 3 |  | Poprawiono.
142. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Adrian Patoka | KP_02_Przekroje_linia 355_v3.3-43a | Peron nr 2 stacji Sośnie Ostrowskie zlokalizowany będzie przy torze nr 2 a nie jak jest na przekroju poprzecznym przy torze nr 3 |  | Poprawiono.
143. | torowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Adrian Patoka | KP_opis__v3.4 (8.2 str. 24 | Uwaga ujęta w poz. 34 |  | Poprawiono.
144. | peronowa | IES | Jakub Madrjas |  | Topola- Osiedle- 2. Skoro już robimy, jak robimy i odsuwamy perony od przejazdu (z powodu jak rozumiem działki), to przynajmniej potrzebujemy obustronnie wykonać chodnik wzdłuż torów od przejazdu do peronu. Ludzie i tak będą tak chodzić |  | Brak możliwości poprowadzenia dojścia obustronnego ze względu na działkę prywatną. Dojście prowadzące od peronu nr 1 zostało doprowadzone do terenu utwardzonego | Wyjaśniono. Bez uwag.
145. | peronowa | IES | Jakub Madrjas |  | Tarchały Wielkie- W dalszym ciągu brak drugiego wejścia na peron od strony zachodniej |  | Poprawiono.
146. | peronowa | IES | Jakub Madrjas |  | Garki- eśli są obawy o widoczność z przejazdu, należy zastosować przezierne zabezpieczenie na końcach peronu (barierka zamiast ogrodzenia, może być nawet przeszklenie z poręczą - jest dużo możliwości). |  | Poprawiono.
147. | peronowa | IES | Jakub Madrjas |  | Pawłów Wielkopolski- Szerokość peronu pozostała 4 metry ze względu na zmieszczenie ścieżki prowadzącej. Ścieżka nie musi być wzdłuż całego peronu, jeśli szerokość jest za mała. Zatem możemy zrobić peron o szerokości 3metry bez ścieżki prowadzącej, a ścieżkę prowadzącą tylko od wejścia do wiaty, gdzie mamy szerszy peron |  | Zastosowanie szerokość peronu 4 - 5 m, ma na względu zachowanie spójności peronów na projektowanym odcinku linii 355 | Wyjaśniono. Bez uwag.
148. | telekomunikacja | IZ Ostrów Wielkopolski | Kamila Bakinowska |  | Proszę o umieszczenie zapisu w projektach związanych z kablami: „ Przejście z jakąkolwiek infrastrukturą (np. kable teleinformatyczne, światłowody, kable elektryczne, teletechnika itp.) przez obiekt inżynieryjny lub w bliskim jego sąsiedztwie a mogące spowodować naruszenie elementów obiektu (np. fundamenty ) wymaga każdorazowo uzgodnienia z IZ Ostrów Wielkopolski”. |  | Dla branży EEEN dodano zapis w pk. 8.7 KP. Uszczegółowienie w zakresie prowadzenia okablowania i insfastrukuty podziemnej zostanie przedstawione w dokumentacji technicznje / wykonawczej. W branży tt zostanie uzupełnione.
149. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | KP opis | Topola- Osiedle wiata do ponownego wykorzystania. zaplanować ją w Tarchałach gdzie jest 1 peron a w Topoli zaplanować 2 szt nowych. |  | Poprawiono | Akceptacja.
150. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | KP opis | Tarchały Wielkie - stojaki rowerowe 4 szt. do ponownego wykorzystania - dopisać |  | Poprawiono | Akceptacja.
151. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | KP opis | Tarchały Wielkie - do wykorzystania 2 szt tablic z nazwą stacji - poprawić |  | Poprawiono | Akceptacja.
152. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | KP opis | Granowiec - niepotrzebnie dopisano tablice z nr toru - wykreślić |  | Brak takiego zapisu w opisie.
153. | peronowa | IZ Ostrów Wielkopolski | Alina Strakulska | KP opis | Sośnie Ostrowskie - wykreślić tablice z nr toru |  | Brak takiego zapisu w opisie.
154. | automatyka i telekomunikacja | IZ Ostrów Wielkopolski | Paweł Mądry |  | Na stacjach Topola Osiedle, Granowiec, Sośnie Ostr. Wskaźniki W4 sytuować na końcu peronu zgodnie z wytycznymi Ie-1 (zaprojektowano odsunięte o 20-25m od krawędzi peronu), na tej linii dla obsługi ruchu pasażerskiego jeżdżą wyłączni składy złożone z EZT, nie ma składów prowadzonych lokomotywami. Uwaga ta nie dotyczy stacji Odolanów |  | Poprawiono.
155. | automatyka i telekomunikacja | IZ Ostrów Wielkopolski | Paweł Mądry |  | Dla uzależnienia przejazdu w km 20,362 Granowiec nie należy przewidywać przesunięcia semaforów B i C od przejazdu dla uzyskania dróg ochronnych, lub przewidywać zmniejszenia prędkości po torze nr 1 do 60 km/h, należy zastosować zwolnienia doraźne przejazdu z opóźnieniem. (Instrukcja Ie-4 §61 ust. 4 i §41 ust. 3 pkt. 2). |  | par. 41 ust. 3 dotyczy urządzeń komputerowych, a nie przekaźnikowych. W urządzeniach przekaźnikowych nie ma poleceń zwykłych i specjalnych. Urządzenia przekaźnikowe posiadają dopuszczenie do stosowania i mają zwolnienia doraźne przebiegów bez opóźnień. Ponadto Doraźne zwolenienie przebiegu nie może być używane jako rozwiązanie podstawowe tylko jako awaryjne. Bez przesuwania sem. B i C. Możemy albo zastosować dodatkowy wariant z Vmax 40km/h (lub 60 z dobudową pasa) dla wjazdów spod sem. H albo zamykać przejazd w drodze ochronnej przy wjazdach spod sem. H na tor 1. Semafory B i C spełniają wymóg zachowania min. 50m od przejazdu. Prosimy o decyzję. Prosimy o spotkanie na TEAMS aby wyjaśnić rozwiązania. | Wyjaśniono. Bez uwag.
156. | automatyka i telekomunikacja | IZ Ostrów Wielkopolski | Paweł Mądry |  | Przejazd 24,918 Sośnie Ostrowskie semafor C odsunąć dla uzyskania drogi ochronnej około 10 m, dla semafora B brak miejsca na odsunięcie (projektowany peron) zastosować rozwiązanie jw. Przejazd 25,593 Sośnie Ostrowskie semafor H pozostawić przy przejeździe i zastosować rozwiązanie jw. |  | Odpowiedź jak wyżej z tą różnicą, że perony są projektowane przy samym przejeździe i nie da się uzyskać drogi ochronnej na sem. B i C do przejazdu w km 24.918. W związku z tym przejazd musi być zamykany przy podjazdach pod sem. B i C. Przejazd w km 25.593 kat. F będzie w stanie zasadniczym zamkniętym tak jak zaprojektowano. Tutaj nie ma tego problemu. Prosimy o spotkanie na TEAMS aby wyjaśnić rozwiązania. | Wyjaśniono. Bez uwag.
157. | automatyka i telekomunikacja | IZ Ostrów Wielkopolski | Paweł Mądry |  | Dla przejazdów 24,918 i 20,362 w PFU nie przewidziano TVU – na obu przejazdach widzialność z nastawni jest niedostateczna więc takie systemy powinny być zabudowane w ramach oszczędności energetycznych. Na przejeździe w Topoli Osiedle jest stary system TVU jeśli będą środki to również tam powinien być wymieniony system (będą przebudowywane urządzenia przejazdowe w km 5,124) |  | Budowa Tvu dla przejazdów jest poza zakresem PFU. | Wyjaśniono. Bez uwag.
158. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Ostrów Wlkp. Od km -1+090 do km 1+002 prędkość drogową ustalić na 80km/h. Semafory przy tym torze umożliwiają jazdę z Vmax, a gdzie występuje jazda na skos, to jest 40km/h. Zgodnie z uwagą ze spotkania, za Rkpd nr 220 wydłużyć krzywą przejściową ; może rozpoczynać się w styku iglicowym (Rkpd ma w sobie wstawkę prostą za krzyżownicą). Proszę wariantowo wykazać zastosowanie Kp o dł. min 50m i przechyłki 125mm, lub miejscowe ograniczenie do 60km/h na początkowym odcinku łuku (kp o długości 20m), a dalej kształtowanie rampy przechyłkowej do osiągnięcia przechyłki 125mm (i prędkości 80km/h) |  | Zmiana długości krzywej przejściowej powoduje istotne przesunięcia toru, zatem prace te nie będą wykonane oraz łuk zostanie podbity wyłącznie stabilizacyjnie bez zmiany geometrii w planie. | Wyjaśniono. Bez uwag.
159. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Km 0+800 zbyt mała dł. części kołowej łuku R=320m – 12m. Należy wydłużyć do przepisowej wielkości lub zamienić na łuk ciągły o stałym promieniu na całej długości. Przejazd km 0+900 należy podnieść przechyłkę. |  | Długość łuku wynosi ok. 130m - wartość prawidłowa, dodatkowo łuk ten będzie wyłączony z podbicia zmieniającego geometrię toru. | Wyjaśniono. Bez uwag.
160. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Od km 1+002 Vmax =100km/h . Łuk km 1+036 – 1+324 – należy zwiększyć przechyłkę do 150mm |  | Przechyłka może zostać zwiększona | Akceptacja.
161. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Łuk 12+223 – 12+412 należy zwiększyć przechyłkę do 120mm – Vmax=130km/h |  | Przechyłka może zostać zwiększona | Akceptacja.
162. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Łuk 12+770– 12+958 należy zwiększyć przechyłkę do 90mm – Vmax=130km/h. Element do weryfikacji – na dł. stacji następuje znaczące odejście od osi toru, także na długości głowicy, która nie podlega przebudowie |  | Stacja Odolanów będzie przedmiotem odrębnej KP | Prace na st. Odolanów w ramach odrębnego opracowania.
163. | torowa | IPD | Piotr Peszek |  | Łuk 14+097 – 14+787 – należy prędkość na łuku koszowym ustalić na 120km/h (przechyłka na łuku R=660m – 130mm) |  | Łuk ten będzie wyłączony z podbicia zmieniającego geometrię toru. Dodatkowo w km 14,500 jest obiekt z jazdą bezpośrednią | Prace na st. Odolanów w ramach odrębnego opracowania.