## Przejazd 134,608
Rozbicie Ceny Ofertowej dla zadania: "Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego kat. "B" km 134,608 skrzyżowanego z drogą powiatową nr 2171E Wysoka Wielka - Gozdków
Lp. | Zakres | Jednostka miary | Ilość | Cena | Wartość
1 | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na przejeździe na czas wykonywania robót | kpl | 1 |  | 0
2 | Wykonanie oznakowania zamknięcia przejazdu kolejowo - drogowego na czas wykonywania robót zgodnie z opracowanym tymczasowym projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaż płyt przejazdowych typu Mirosław Ujski (96 szt.) Płyty pozostawić poza trójkątem widoczności w dozwolonym miejscu (na terenie kolejowym) | m2 | 76.8 |  | 0
4 | Wykonanie odwodnienia opaskowego z rury perforowanej ø 150 owiniętej geowłókniną 70 mb na podsypce żwirowej gr.0,1 m z wykonaniem studzienek rewizyjnych sztuk - 4 Materiał niezbędny do wykonania odwodnienia zapewnia Podwykonawca. | komplet | 1 |  | 0
5 | Podbicie mechaniczne toru na długości po 500 mb w torze nr 1 i 2 - łącznie 1000 mb | Wykona ZRK-DOM
6 | Wykonanie fundamentu pod belki 28,8 mb.Materiał po stronie Podwykonawcy. Wybudowany stary fundament należy pozostawić poza trójkątem widoczności w dozwolonym miejscu (na terenie kolejowym). | m3 | 5.184 |  | 0
7 | Ułożenie płyt przejazdowych Mirosław Ujski w torze nr 1 i 2. Materiał zostanie dostarczony na plac budowy przez ZRK-DOM. | komplet | 1 |  | 0
8 | Wykonanie asfaltowania podjazdów do przejazdu (72 m2 - tor nr 1, 80 m2 - tor nr 2) | m2 | 152 |  | 0
9 | Uzupełnienie wygrodzenia przejazdu – słupki U1 Materiał po stronie Podwykonawcy. | szt | 16 |  | 0
10 | Demontaż i montaż czujników EOC – 1 po torze nr 1 i 2 ( po stronie Zamawiającego) | Wykona ISE Kutno
|  |  | Razem netto |  | 0
|  |  | VAT |  | 0
|  |  | Razem brutto |  | 0