## 2025
Rozbicie Ceny Ofertowej
L.p | Rodzaj Robót | Planowane terminy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1.1. | Stacja Biernatowo Rz 23 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 23, 49E1, 1:9, 300, P ssd-S: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu o grubości 20cm na geowłókninie pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu Rz 23 - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 22.09.2025 - 26.09.2025 | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 75 |  | 0
1.3. | Wymiana podkładów drewnianych na wstawkach |  | szt | 25 |  | 0
1.4. | Odtworzenie sieci powrotnej po robotach |  | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Wykonanie spoin termitowych |  | szt | 18 |  | 0
2.1. | Stacja Biernatowo Rz 5 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 5, 49E1, 1:9, 300, L ssd-S: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu o grubości 20cm na geowłókninie pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu Rz 5 - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 29.09.2025 - 03.10.2025 | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 122.5 |  | 0
2.3. | Wymiana podkładów drewnianych na wstawkach |  | szt | 31 |  | 0
2.4. | Odtworzenie sieci powrotnej po robotach |  | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Wykonanie spoin termitowych |  | szt | 18 |  | 0
3.1. | Stacja Kostrzyn Rz484 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 484, 49E1, 1:9, 300, L ssd-S: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu o grubości 20cm na geowłókninie pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu Rz 5 - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 11.08.2025 - 15.08.2025 | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 16 |  | 0
3.3. | Wymiana podkładów drewnianych na wstawkach |  | szt | 9 |  | 0
3.4. | Odtworzenie sieci powrotnej po robotach |  | kpl | 1 |  | 0
3.5. | Wykonanie spoin termitowych |  | szt | 14 |  | 0
4.1. | Stacja Kostrzyn Rkpd572 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rkpd 572, 49E1, 1:9, 190, ssd Spawano-Łubkowany: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu o grubości 20cm na geowłókninie pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu Rz 572 - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 01.09.2025 - 05.09.2025 | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 16 |  | 0
4.3. | Wymiana podkładów drewnianych na wstawkach |  | szt | 9 |  | 0
4.4. | Odtworzenie sieci powrotnej po robotach |  | kpl | 1 |  | 0
4.5. | Wykonanie spoin termitowych |  | szt | 16 |  | 0
5.1. | Stacja Czerwieńsk Rz8 Kompleksowa wymiana rozjazdu Rz8, 60E1, 1:9, 300, ssb Spawany: - demontaż i montaż napędu, zamknięć nastawczych, grzałek rozjazdowych i linek sieci pierwotnej - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km pod rozjazdem i wstawkami (około 195 m3) - wykonanie warstwy z niesortu o grubości 20cm na geowłókninie pod rozjazdem i wstawkami (około 400m2) - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe i wstawkach - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 07.07.2025 - 11.07.2025 | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Ścięcie ławy torowiska koparką |  | m | 75 |  | 0
5.3. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 61 |  | 0
5.4. | Wymiana podkładów drewnianych na wstawkach |  | szt | 13 |  | 0
5.5. | Wykonanie spoin termitowych (14szt - 60E1 , 2szt - 49E1 , 2szt - przejściowe) |  | szt | 18 |  | 0
5.6. | Wykonanie styków izolowanych |  | szt | 4 |  | 0
5.7. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 |  | 0
6.1. | Stacja Żagań Rz106 Kompleksowa wymiana rozjazdu Rz106, 49E1, 1:9, 300, ssd Spawany: - demontaż i montaż napędu, zamknięć nastawczych, grzałek rozjazdowych - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu o grubości 20cm - wykonanie subwarstwy z tłucznia - montaż rozjazdu Rz 106 - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 22.09.2025 - 25.09.2025 termin może ulec zmianie | kpl | 1 |  | 0
6.2. | Pojedyncza wymiana szyn S49 na wstawkach |  | m szyny | 100 |  | 0
6.3. | Wymiana podkładów drewnianych na wstawkach |  | szt | 70 |  | 0
6.4. | Wykonanie spoin termitowych 49E1 |  | szt | 16 |  | 0
6.5. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 |  | 0
7.1. | Stacja Wałowice Rz201 Kompleksowa wymiana rozjazdu Rz201, 49E1, 1:9, 190, ssd Spawany: - demontaż i montaż napędu, zamknięć nastawczych, - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km pod rozjazdem i wstawkami (około 211 m3) - wykonanie warstwy z niesortu o grubości 20cm pod rozjazdem i wstawkami (około 200m2) - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe i wstawkach - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 22.09.2025 - 25.09.2025 termin może ulec zmianie | kpl | 1 |  | 0
7.2. | Ścięcie ławy torowiska koparką |  | m | 100 |  | 0
7.3. | Pojedyncza wymiana szyn S49 na wstawkach |  | m szyny | 161 |  | 0
7.4. | Wymiana podkładów drewnianych na wstawkach |  | szt | 5 |  | 0
7.5. | Wymiana podkładów betonowych na wstawkach |  | szt | 113 |  | 0
7.6. | Wykonanie spoin termitowych 49E1 |  | szt | 16 |  | 0
7.7. | Wykonanie złączy łubkowych |  | kpl | 3 |  | 0
7.8. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 |  | 0
8.1. | Stacja Drzeńsko Rz 2 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 2, 60E1, 1:9, 300, P sb-S: - demontaż i montaż napędu, zamknięć nastawczych, grzałek rozjazdowych i linek sieci pierwotnej - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie dokumentacji odbiorowej | 16.06.2025r - 25.06.2025r | kpl | 1 |  | 0
8.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 16 |  | 0
8.3. | Wymiana podkładów drewnianych na betonowe na wstawkach |  | szt | 16 |  | 0
8.4. | Wymiana podkładów drewnianych na podrozjazdnice strunobetonowe - 24szt. |  | mb | 64.4 |  | 0
8.5. | Wykonanie spoin termitowych S60 |  | szt | 14 |  | 0
8.6. | Wykonanie złącz izolowanych klejono-sprężonych S60 |  | szt | 4 |  | 0
8.7. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 |  | 0
9.1. | Stacja Drzeńsko Rz 4 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 4, 60E1, 1:9, 300, P sb-S: - demontaż i montaż napędu, zamknięć nastawczych, grzałek rozjazdowych i linek sieci pierwotnej - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie dokumentacji odbiorowej | 25.06.2025r - 02.07.2025r | kpl | 1 |  | 0
9.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 50 |  | 0
9.3. | Wymiana podkładów drewnianych na betonowe na wstawkach |  | szt | 11 |  | 0
9.4. | Wymiana podkładów drewnianych na podrozjazdnice strunobetonowe - 28szt. |  | mb | 71.3 |  | 0
9.5. | Wykonanie spoin termitowych S60 |  | szt | 14 |  | 0
9.6. | Wykonanie złącz izolowanych klejono-sprężonych S60 |  | szt | 4 |  | 0
9.7. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 |  | 0
10.1. | Stacja Drzeńsko Rz 5 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 5, 60E1, 1:9, 300, L sb-S: - demontaż i montaż napędu, zamknięć nastawczych, grzałek rozjazdowych i linek sieci pierwotnej - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie dokumentacji odbiorowej | 25.06.2025r - 02.07.2025r | kpl | 1 |  | 0
10.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 44 |  | 0
10.3. | Wymiana podkładów drewnianych na betonowe na wstawkach |  | szt | 9 |  | 0
10.4. | Wymiana podkładów drewnianych na podrozjazdnice strunobetonowe - 48szt. |  | mb | 123.3 |  | 0
10.5. | Wykonanie spoin termitowych S60 |  | szt | 14 |  | 0
10.6. | Wykonanie złącz izolowanych klejono-sprężonych S60 |  | szt | 4 |  | 0
10.7. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 |  | 0
11.1. | Stacja Drzeńsko Rz 6 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 6, 60E1, 1:9, 300, L sb-S: - demontaż i montaż napędu, zamknięć nastawczych, grzałek rozjazdowych i linek sieci pierwotnej - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie dokumentacji odbiorowej | 16.06.2025r - 25.06.2025r | kpl | 1 |  | 0
11.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 8 |  | 0
11.3. | Wymiana podkładów drewnianych na betonowe na wstawkach |  | szt | 14 |  | 0
11.4. | Wymiana podkładów drewnianych na podrozjazdnice strunobetonowe - 24szt. |  | mb | 64.4 |  | 0
11.5. | Wykonanie spoin termitowych S60 |  | szt | 14 |  | 0
11.6. | Wykonanie złącz izolowanych klejono-sprężonych S60 |  | szt | 4 |  | 0
11.7. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 |  | 0
11.8. | Stacja Drzeńsko Wstawka Rz2-Rz6 demontaż toru na odcinku 90m |  | szt | 150 |  | 0
11.9. | demontaż i montaż płyt przejazdowych CBP |  | kpl | 6 |  | 0
11.10. | Wybieranie na głębokości 50cm i oczyszczenie podsypki tłuczniowej na odcinku 90m |  | kpl | 1 |  | 0
11.11. | zabudowa warstwy ochronnej o grubości 20cm z niesortu na odcinku 90m |  | m3 | 60 |  | 0
11.12. | Zabudowa subwarstwy podsypki z oczyszczonego tłucznia na odcinku 90m |  | kpl | 1 |  | 0
11.13. | Montaż toru na podkładach betonowych |  | m | 90 |  | 0
12.1. | Stacja Zbąszynek Rkpd 53 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rkpd53, 60E1, 1:9, 190, ssd-Spawano-Łubkowany: - demontaż i montaż grzałek rozjazdowych i linek sieci pierwotnej - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km pod rozjazdem i wstawkami (około 230 m3) - wykonanie warstwy z niesortu o grubości 20cm na geowłókninie pod rozjazdem i wstawkami (około 400m2) - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe i wstawkach - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 11.08.2025 - 15.08.2025 | kpl | 1 |  | 0
12.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 43 |  | 0
12.3. | Wymiana podkładów drewnianych na wstawkach |  | szt | 10 |  | 0
12.4. | Wymiana podrozjazdnic drewnianych 12sztx4,8m |  | mb | 57.8 |  | 0
12.5. | Wykonanie spoin termitowych 60E1 |  | szt | 20 |  | 0
12.6. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 2 |  | 0
13.1. | Stacja Zbąszynek Rkpd 54 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rkpd54, 60E1, 1:9, 190, ssd-Spawano-Łubkowany: - demontaż i montaż grzałek rozjazdowych i linek sieci pierwotnej - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km pod rozjazdem i wstawkami (około 230 m3) - wykonanie warstwy z niesortu o grubości 20cm na geowłókninie pod rozjazdem i wstawkami (około 400m2) - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe i wstawkach - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 18.08.2025 - 22.08.2025 | kpl | 1 |  | 0
13.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 97.6 |  | 0
13.3. | Wymiana podkładów drewnianych na drewniane na wstawkach |  | szt | 30 |  | 0
13.4. | Wymiana podkładów betonowych na drewniane na wstawkach |  | szt | 12 |  | 0
13.5. | Wykonanie spoin termitowych 60E1 |  | szt | 20 |  | 0
13.6. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 2 |  | 0
SUMA netto | [5 empty] | 0
Podatek Vat | [5 empty] | 0
SUMA brutto | [5 empty] | 0
Warunki wykonania zadania:
1. Materiały zapewnione przez Inwestora: podrozjazdnice, stal rozjazdowa, szyny - będą dostarczone do stacji, na których wymieniane są rozjazdy 2. Materiały zapewnione przez Zamawiającego: tłuczeń, niesort, geowłoknina, podkłady oraz szyny (zostaną dostarczony do stacji na których wymieniane są rozjazdy) 3. Pozostałe materiały (korytka) niezbędne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. 4. Złom oraz podrozjaznice oraz podkłady po wymianie należy przeransportować w miesce wskazane przez ISE (do 10km). Złom należy rozliczyć z ISE 4. Podbicie torów i rozjazdów po robotach zapewania Zamawiający. Dla wymiany rozjazdów blokami Zamawiający zapewania Żuraw kolejowy.
…...........................................................................
(podpisy Wykonawcy)

## 2024
Rozbicie Ceny Ofertowej
L.p | Rodzaj Robót | Planowane terminy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1.1. | Stacja Kostrzyn Rz 214 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 214, 60E1, 1:9, 300, L ssd-S na podrozjazdnicach drewnianych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu Rz 214 - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 24.06-02.07.2024r | kpl | 1 | 50000 | 50000
1.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 28 | 100 | 2800
1.3. | Wymiana podkładów drewnianych na wstawkach |  | szt | 25 | 100 | 2500
1.4. | Odtworzenie sieci powrotnej po robotach |  | kpl | 1 | 1000 | 1000
1.5. | Wykonanie spoin termitowych |  | szt | 18 | 1100 | 19800
2.1. | Stacja Kostrzyn Rz 211 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 211, 60E1, 1:9, 300, P ssd-S na podrozjazdnicach drewnianych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu Rz 214 - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 24.06-02.07.2024r | kpl | 1 | 50000 | 50000
2.2. | Wymiana szyn przejściowych |  | kpl | 1 | 500 | 500
2.3. | Wykonanie spoin termitowych |  | szt | 16 | 1100 | 17600
3.1. | Stacja Drzeńsko Rz 5 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 5, 60E1, 1:9, 300, L sb-S na podrozjazdnicach strunobetonowych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - ułożenie geowłókniny pod rozjazdem - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumwntacji odbiorowej | 03-06.09.2024r | kpl | 1 | 50000 | 50000
3.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 32 | 200 | 6400
3.3. | Wymiana podkładów drewnianych na betonowe na wstawkach |  | szt | 37 | 200 | 7400
3.4. | Wykonanie spoin termitowych S60 |  | szt | 14 | 1100 | 15400
3.5. | Wykonanie złącz izolowanych klejono-sprężonych S60 |  | szt | 4 | 3000 | 12000
3.6. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 | 1000 | 1000
3.7. | Odtworzenie sieci powrotnej |  | szt | 1 | 1000 | 1000
4.1. | Stacja Drzeńsko Rz 6 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 6, 60E1, 1:9, 300, L sb-S na podrozjazdnicach strunobetonowych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - ułożenie geowłókniny pod rozjazdem - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumwntacji odbiorowej | 07-10.09.2024r | kpl | 1 | 50000 | 50000
4.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 23.5 | 200 | 4700
4.3. | Wymiana podkładów drewnianych na betonowe na wstawkach |  | szt | 31 | 200 | 6200
4.4. | Wykonanie spoin termitowych S60 |  | szt | 14 | 1100 | 15400
4.5. | Wykonanie złącz izolowanych klejono-sprężonych S60 |  | szt | 4 | 3000 | 12000
4.6. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 | 1000 | 1000
4.7. | Odtworzenie sieci powrotnej |  | kpl | 1 | 1000 | 1000
5.1. | Stacja Zbąszynek Rz 46 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 46, 60E1, 1:9, 300, P ssb-S na podrozjazdnicach strunobetonowych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - ułożenie geowłókniny pod rozjazdem - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumwntacji odbiorowej | sierpień 2024r | kpl | 1 | 50000 | 50000
5.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 144 | 50 | 7200
5.3. | Wymiana podkładów drewnianych na betonowe na wstawkach |  | szt | 30 | 200 | 6000
5.4. | Wykonanie spoin termitowych |  | szt | 18 | 1100 | 19800
5.5. | Wykonanie spawów przejściowych |  | szt | 2 | 3000 | 6000
5.6. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 | 1000 | 1000
6.1. | Stacja Zbąszynek Rz 47 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 47, 60E1, 1:9, 300, P ssb-S na podrozjazdnicach strunobetonowych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - ułożenie geowłókniny pod rozjazdem - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumwntacji odbiorowej | sierpień 2024r | kpl | 1 | 50000 | 50000
6.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawkach |  | m szyny | 16 | 200 | 3200
6.3. | Wymiana podkładów drewnianych na betonowe na wstawkach |  | szt | 33 | 200 | 6600
6.4. | Wykonanie spoin termitowych |  | szt | 14 | 1100 | 15400
6.5. | Wykonanie spawów przejściowych |  | szt | 2 | 3000 | 6000
6.6. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 | 1000 | 1000
7.1. | Stacja Nowa Sól Rz 7 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 7, 60E1, 1:9, 300, P ssb-S na podrozjazdnicach strunobetonowych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - ułożenie geowłókniny pod rozjazdem - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumwntacji odbiorowej | 14-18.10.2024r | kpl | 1 | 50000 | 50000
7.2. | Pojedyncza wymiana szyn S60 na wstawakch i w przejeździe w km 130,001 linii 273 |  | m szyny | 132 | 60 | 7920
7.3. | Wymiana podkładów betonowych na wstawkach i w przejeździe w km 130,001 linii 273 |  | szt | 20 | 200 | 4000
7.4. | Wymiana płyt przejazdowych typu CBP (4 wewnętrzne oraz 5 zewnętrznych) |  | m2 | 25.2 | 300 | 7560
7.5. | Wybieranie podsypki tłuczniowej z przejazdu wraz z odwozem do 10 km |  | m3 | 30 | 50 | 1500
7.6. | Zabudowa geowłókniny na przejeździe |  | m2 | 50 | 10 | 500
7.7. | Odtworzenie nawierzcni asfaltowej na przejeździe |  | m3 | 4 | 2000 | 8000
7.8. | Wykonanie spoin termitwych S60 |  | szt. | 18 | 1100 | 19800
7.9. | Demontaż i montaż urządzen EOR oraz odbudowa sieci powrotnej |  | kpl | 1 | 1000 | 1000
7.10. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami |  | kpl | 1 | 500 | 500
8.1. | Stacja Nowa Sól Rz 10 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 10, 60E1, 1:9, 300, P ssb-S na podrozjazdnicach strunobetonowych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - ułożenie geowłókniny pod rozjazdem - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu rozjazdu na boku - zabudowa rozjazdu w blokach (Żuraw kolejowy zapewniony przez Zamawiającego) - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumwntacji odbiorowej | 21-25.10.2024 | kpl | 1 | 50000 | 50000
8.2. | Wymiana szyn przejściowych |  | kpl | 1 | 2000 | 2000
8.3. | Wykonanie spoin termitowych S60 |  | szt | 14 | 1100 | 15400
8.4. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytkami wraz zabudową studzienki odwodnieniowej |  | kpl | 1 | 2000 | 2000
8.5. | Demontaż przed robotami i montaż po robotach urządzeń EOR oraz odtworzenie sieci powrotnej |  | kpl | 1 | 1000 | 1000
9.1. | Stacja Krzyż Rkpd 173 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rkpd 173, 49E1, 1:9, 190, ssd-S na podrozjazdnicach drewnianych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 17-22.06.2024r | kpl | 1 | 60000 | 60000
9.2. | Pojedyncza wymiana szyn S49 na wstawkach |  | m szyny | 40 | 700 | 28000
9.3. | Wymiana podkłądów drewnianych na wstawkach |  | szt. | 8 | 100 | 800
9.4. | Wykonanie złącz izolowanych klejono-sprężonych S49 |  | szt. | 5 | 3000 | 15000
2024-01-10 | Stacja Biernatowo Rz 22 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 22, 49E1, 1:9, 300, P ssd-S na podrozjazdnicach drewnianych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej | 24-28.06.2024r | kpl | 1 | 50000 | 50000
10.2. | Pojedyncza wymiana szyn S49 na wstawkach |  | m szyny | 82 | 100 | 8200
10.3. | Wymiana podkłądów drewnianych na wstawkach |  | szt. | 51 | 150 | 7650
10.4. | Wykonanie spoin termitowych S49 |  | szt | 16 | 1100 | 17600
11.1. | Stacja Jankowa Żagańska Rz 24 Kompleksowa wymiana rozjazdu nr Rz 24, 49E1, 1:9, 300, P ssd-S na podrozjazdnicach drewnianych: - zrywka rozjazdu wraz z jego demontażem, segregacją materiałów i zdaniem złomu do ISE - wybranie starej podsypki tłuczniowej oraz ziemi z odwiezieniem do 10km - wykonanie warstwy z niesortu pod rozjazdem - wykonanie subwarstwy z tłucznia pod rozjazdem i wstawkami - montaż rozjazdu - uzupełnienie tłucznia do podbicia i oprofilowanie podsypki w rozjeździe - pomiary geodezyjne i przygotownie doumentacji odbiorowej |  | kpl | 1 | 50000 | 50000
11.2. | Pojedyncza wymiana szyn S49 na wstawkach |  | m szyny | 45 | 100 | 4500
11.3. | Wymiana podkłądów drewnianych na wstawkach |  | szt. | 8 | 200 | 1600
11.4. | Demontaż przed robotami i montaż po robotach urządzeń EOR oraz odtworzenie sieci powrotnej |  | kpl | 1 | 2000 | 2000
11.5. | Demontaż i montaż napędu rozjazdowego |  | kpl | 1 | 2000 | 2000
11.6. | Wyłożenie kanału zwrotnicowego korytami |  | kpl | 1 | 1000 | 1000
11.7. | Wykonanie spoin termitowych S49 |  | szt | 2 | 1100 | 2200
SUMA netto | [5 empty] | 921630
Podatek Vat | [5 empty] | 211974.9
SUMA brutto | [5 empty] | 1133604.9
Warunki wykonania zadania:
1. Materiały zapewnione przez Inwestora: podrozjazdnice, stal rozjazdowa, szyny - będą dostarczone do stacji, na których wymieniane są rozjazdy 2. Materiały zapewnione przez Zamawiającego: tłuczeń, niesort, geowłoknina, podkłady oraz szyny (zostaną dostarczony do stacji na których wymieniane są rozjazdy) 3. Pozostałe materiały (korytka) niezbędne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. 4. Złom oraz podrozjaznice oraz podkłady po wymianie należy przeransportować w miesce wskazane przez ISE (do 10km). Złom należy rozliczyć z ISE 4. Podbicie torów i rozjazdów po robotach zapewania Zamawiający. Dla wymiany rozjazdów blokami Zamawiający zapewania Żuraw kolejowy.