## Arkusz1
Rozbicie Ceny Ofertowej - Naprawa toru 105a na st. Leszno
L.p | Rodzaj Robót | Planowane terminy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | Naprawa toru 105a na st. Leszno
1.1. | Demontaż toru S49 na podkładach drewnianych wraz z demontażem linek międzytokowych i międzytorowych oraz uszynień | 16.06 - 19.07.2025r. | kmt | 0.25 |  | 0
1.2. | Wybranie podsypki tłuczniowej z odwiezieniem do 5 km |  | m3 | 525 |  | 0
1.3. | Ułożenie geowłókniny |  | m2 | 1000 |  | 0
1.4. | Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem - materiał Zamawiającego |  | m3 | 220 |  | 0
1.5. | Montaż toru 60E1 na podkładach strunobetonowych PS94 i drewnianych (montaż w temperaturze 23 ± 3; rozstaw podkładów co 0,65m) |  | kmt | 0.25 |  | 0
1.6. | Zbrojenie podkładów drewnianych |  | szt. | 40 |  | 0
1.7. | Odtworzenie sieci powrotnej |  | kpl. | 1 |  | 0
SUMA netto | [5 empty] | 0
Podatek Vat | [5 empty] | 0
SUMA brutto | [5 empty] | 0
Warunki wykonania zadania:
1. Tłuczeń zostanie dostarczony do st. Leszno na plac ładunkowy, skąd Wykonawca go pobierze do zabudowania. 2. Materiały nawierzchniowe (szyny, podkłady, geowłóknina, przytwierdzenia) zostaną dostarczone do miejsca robót - rozładunek podkładów po stronie Wykonawcy 3. Materiały z rozbiórki torów Wykonawca rozliczy z ISE Leszno i ułoży w miejscu wskazanym przez pracownika ISE. 4. Uzupełnienie tłucznia do podbicia, podbicie toru i wykonanie spoin termitowych po stronie ZRK-DOM 5. Termin zamknięć obejmuje cały zakres robót, dlatego prace należy prowadzić w taki sposób aby umożliwić na ostatnie 5 dni zamknięcia uzupełnienie tłucznia, podbicie toru i wykonanie spoin termitowych.