## Arkusz1
Rozbicie Ceny Ofertowej - Wzmocnienie podtorza na p.o. Słupia, tor nr 1 w km 35,600 - 35,900 LK 272 Kluczbork - Poznań Główny
L.p | Rodzaj Robót | Planowane terminy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | Wzmocnienie podtorza p.o. Słupia
1.1. | Demontaż toru 60E1 na podkładach strunobetonowych wraz z demontażem linek międzytokowych i międzytorowych oraz uszynień | 15.07 - 09.08.2025r. | kmt | 0.3 |  | 0
1.2. | Wybranie podsypki tłuczniowej z odwiezieniem do 10 km |  | m3 | 922.5 |  | 0
1.3. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na grubości 40 cm (receptura oraz wykonanie badania płytą VSS po stronie Wykonawcy) zgodnie z projektem - materiał Wykonawcy |  | m2 | 1500 |  | 0
1.4. | Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem - materiał Zamawiającego |  | m3 | 525 |  | 0
1.5. | Montaż toru 60E1 na podkładach strunobetonowych PS94 (montaż w temperaturze 23 ± 3) wraz z montażem linek międzytokowych i międzytorowych oraz uszynień |  | kmt | 0.3 |  | 0
1.6. | Odtworzenie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem rowu odparowującego zgodnie z załączonym projektem |  | m | 400 |  | 0
SUMA netto | [5 empty] | 0
Podatek Vat | [5 empty] | 0
SUMA brutto | [5 empty] | 0
Warunki wykonania zadania:
1. Materiały (tłuczeń) Podwykonawca pobierze ze st. Biniew 2. Wykonawca uwzględni w ofercie ewentualne koszty związane z nadzorem nad gospodarką kablową. 3. Uzupełnienie tłucznia do podbicia, podbicie toru i wykonanie spoin termitowych po stronie ZRK-DOM 4. Termin zamknięć obejmuje cały zakres robót, dlatego prace należy prowadzić w taki sposób aby umożliwić na ostatnie 5 dni zamknięcia uzupełnienie tłucznia, podbicie toru i wykonanie spoin termitowych. 5. Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę na fundamenty przy lampach i słupach energetycznych.
…....................................................
(podpisy Wykonawcy)