## Arkusz1
Rozbicie Ceny Ofertowej - Wymiana rozjazdów Rz 2, 3 oraz 4 na stacji Radliczyce wraz z wykonaniem robót towarzyszących
L.p | Rodzaj Robót | Planowane terminy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1.1. | Wymiana rozjazdu Rz 2: - wybudowanie i demontaż rozjazdu S49 1:9 o R300 na podrozjazdnicach drewnianych wraz z segregacją materiałów i rozliczeniem z ISE (podrozjazdnice drewniane + części stalowe rozjazdu + akcesoria należy przewieźć do st. Ostrów Wlkp.) - wybranie podsypki tłuczniowej z załadunkiem na samochody ciężarowe, odwiezieniem do 10 km, rozładunkiem i rozplantowaniem - rozłożenie geowłókniny - wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem pod zabudowę rozjazdu - montaż i zabudowa rozjazdu S60 1:9 o R300 na podrozjazdnicach drewnianych - oprofilowanie podsypki tłuczniowej przed i po podbiciu rozjazdu - odtworzenie sieci powrotnej | 01.09 - 12.09.2025r. | kpl. | 1 |  | 0
1.2. | Wymiana rozjazdu Rz 3 (w zakresie wymiany prace jak w poz. nr 1.1). | 01.09 - 12.09.2025r. | kpl. | 1 |  | 0
1.3. | Wymiana rozjazdu Rz 4 (w zakresie wymiany prace jak w poz. nr 1.1). | 15.09 - 20.09.2025r. | kpl. | 1 |  | 0
1.4. | Wymiana nawierzchni 49E1 na nawierzchnię 60E1 na wstawkach międzyrozjazdowych (wymiana szyn, podkładów, podsypki wraz z demontażem podkładów po wymianie, segregacją materiałów, transportem do st. Ostrów Wlkp. i rozliczeniem z ISE Ostrów) | 01.09 - 20.09.2025r. | kmt | 0.09 |  | 0
1.5. | Wymiana podkładów drewnianych na betonowe S49 w torze nr 2 w km 89,140 - 89,280 wraz z rozbrojeniem podkładów po wymianie, transportem złomu i podkładów do st. Ostrów Wlkp. i rozliczeniem z ISE Ostrów | 01.09 - 12.09.2025r. | szt. | 240 |  | 0
SUMA netto | [5 empty] | 0
Podatek Vat | [5 empty] | 0
SUMA brutto | [5 empty] | 0
Warunki wykonania zadania:
1. Materiały (szyny, podkłady, akcesoria) zostaną dostarczone do st. Radliczyce 2. Materiały (tłuczeń pod wykonanie warstwy podbudowy pod rozjazdy) - zostanie dostarczony do st. Radliczyce 3. Materiały (rozjazdy) znajdują się na st. Radliczyce przy torze nr 1, Podwykonawca przewiezie je w miejsce zabudowy. 4. Termin realizacji robót obejmuje całość zadania, w tym wykonanie spoin termitowych, mechaniczne podbicie rozjazdów oraz toru przez ZRK-DOM 5. Wykonanie spoin termitowych, izolowanych złączy szynowych, podbicie toru i rozjazdów po stronie ZRK-DOM.