## Przedmiary robót
Rozbicie Ceny Ofertowej dla zadania „Wymiana wadliwych szyn 60E1 w torze bezstykowym wraz z robotami na przejeździe kolejowo – drogowym w km 45,658 na LK 14 szlak Zduńska Wola - Sieradz
Lp | Lokalizacja robót | Przedmiar robót do zlecenia na przejazd | j.m. | Obmiar | ceny jedn. | Wartość
1 | TOR NR 1, zamknięcia torowe 8/9 – 11/12.09.2025 w godz. 21:00 – 05:00 | Wymiana wadliwej szyny – naprawa ostateczna: Tor nr 1, szlak Zduńska Wola – Sieradz w km: - 45,900 TL – 6,60 mb - 45,210 TL – 6,60 mb - 44,870 TL – 6,60 mb - 44,865 TP – 6,60 mb - 44,341 TL – 6,60 mb Szyny złomowe do zdania na bazę ISE Zduńska Wola Karsznice. Szyny na wstawki do pobrania z bazy ISE Zduńska Wola Karsznice. Akcesoria w postaci przekładek podszynowych i złączek do pobrania z bazy ISE Zduńska Wola Karsznice | 33,0 | mb |  | 0
2 |  | Zamknięcie przejazdu kolejowo - drogowego w km 45,658 na czas robót wraz z oznakowaniem zmiany organizacji ruchu | 1 | kpl |  | 0
3 |  | Zerwanie i ułożenie płyt CBP na przejeździe | 19,44 | m2 |  | 0
4 |  | Remont nawierzchni kolejowej w strefie przejazdu w km 45,658 polegający na: - wybranie zanieczyszczonej podsypki i wymiana na nową do uzyskania grubości podsypki pod podkładem 0,35m wraz z ułożeniem geowłókniny separacyjnej – 9,6 mbt. Wybrana podsypka do zagospodarowania i uprzątnięcia w rejonie robót. Nowy tłuczeń do pobrania z bazy Łódź Olechów ŁOA, podkłady betonowe i złączki do pobrania z bazy ISE Zduńska Wola Karsznice. Geowłóknina do pobrania z bazy ZRK Dom Poznań, ul. Maszynowa, 92-304 Łódź | 14,0 | m3 |  | 0
5 |  | Wymiana pojedynczych podkładów drewnianych na strunobetonowe PS-83 Drobny złom po demontażu podkładów do zdania na bazę ISE Zduńska Wola Karsznice, podkłady drewniane po wymianie – transport na stację Łódź Olechów ŁOA | 16 | szt |  | 0
6 |  | Wymiana szyn 60E1 zdanie szyn złomowych na bazę ISE Zduńska Wola Karsznice | 38,4 | mb |  | 0
7 | TOR NR 2, zamknięcia torowe 1/2 – 4/5.09.2025 w godz. 21:00 – 05:30: | Wymiana szyn 60E1 w strefie przejazdu 2 x 19,0 mb, zdanie szyn złomowych na bazę ISE Zduńska Wola Karsznice | 38 | mb |  | 0
|  |  |  | Ogółem netto |  | 0
|  |  |  | VAT |  | 0
|  |  |  | Ogółem brutto |  | 0
UWAGA: Przed złożeniem oferty wymagana wizja w terenie potencjalnego podwykonawcy.
….......................................................................
(podpis)