## Przedmiary robót
Rozbicie Ceny Ofertowej dla zadania „Roboty okołotorowe przy pracy DPUS z IM Kraków wraz z naprawą nawierzchni i robotami towarzyszącymi na przejazdach kolejowo – drogowych na LK 16 i LK 25
Lp | Przedmiar robót do zlecenia na przejazd | obmiar | j.m. | ceny jedn. | Wartość
1 | Projekt zmiany organizacji ruchu wraz z oznakowaniem objazdów linia 25 km 5,281 km 6,064 linia 16 km 0,896 km 2,045 km 8,154 km 10,264 km 10,769 km 11,952 | 8 | kpl |  | 0
2 | Demontaż i montaż płyt przejazdowych żelbetowych CBP Linia 25 - 12kpl Linia 16 - 19kpl | 239,94 | m2 |  | 0
3 | Demontaż i montaż płyt przejazdowych żelbetowych małogabarytowych typu MU (15 szt. wew. i 31 zew. ) = 33,12 m 2 Wymiana uszkodzonych płyt przejazdowych MU i amortyzatorów – materiał nowy do pobrania z bazy ZRK Dom, ul. Maszynowa 2a, 92-304 Łódź | 33,12 | m2 |  | 0
4 | Uzupełnienie i wyrównanie warstwy bitumicznej w międzytorzach i na dojazdach do przejazdów Materiał wykonawcy. | 160 | m2 |  | 0
5 | Linia nr 25 Tor Nr 1 przejazd km: 6,064 oraz km 5,281 Wymiana podkładów PS 93 Tor Nr 2- 2 x 25szt = 50szt Nowe pod kłady będą znajdowały się w rejonie robót. Akcesoria (przytwierdzenia do pobrania z bazy ZRK Dom, ul. Maszynowa 2a, 92-304 Łódź). Podkłady po wymianie przetransportować na bazę Łódź Olechów ŁOA. | 50 | szt |  | 0
6 | Wymiana szyn typu S49 Linia nr 25 Tor Nr 2 Km 6,052 – 6,076 tok l i p – 2x24mb = 48mb Km 5,269 – 5,293 tok l i p– 2x24mb = 48mb Szyny złomowe do zdania na bazę ISE Łódź. | 96,0 | mb |  | 0
| linia 25 tor Nr 2 przejazd km 6,064 oraz przejazd km 5,281 Wykonanie warstwy filtracyjnej + zabudowa geowłókniny /wybranie starej podsypki tłuczniowej, zabudowa geowłókniny i warstwy z pospółki, subwarstwy z tłucznia, montaż toru, przygotowanie toru do podbicia mechanicznego, uzupełnienie tłucznia po podbiciu i oprofilowanie podsypki tłuczniowej po podbiciu/ Materiał na warstwę filtracyjną (pospółka) – wykonawcy. Geowłóknina do pobrania z bazy ZRK Dom, ul. Maszynowa 2a, 92-304 Łódź. Tłuczeń do załadowania i pobrania z bazy Łódź Olechów ŁOA. | 33,6 | m3 |  | 0
|  |  | Ogółem netto |  | 0
|  |  | VAT |  | 0
|  |  | Ogółem brutto |  | 0
UWAGA: Przed złożeniem oferty wymagana wizja w terenie potencjalnego podwykonawcy.
….......................................................................
(podpis)