## Arkusz1
Rozbicie Ceny Ofertowej - Roboty ogólnoremontowe na punkcie ładunkowym na stacji Kalisz
L.p | Rodzaj Robót | Planowane terminy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | Roboty ogólnoremontowe na punkcie ładunkowym na stacji Kalisz
1.1. | Wymiana podrozjazdnic drewnianych w Rkp 14b S49 - 1:9 - 190, Rz 37 S42 - 1:9 - 205L i Rz 38 S49 - 1:9 - 300P z akcesoriami (wkręty S49A) | 15.09.2025 - 03.10.2025 | mb | 541.5
1.2. | Ciągła wymiana podkładów drewnianych na betonowe INBK-7 zbrojone S49 wraz z rozbrojeniem podkładów drewnianych po wymianie |  | szt. | 129
1.3. | Ciągła wymiana podkładów drewnianych S49 (za rozjazdem) wraz z rozbrojeniem podkładów drewnianych po wymianie |  | szt. | 25
1.4. | Zebranie i oczyszczenie torów i międzytorza z zalegających materiałów po rozładunku w torze 18 (S49) i 144 (S42) z odwiezieniem do 10 km |  | m3 | 241
SUMA netto | [5 empty] | 0
Podatek Vat | [5 empty] | 0
SUMA brutto | [5 empty] | 0
Warunki wykonania zadania:
1. Materiały do zabudowy znajdują się na st. Kalisz, skąd Wykonawca je pobierze i przewiezie w miejsce zabudowy 2. Podkłady drewniane i podrozjazdnice po wymianie Wykonawca złoży na st. Kalisz w miejscu wskazanym przez pracownika ISE. 3. Złom drobny Wykonawca posegreguje oraz dostarczy do st. Ostrów Wlkp. i rozliczy z ISE. 4. Uzupełnienie tłucznia do podbicia, podbicie toru i rozjazdów po stronie ZRK-DOM 5. Termin zamknięć obejmuje cały zakres robót, dlatego prace należy prowadzić w taki sposób aby umożliwić na ostatnie 2 dni zamknięcia uzupełnienie tłucznia, podbicie toru i rozjazdów