## Arkusz1
Rozbicie Ceny Ofertowej Kompleksowa wymiana nawierzchni typu Strail na przejeździe kolejowo-drogowym w km 298,853 ul. Krańcowa na st. Poznań Wschód
L.p | Rodzaj Robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | Rozbiórka istniejącej nawierzchni typu Strail w torach 3,5,7 i 1 | m² | 176 |  | 0
2. | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej/frezowanie | m² | 143 |  | 0
3. | Demontaż szyn typu 60E1 oraz podrozjazdnic ze wstawek rozjazdowych (kierunek zasadniczy i zwrotny) | mb | 307 |  | 0
4. | Wybranie podsypki tłuczniowej na dł. przejazdu | m³ | 100 |  | 0
5. | Montaż podrozjazdnic na wstawkach rozjazdowych (kierunek zasadniczy i zwrotny) na dł. przejazdu | mb | 309 |  | 0
6. | Montaż szyn na wstawkach rozjazdowych (kierunek zasadniczy i zwrotny) | mb | 307 |  | 0
7. | Obsypanie toru tłuczniem na wstawkach i w rozjazdach nr 9,10,11,12 do mechanicznego podbicia (kilukrotnie) wraz z ręcznym oprofilowaniem | m² | 176 |  | 0
8. | Zakup płyt Strail + akcesoria | kpl | 1 |  | 0
9. | Montaż płyt typu Strail wraz z krawężnikami | kpl | 1 |  | 0
10. | Wykananie asfaltowania (zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji warstw nawierzchni podatnych i półsztywnych – tablica 9.2. Typ A2 – dla kategorii ruchu KR5) wraz z odtowrzeniem oznakowania poziomego | m² | 143 |  | 0
SUMA netto |  |  |  |  | 0
Podatek Vat |  |  |  |  | 0
SUMA brutto |  |  |  |  | 0
Warunki wykonania zadania:
1. Planowany termin prac: 02.11.2025r. - 14.11.2025r.; 2. Po stronie ZRK-DOM: mechaniczne podbicie toru i rozjazdów; 3. Materiał po stronie ZRK DOM: - szyny 60E1; na miejscu - podrozjadnice - odbiór przez Podwykonawcę Sekcja ZRK DOM ul. Kolejowa 4 Poznań - akcesoria torowe (skl12, podkładki, przekładki) - odbiór przez Podwykonawcę Sekcja ZRK DOM ul. Kolejowa 4 Poznań - tłuczeń - odbiór i załadunek przez Podwykonawcę ze st. Poznań Głowny lub ze st. Gniezno; 4. Materiał po stronie Podwykonawcy: - płyty przejazdowe + akcesoria + krawęzniki itp - materiał i podbudowy do wykonania nawierzchni asfaltowej; 5. Po stronie Podwykonawcy zagospodarowanie materiałów zakwalifikowanych jako odpad zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6. Podwykonawca przekaże stosowne dokumenty dotyczące utylizacji lub zagospodarowania materiałów (stary tłuczeń,podrozjazdnice oraz płyty przejazdowe); 7. Po stronie Podwykonawcy rozliczenie i transport materiałów złomowych (przytwierdzenia, szyny) z ISE Poznań Główny (baza Suchy Las- 15 km); 8. Podwykonawca deklaruje gotowość do pracy 24h na dobę; Osoba do kontaktu Kacper Toboła 795 500 136
….............................................................................
Podpis Podwykonawcy