## Zestawienie zbiorcze
Załącznik nr 1
Rozbicie Ceny Ofertowej
Lp | „Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 403 Piła – Ulikowo w km 33,000 – 42,000” | Termin realizacji | Ilość robót | j.m. | Oferta
[5 empty] | Cena [zł netto] | Wartość [zł netto]
1 | Mechaniczne dwustronne ścięcie ławy po pracy PUN i maszyn torowych | 2025-10-30 | 9 | kmt |  | 0
2 | Obsługa PUN | 2025-10-15 | 9 | kmt |  | 0
3 | Przygotowanie toru do zabudowy i wybudowy pociągu PUN | 2025-10-07 | 6 | szt |  | 0
4 | Rozkręcenie starego toru do wymiany(przytwierdzenie typu K) wraz ze zdaniem złomu do sekcji PIŁA/ rozłubkowanie szyn po wymianie PUN | 2025-10-07 | 9 | kmt |  | 0
5 | Zapięcie nowego toru typ SB wraz z obsługą przy zgrzewarce | 2025-10-15 | 9 | kmt |  | 0
6 | Oszczczenie rowów nieobudowanych (po jednej stronie) | 2025-11-30 | 13.02 | km |  | 0
7 | Demontaż i ponowny montaż wszystkich przejazdów gruntowych z płyt CBP na potrzeby przejść maszyn torowych i uzupełnienia tłucznia | 2025-11-30 | 1 | kpl |  | 0
8 | Wymiana nawierzchni na przejeździe z płyt CBP | 2025-11-30 | 6 | przej. |  | 0
9 | Wymiana nawierzchni na przejeździe MU | 2025-11-30 | 1 | przej. |  | 0
10 | Zabudowa szyn przejściowych | 2025-10-15 | 2 | kpl |  | 0
11 | Wyładunek i rozbrojenie starych podkładów betonowych po wymianie/ Zdanie złomu na sekcje PIŁA | 2025-11-30 | 15012 | szt |  | 0
12 | Utylizacja starych podkładów strunobetonowych | 2025-11-30 | 15012 | szt |  | 0
13 | Wykonanie regulacji naprężeń toru bezstykowego | 2025-11-30 | 9 | kmt |  | 0
14 | Wykonanie metryki toru bezstykowego z z założeniem punktów stałych na odcinku wymiany nawierzchni | 2025-11-30 | 1 | kpl |  | 0
Ogółem wartość robót netto | [5 empty] | 0
Ogółem wartość VAT | [5 empty] | 0
Ogółem wartość robót brutto | [5 empty] | 0
Podpis wykonawcy