## Arkusz1
Rozbicie Ceny Ofertowej Kompleksowa wymiana rozjazdu wraz z naprawą torów na LK 003 Warszawa - Kunowice st. Poznań Górczyn
L.p | Rodzaj Robót | Planowane terminy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | Kompleksowa wymiana rozjazdu Rkpd S49 na rozjazd staroużyteczny S60 na podrozjazdnicach drewninanych wraz z wymianą podsypki tłuczniowej oraz montażem elektrycznego ogrzewania rozjazdu. Załadunek rozjazdu w częściach na stacji Poznań Franowo, transport, wyładunek, oraz montaż poza układem torowym po stronie Podwykonawcy. Wykonawca zapewni żuraw do ułożenia rozjazdu w miejscu wymiany, Podwykonawca zapewni pracowników do pomocy przy blokowym układaniu rozjazdu. | Zamknięcie całodobowe 3 dni, szczegółowy termin do ustalenia (do 31.10.2025) | kpl | 1 |  | 0
2. | Tor 2s km 309,350-309,335 Wymiana szyn typu S49 na UIC60 (2x10 mb), Wymiana podkładów drewnianych na dębowe staroużyteczne na dojściu do Rkpd 12 - 11 szt. | Szczegółowy termin do ustalenia (do 31.10.2025) | kpl | 1 |  | 0
3. | Tor 6 km 309,386-309,454 Wymiana podkładów drewninaych S49 na nowe podkłady betonowe PS83 S60 - 80 szt., Wyminana szyn typu S49 na UIC 60 (2x68,5 mb), Wymiana podkładów drewninaych na staroużyteczne dębowe na dojściu do Rkpd 12 - 25 szt., |  | kpl | 1 |  | 0
4. | Wymiana krawężników na placu ładunkowym na długości 215 mb (z podbudową + materiał:krawżęniki drogowe) |  | mb | 215 |  | 0
5. | Tor 6 km 309,386-309,335 Regulacja naprężeń wraz z nabiciem punktów stałych wg. potrzeb |  | kpl | 1 |  | 0
6. | Tor 4 km 309,388-309,396 Wymiana szyn typu S49 na UIC60 2x8mb Wymiana podkładów drewnianych na dębowe staroużyteczne S60 na dojściu do Rkpd 12 - 11szt. |  | kpl | 1 |  | 0
SUMA netto | [5 empty] | 0
Podatek Vat | [5 empty] | 0
SUMA brutto | [5 empty] | 0
Warunki wykonania zadania:
1. Szyny, podrozjazdnice, podkłady oraz sprężyny SB Podwykonawca odbierze z bazy Suchy Las przy ul. Poziomkowej; 2. Akcesoria drobne Podwykonawca odbierze z bazy NSI Poznań ul. Kolejowa 7 60-716 Poznań; 3. Podwykonawca oprofiluje po podbiciu rozjazd oraz odcinki przyległe; 4. Rozliczenie materiałów do zdania oraz złomowych z ISE Poznań Gł. po stronie Podwykonawcy; 5. Podwykonawca obsypie koparką rozjazd oraz tory przyległe do podbicia; 6. Tłuczeń na subwarstwę oraz balastowanie Podwykonawca odbierze z bazy NSI Poznań ul. Kolejowa 7; 7. Podwykonawca złubkuje rozjazd oraz tor do spawania własnymi łubkami i ściskaczami. Osoba do kontaku Kacper Toboła tel. 795 500 136
….............................................................
Podpis Podwykonawcy