## RCO
Rozbicie Ceny Ofertowej zadania pn.: Wykonanie styków klejono-sprężonych S60 w ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Prace na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Inowrocław Rąbinek” realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkach ciągu linii kolejowej C-E 65 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Projektów (KPO)”.
L.p | Rodzaj Robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | Wykonanie styków klejono-sprężonych S60 na szlaku Zduńska Wola Karsznice - Dionizów - Szadek w torze nr 2 (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 29.10.25 - 06.12.25) | szt. | 12 | 0 | 0
2. | Wykonanie styków klejono-sprężonych S60 na szlaku Szadek - Otok w torze nr 2 (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 08.12.25 - 28.02.26) | szt. | 16 | 0 | 0
3. | Wykonanie styków klejono-sprężonych S60 na stacji Otok oraz szlaku Otok - Poddębice tor nr 2 (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 01.03.26 - 15.04.26) | szt. | 20 | 0 | 0
4. | Wykonanie styków klejono-sprężonych S60 na stacji Otok w torze nr 1 (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 16.04.26 - 30.04.26) | kpl | 4 | 0 | 0
SUMA netto |  |  |  |  | 0
Podatek Vat |  |  |  |  | 0
SUMA brutto |  |  |  |  | 0
Warunki wykonania zadania:
1. Styki klejono-sprężone wykonywane będą na szynach o dł. 240 mb.
…...............................................................................
Podpis Podwykonawcy