## RCO
Rozbicie Ceny Ofertowej zadania pn.: Wykonanie spoin termitowych S60 w ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Prace na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Inowrocław Rąbinek” realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkach ciągu linii kolejowej C-E 65 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Projektów (KPO)”.
L.p | Rodzaj Robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | Wykonanie spoin termitowych S60 na szlaku Zduńska Wola Karsznice - Dionizów - Szadek w torze nr 2 (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 29.10.25 - 06.12.25) w km 170,224 - 176,000 | szt. | 52 | 0 | 0
2. | Wykonanie spoin termitowych S60 na szlaku Szadek - Otok w torze nr 2 (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 08.12.25 - 28.02.26) w km 180,600 - 191,082 | szt. | 94 | 0 | 0
3. | Wykonanie spoin termitowych S60 na stacji Otok oraz szlaku Otok - Poddębice tor nr 2 (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 01.03.26 - 15.04.26) w km 191,082 - 202,100 | szt. | 112 | 0 | 0
4. | Wykonanie spoin termitowych S60 na stacji Otok w torze nr 1 (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 16.04.26 - 30.04.26) | szt. | 20 | 0 | 0
5. | Wykonanie spoin termitowych S60 na łącznicy 810 szlak Zduńska Wola - Dionizów (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 09.03.26 - 29.03.26) | szt. | 59 | 0 | 0
6. | Wykonanie spoin termitowych S60 na łącznicy 543 szlak Gajewniki - Dionizów (zamknięcia torowe na wymianę nawierzchni torowej w dniach 08.12.25 - 28.02.26) | szt. | 122 | 0 | 0
SUMA netto |  |  |  |  | 0
Podatek Vat |  |  |  |  | 0
SUMA brutto |  |  |  |  | 0
Warunki wykonania zadania:
1. Spoiny termitowe będą wykonywane na szynach o dł. 240 mb.
…...............................................................................
Podpis Podwykonawcy