## RCO
Rozbicie Ceny Ofertowej zadania pn.:" Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego w km 16,810 na linii L025”.
L.p | Rodzaj Robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | Awaryjne zamknięcie drogi i oznakowanie objazdów | kpl | 2 | 0 | 0
2. | Demontaż i montaż płyt przejazdowych, żelbetowych, małogabarytowych typu MU w torze nr 1 na przejeździe k-d w km 16,810 (44 szt. płyt wewnętrznych oraz 2x43 szt. płyt zewnętrznych). | m2 | 105.6 | 0 | 0
3. | Demontaż i montaż płyt przejazdowych, żelbetowych, małogabarytowych typu MU w torze nr 2 na przejeździe k-d w km 16,810 (44 szt. płyt wewnętrznych oraz 2x43 szt. płyt zewnętrznych). | m2 | 105.6 | 0 | 0
SUMA netto |  |  |  |  | 0
Podatek Vat |  |  |  |  | 0
SUMA brutto |  |  |  |  | 0
Warunki wykonania zadania:
1.Termin wykonania: od 22.10.2025 do 31.10.2025 r. 2. Prace wykonywane w porze nocnej (zamknięcia torowe około 4h w porze nocnej). 3. Do wymiany na nowe amortyzatory i akcesoria (do pobrania z bazy ZRK DOM, ul. Maszynowa 2A, 92-304 Łódź). 4. Do wymiany uszkodzone płyty MU (nowe będą znajdowały się z pobliżu przejazdu k-d w km 16,810). 5. Uszkodzone płyty zwieść na bazę ISE Łódź. 6. Akcesoria po wymianie (stare) zdać na bazę ISE Łódź.
…...............................................................................
Podpis Podwykonawcy